УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 28 марта 2022 г. № 305

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2021 году муниципальной программы** **«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 06 ноября 2020 года № 243 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 11 мероприятий:

1) мероприятие «Организация и проведение ежегодного районного конкурса проектов развития ТОС».

Исполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия в 2021 году был объявлен конкурс проектов ТОС (распоряжение администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 05 апреля 2021 года № 369).

По итогам проведенного конкурса средства, заложенные на проведение этого мероприятия, были распределены в полном объеме между победившими проектами ТОС (распоряжение администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 26 мая 2021 года № 593).

Из поступивших на конкурс 30 проектов финансовую поддержку получили 16 проектов, по следующим направлениям:

сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма (2 проекта);

благоустройство территории, природоохранная деятельность (7 проектов);

экологическая культура и безопасность (2 проекта);

развитие физической культуры и спорта (4 проекта);

противопожарная защита (1 проект).

Муниципальной программой также был утвержден Порядок предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта бюджетам сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления;

2) мероприятие «Обучение активистов ТОС (семинары, круглые столы, конференции, участие в мероприятиях на межмуниципальном и региональном уровнях)».

Исполнено в полном объеме. В рамках мероприятия в 2021 году была проведена ежегодная конференция представителей территориального общественного самоуправления Холмогорского муниципального района Архангельской области (распоряжение администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 16 декабря 2021 года № 1527) – 17700 руб., а также обучающий семинар для представителей ТОС Холмогорского муниципального района (распоряжение администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 19 мая 2021 года № 565) – 2300 руб.

В общей сложности в данных мероприятиях приняли участие более 60 человек;

3) мероприятие «Методическое сопровождение органов ТОС».

Исполнено в полном объеме. Мероприятие не требует финансирования. Отделом по организационной работе и местному самоуправлению администрации МО «Холмогорский муниципальный район» было оказано 33 консультации для органов ТОС по вопросам подготовки конкурсной документации, разработки проектов на сторонние конкурсы, созданию ТОС и др.;

4) мероприятие «Организация и участие в мероприятиях по обмену опытом с представителями ТОС соседствующих муниципальных образований и ТОС других регионов».

Исполнено в полном объеме. В рамках мероприятия в 2021 году была проведена ежегодная конференция представителей территориального общественного самоуправления Холмогорского муниципального района Архангельской области (распоряжение администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 16 декабря 2021 года № 1527) – 20000 руб. В обмене опытом участвовали более 30 представителей органов ТОС и местного самоуправления Холмогорского муниципального района, Виноградовского муниципального округа, МО «Город Архангельск» и Правительства Архангельской области;

5) мероприятие «Организация и проведение ежегодных конкурсов «Лучший ТОС Холмогорского района», «Лучший активист ТОС Холмогорского района» и «Лучший проект ТОС Холмогорского района».

Итоги конкурса были утверждены распоряжением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 02 ноября 2021 года № 1292.

Лучшими активистами ТОС Холмогорского муниципального района в 2021 году признаны Ермолина Зоя Александровна, председатель ТОС «Брин-Наволок» (МО «Ракульское») и Косарев Валерий Георгиевич, председатель ТОС «Петрова гора» (МО «Ухтостровское»). Валерий Георгиевич удостоился также и областной награды.

Звание «Лучший ТОС Холмогорского муниципального района» получил ТОС «Исток», МО «Емецкое», а лучшим проектом ТОС стал проект ТОС «Уют» (МО «Матигорское») – «Аллея признаний», который занял также титул «Лучший проект ТОС Архангельской области 2021 года»;

6) мероприятие «Освещение работы органов ТОС в СМИ».

Исполнено в полном объеме. Мероприятие не требует финансирования. Размещены 2 статьи на официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район», также активизирована работа с газетой «Холмогорская жизнь» по инфоповодам в системе территориального общественного самоуправления. В рамках мероприятия за отчетный период в средствах массовой информации (газете «Холмогорская жизнь», газете «Холмогорский вестник» и в социальной сети «ВКонтакте») были опубликованы более 30 материалов о деятельности некоммерческих организаций на территории Холмогорского муниципального района;

7) мероприятие пункта «Пропагандистская работа по формированию положительного имиджа ТОС среди молодежи (учебные заведения), вовлечение их в реализацию социально-значимых проектов на территории (привлечение студентов ВШЭУиП Северного (Арктического) Федерального университета к разработке и реализации проектов ТОС)».

Работа проводилась периодически в течение всего 2021 года. Количество привлеченной молодежи для участия в разработке социально-значимых проектов - 5 человек.

8) мероприятие «Периодический выпуск печатного материала (буклеты, проспекты, брошюры) с публикацией реализованных проектов, освещением опыта ТОС» не проводилось из-за отсутствия финансирования в 2021 году;

9) мероприятие «Оказание финансовой поддержки СОНКО, путем предоставления грантовой поддержки, в том числе по итогам проведения конкурса на реализацию целевых социальных проектов». Администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» был объявлен конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района Архангельской области (от 20 октября 2021 года № 1217) и в рамках него подведены итоги и выделено финансирование победившим НКО (от 22 ноября 2021 года № 1396).

В 2021 году победило 3 проекта на общую сумму: 294683 (Двести девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название проекта | НКО | Направление | Выделенный грант, руб. |
| 1 | Повышая эффективность | ДПО «ПСС Холмогорского района» | Участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ | 94683 |
| 2 | Уютное подворье  | Местная религиозная организация Архиерейское подворье Спасо-Преображен-ского собора в с. Холмогоры Холмогорского района Архан-гельской области Архангель-ской и Холмогорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | Охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений | 100000 |
| 3 | Здоровье в наших руках | Региональная общественная организация поддержки общественных инициатив «Матигорский ресурсный центр «Вектор»» | Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности | 100000 |

Все проекты будут реализовываться в 2022 году.

10) мероприятие «Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО». Администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» в 2021 году были оказаны 11 консультаций для СОНКО по вопросам участия в районном конкурсе, подготовке заявок на конкурсы других уровней, подготовке отчетности, оказанию имущественной поддержки и др.

11) мероприятие «Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО». Администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» в 2021 году продолжено наполнение раздела «Территориальное общественное самоуправление» на собственном официальном сайте по адресу: <http://holmogori.ru/territorialnoe-obschestvennoe-samoupravlenie/>. Количество единиц информации, размещенных в СМИ, о деятельности СОНКО – 5 ед.

1.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках Программы.

Итого в 2021 году: 2089,90807 руб.;

областной бюджет 1547,44191 руб.;

районный бюджет 542,46616 руб.

По итогам реализации муниципальной Программы в 2021 году средства израсходованы в полном объеме. С победителями конкурса заключены договоры о предоставлении субсидий для поддержки целевых проектов. Проекты будут реализовываться согласно договорам до конца 2022 года.

1.3. Участие муниципального образования в реализации государственных программ Архангельской области, мероприятий федеральных проектов национальных проектов.

Предоставление областной субсидии в 2021 году регулировалось Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области из областного бюджета на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп.

1.4. Участие муниципальных образований (сельских поселений) в реализации Программы.

Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании программных мероприятий с органами местного самоуправления муниципальных образований в 2021 году не заключались.

1.5. Информация о выполнении мероприятий программы.

Мероприятие «Периодический выпуск печатного материала (буклеты, проспекты, брошюры) с публикацией реализованных проектов, освещением опыта ТОС» не исполнено из-за отсутствия финансирования в 2021 году.

1.6. По итогам реализации муниципальной программы в 2021 году факторов, оказавших негативное влияние на реализацию программы, не выявлено.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименованиемероприятий | Ответствен ныйисполнитель,соисполните ли, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетныеисточники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном районе»  |
| 1.1.1. Организация и проведение ежегодного районного конкурса проектов развития ТОС | Администрация Холмогорского муниципального района (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Администрация МО «Емецкое» | 215,75 | 215,75 | 100 | - | - | 161,8125 | 161,8125 | 53,9375 | 53,9375 | - | - | - | - | 215,75 | - |
| Администрация МО «Матигорское» | 180,00 | 180,00 | 100 | - | - | 135,0 | 135,0 | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - | 180,00 | - |
| Администрация МО «Кехотское» | 264,85 | 264,85 | 100 | - | - | 198,6375 | 198,6375 | 66,2125 | 66,2125 | - | - | - | - | 264,85 | - |
| Администрация МО СП «Холмогорское» | 303,10 | 303,10 | 100 | - | - | 227,325 | 227,325 | 75,775 | 75,775 | - | - | - | - | 303,10 | - |
| Администрация МО «Ракульское» | 224,272 | 224,272 | 100 | - | - | 168,20391 | 168,20391 | 56,06797 | 56,06797 | - | - | - | - | 224,272 | - |
| Администрация МО «Ухтостровское» | 270,0 | 270,0 | 100 | - | - | 202,500 | 202,500 | 67,500 | 67,500 | - | - | - | - | 270,0 | - |
| Администрация МО «Белогорское» | 140,0 | 140,0 | 100 | - | - | 105,0 | 105,0 | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | 140,0 | - |
| Администрация МО «Хаврогорское» | 139,04 | 139,04 | 100 | - | - | 104,280 | 104,280 | 34,760 | 34,760 | - | - | - | - | 139,04 | - |
| 1.1.2. Обучение активистов ТОС (семинары, круглые столы, конференции, участие в мероприятиях на межмуниципальном и региональном уровнях) | Администрация Холмогорского муниципального района (отдел по орг. работе и МСУ) | 20,0 | 20,0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | - |
| 1.1.3. Методическое сопровождение органов ТОС | Администрация Холмогорского муниципального района (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 1.1.4. Организация и участие в мероприятиях по обмену опытом с представителями ТОС соседствующих муниципальных образований и ТОС других регионов | Администрация Холмогорского муниципального района (отдел по орг. работе и МСУ) | 20,0 | 20,0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | - |
| 1.2.1. Организация и проведение ежегодных конкурсов«Лучший ТОС Холмогорского района», «Лучший активист ТОС Холмогорского района» и «Лучший проект ТОС Холмогорского района» | Администрация Холмогорского муниципального района (отдел по орг. работе и МСУ) | 18,21319 | 18,21319 | 100 | - | - | 0 | 0 | 18,21319 | 18,21319 | - | - | - | - | 18,21319 | - |
| 1.2.2. Освещение работы органов ТОС в СМИ | Администрация Холмогорского муниципального района (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. Пропагандистская работа по формированию положительного имиджа ТОС средимолодежи (учебные заведения), вовлечение их в реализацию социально-значимых проектов на территории (привлечение студентов ВШЭУиП Северного (Арктического) Федерального университета к разработке и реализации проектов ТОС) | Администрация Холмогорского муниципального района (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. Периодический выпуск печатного материала (буклеты, проспекты, брошюры) с публикацией реализованных проектов, освещением опыта ТОС | Администрация Холмогорского муниципального района (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 1795,22507 | 1795,22507 | 100 | - | - | 1302,75891 | 1302,75891 | 492,46616 | 492,46616 | - | - | - | - | 1795,22507 | - |
| 2. Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе» |
| 2.1.1. Оказание финансовой поддержки СОНКО, путем предоставления грантовой поддержки, в том числе по итогам проведения конкурса на реализацию целевых социальных проектов | Администрация Холмогорского муниципального района (отдел по орг. работе и МСУ) | 294,683 | 294,683 | 100 | - | - | 244,683 | 244,683 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 294,683 | - |
| 2.1.2. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО | Администрация Холмогорского муниципального района (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО | Администрация Холмогорского муниципального района (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Подпрограмме 2 |  | 294,683 | 294,683 | 100 | - | - | 244,683 | 244,683 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 294,683 | - |
| Всего по муниципальной программе |  | 2089,90807 | 2089,90807 | 100 | - | - | 1547,44191 | 1547,44191 | 542,46616 | 542,46616 | - | - | - | - | 2089,90807 | - |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

 **«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе»**

| Наименование целевогопоказателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единицаизмерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном годуфактического значения целевого показателяот плановогозначенияцелевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фактическиеза 2 года, предшествующиеотчетному году | плановое,на отчетный год | фактическое,за отчетный год | степеньдостижения планового значения целевого показателя,% | плановоена текущий год |
| 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Подпрограмма 1 «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном районе»**  |
| 1. Количество реализованных проектов ТОС | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | ед | 19 | 19 | 6 | 16 | 266,7 | 1 |  |
| 2. Количество действующих органов ТОС в МО «Холмогорский муниципальный район» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | ед | 67 | 73 | 72 | 76 | 105,6 | 73 |  |
| 3. Вовлечение населения Холмогорского муниципального района в деятельность ТОС | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | % | 5 | 6 | 7 | 7 | 100 | 7 |  |
| **2. Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе»** |
| 4. Количество целевых проектов СОНКО, получивших поддержку в рамках конкурса целевых проектов СОНКО ежегодно | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | ед | 3 | 3 | 2 | 3 | 150 | 2 |  |
| 5. Количество СО НКО, включенных в реестр СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Холмогорский муниципальный район» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | ед | 7 | 8 | 8 | 10 | 125 | 8 |  |
| 6. Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления муниципального района с участием представителей СОНКО | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | ед | 3 | 3 | 2 | 4 | 200 | 2 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка(гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,9 | 27 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | 97 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_