|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 16 марта 2021 г. № 272 |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства                   и торговли в МО «Холмогорский муниципальный район»

на 2019–2022 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. За отчетный период в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2019–2022 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 17 декабря 2018 года № 165 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) обеспечена деятельность информационного сайта малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещено 27 информационных публикаций;

2) организовано участие предпринимателей в «Едином дне отчётности» в г. Архангельске;

3) организовано и проведено 2 семинара с участием специалистов налоговой инспекции, приняли участие 38 человек;

4) проведен 1 Совет предпринимателей;

5) на базе отдела организован информационно-консультационный опорный пункт. За 2020 год получили консультацию 206 человек. Кроме того консультации по ограничениям в связи с короновирусом получили 309 человек;

6) проведено 309 проверок торговых объектов на предмет соблюдения мер безопасности в связи с короновирусом;

7) за разъяснениями статей Закона о защите прав потребителей обратились и получили консультацию 32 человека.

Получили помощь в составлении претензий – 20 человек.

1.2. Объем финансирования Программы из областного бюджета на 2020 год предусмотрен в размере 25 тысяч рублей и использован на мероприятие: «Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах».

- Финансовое обеспечение за счёт областного бюджета предусмотрено государственной программой Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 460-пп.

- Объем финансирования Программы из бюджета МО «Холмогорский муниципальный район»  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов  бюджета МО «Холмогорский муниципальный район» на очередной финансовый год исходя из возможностей  бюджета МО «Холмогорский муниципальный район. Для реализации мероприятий муниципальной программы  финансовые средства из районного бюджета на 2020 год не предусмотрены.

Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства предусматривает информационные и консультационные меры поддержки.

1.3. В отчетном периоде администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014–2020 годы)» (подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области») по оказанию консультативной и информационной помощи.

1.4. В рамках реализации муниципальной программы соглашений (договоров) с органами местного самоуправления (сельскими поселениями) не заключалось.

1.5. Мероприятия муниципальной программы выполнены не полностью. Не проведён конкурс «Лучший магазин года», не выделены деньги на проведение платных семинаров.

1.6. Негативных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде не зафиксировано.

1.7. Перечень достижения целевых показателей муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде (Приложение № 3) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 20 августа 2020 года № 188 и составила 93,5 %.

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

Объем финансирования Программы из областного бюджета на 2020 год предусмотрен в размере 25 тысяч рублей и полностью использован на мероприятие: «Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах».

_____________