ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к годовому отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы «Развитие малого и

среднего предпринимательства и торговли

в МО «Холмогорский муниципальный район»

на 2019–2022 годы»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в МО «Холмогорский муниципальный район»                       на 2019–2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Испол нитель | Единица измере ния | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Холмогорского района, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку на территории Холмогорского района | АПО | % | 80 | 80 | 90 | 80 | 89 | 95 | Недостаточно информировали предпринимателей о необходимости предоставлять сведения в систему КИАС |
| 2. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей в Холмогорском районе (норматив 358 кв.м/1000 чел.) | АПО | кв.м./1000 чел | 540 | 540 | 540 | 580 | 107,4 | 540 | Проведена реконструкция некоторых магазинов и соответственно увеличилась торговая площадь |
| 3. Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, в год | АПО | Ед. | 243 | 300 | 250 | 515 | 206 | 250 | В связи с короновирусом и изменениями в законодательстве было много обращений по маркировке товара, по переходу с ЕНВД на УСН, по соблюдению мер безопасности при короновирусе. |
| 4. Количество публикаций и информационных сообщений по освещению вопросов развития малого и среднего предпринимательства в местных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации, в год | АПО | Ед. | 12 | 16 | 10 | 27 | 270 | 10 | Большее количество предпринимателей проинформировано об изменениях в законодательстве |
| 5. Количество проведённых семинаров, совещаний, круглых столов, советов предпринимателей | АПО | Ед. | 5 | 11 | 4 | 3 | 75 | 4 | В связи с короновирусом проведение совещаний ограничено |

_____________