УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 23 марта 2021 г. № 301

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020–2025 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального  района на 2020–2025 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 7 ноября 2019 года № 160 (далее – муниципальная программа), выполнялась Агропромышленным отделом администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Все мероприятия муниципальной программы были направлены на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020–2025 годы», осуществлялась реализация четырёх мероприятий, были достигнуты следующие результаты:

4 семьи Холмогорского муниципального района улучшили свои жилищные условия, путем строительства (приобретения) жилья, общая площадь которого составила – 266,5 кв.м;

объявлен конкурс на изготовление проектной сметной документации для строительства станции биологической очистки;

содержалось 3 площадки временного накопления и 109 площадок ТКО.

1.2. Для реализации мероприятий Программы в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 10696,00822 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 830,46846 тыс. рублей;

областного бюджета – 2629,77851 тыс. рублей;

местного бюджета – 7235,76125 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 5557,7759 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 830,46846 тыс. рублей;

областного бюджета – 2629,77851 тыс. рублей;

местного бюджета – 2097,52893 тыс. рублей.

Исполнение – 52 %.

Согласно постановлению Правительства Архангельской области от 01 декабря 2020 года № 794-пп «О внесении изменений в распределение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий  по улучшению жилищных условий граждан проживающих, на сельских территориях, в рамках государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» между местными бюджетами муниципальных районов Архангельской области на 2020–2022 годы» выделено средств:

федерального и областного бюджета – 922,74273 тыс. рублей;

областного бюджета – 1717,92574 тыс. рублей.

1.3. В отчетном периоде администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Комплексное  развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп в части софинансирования из областного бюджета расходных обязательств на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» заключено соглашение с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области № 01 – 39/153 от 06 мая 2020 года «О предоставлении  субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района Архангельской области на комплексное развитие сельских территорий».

В рамках реализации муниципальной программы, мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, между администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» и участниками программы заключено 4 договора на перечисление средств федерального, областного и местного бюджетов (на безвозвратной основе) на именной блокированный счет участника программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020–2025 годы».

1.4. Муниципальные образования (сельские поселения) участия в реализации муниципальной программы не принимали.

1.5. В отчетном периоде по  мероприятию  «Строительство станции биологической очистки» заключен контракт на проведение изыскательских работ и изготовление проектной сметной документации. Согласно контракта срок окончания данных работ – июнь 2021 года. Оплата за выполненные работы частично проведена в 2020 году, оставшаяся сумма будут выплачена в 2021 году, после выполнения контракта.

1.6. Фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы  является то, что контракт на проведение изыскательских работ и изготовление проектной сметной документации по мероприятию  «Строительство станции биологической очистки» заключен в октябре 2020 года.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответственный исполни тель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины откло не ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ос во ено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджет ные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассо вые расходы | план на год | кассо вые расходы |  |  |
| Задача № 1 – улучшение условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 2667,66847 | 2658,66692 | 99,7 | 830,46846 | 830,46846 | 1807,20001 | 1807,20001 | 30,0 | 20,99845 |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 3 – повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Строи тельство станции биологической очистки | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 6500,0 | 1370,76923 | 21,09 |  |  |  |  | 6500,0 | 1370,76923 |  |  |  |  |  | поздно заключен конт ракт |
| Задача № 4 – благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. Содержа ние площадок временного накопления | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ЖКХ) | 560,6 | 560,6 | 100 |  |  |  |  | 560,6 | 560,6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. Содержа ние площадок накопления ТКО | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ЖКХ) | 967,73975 | 967,73975 | 100 |  |  | 822,5785 | 822,5785 | 145,16125 | 145,16125 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10696,00822 | 5557,7759 |  | 830.46846 | 830.46846 | 2629,77851 | 2629,77851 | 7235,76125 | 2097,52893 |  |  |  |  |  |  |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020-2025 годы»

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | Кв. метров | 291,5 | 232,4 | 162 | 266,5 | 164,5 | 162 | по программе профинансировано 162 м. кв. жилья сверхплановое жильё введено за счёт средств участника программы. |
| 4.4. Доля обслуживаемых контейнерных площадок | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.5. Доля обслуживаемых площадок временного накопления | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020-2025 годы»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,52 | 10,4 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,75 | 22,5 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 82,9 |

____________