ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к годовому отчету о реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном районе (2017–2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном районе (2017–2020 годы)»**

| Наименование целевого  показателя | Исполни тель | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году  фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный год | фактическое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя,  % | плановое  на текущий год |
| 2018 год | 2019 год |
| Количество органов ТОС |  | единиц | 64 | 67 | 66 | 73 | 110,6 | - | Благодаря активной популяризации деятельности ТОС в СМИ и соцсетях население стало активнее организовывать команды активистов (ТОС) |
| Количество реализованных проектов ТОС | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | единиц | 22 | 19 | 8 | 19 | 237,5 | - | Было много проектов с небольшим объемом финансирования, поэтому гранты получило большее число проектов ТОС |
| Доля обученных представителей и руководителей ТОС от общего числа представителей и руководителей ТОС | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | - |  |
| Количество материалов в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности ТОС | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | единиц | 23 | 30 | 15 | 20 | 133,3 | - | Активизировали сотрудничество с газетой «Холмогорская жизнь», подключили социальный ресурс – группа в «ВКонтакте». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_