УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 23 марта 2021 г. № 303

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

  - За отчетный период в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 24 ноября 2016 года № 161 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 2 мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

1) сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Холмогорского муниципального района (далее – коллективные хозяйства) в 2020 году произведено 7,923 тыс. тонн картофеля (что составляет  85,1% к уровню 2019 года). Урожайность картофеля по сельскохозяйственным организациям составила 148 центнеров с 1 гектара;

2) в отрасли животноводства в коллективных хозяйствах произведено:

8,9724 тонны  молока (что составляет 110 % по отношению к 2019 году);

производство скота и птицы на мясо (в живом весе) 282 тонны (97 % к уровню 2019 года);

удой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных организациях Холмогорского района в 2020 году составил 5268 кг (109 % к уровню 2019 года);

поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях  составило 3867 голов (100 % к уровню 2019 года), в т.ч. поголовье коров 1709 голов (100 % к уровню 2019 года).

По итогам работы за 2020 год доля прибыльных предприятий составила 60 %  (в 2019 году – 71,4 %).

Среднемесячная заработная плата в хозяйствах района составила 32986 рублей (126 %  к уровню 2019 года).

В рамках мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского было скошено 2,5 га площадей засорённых данным растением в МО «Матигорское».

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 2835,2  тыс. рублей, из них средства:

местного бюджета – 2835,2 тыс. рублей. Освоено 2831,35831 тыс. рублей. Не освоено 3,84169 тысяч рублей в связи с тем, что сотрудники не воспользовались правом на возмещение оплаты проезда к месту отдыха и обратно.

1.3. В отчетном периоде администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013–2020 годы (подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса в Архангельской области»).

1.4. В рамках реализации муниципальной программы соглашений (договоров) с органами местного самоуправления (сельскими поселениями) не заключалось.

1.5. Все мероприятия муниципальной программы выполнены полностью.

1.6. В отчетном периоде не выполнены плановые значения показателей по производству молока в коллективных хозяйствах Холмогорского района. Главная причина  не сбалансированность кормления. В 2020 году выявлены случаи не корректного учёта (АО «Хаврогорское») производства продукции.  В связи с неблагоприятными погодными условиями не убрано 73 га картофеля.

Эффективность муниципальной программы средняя.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответствен ный исполнитель, соисполните ли, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причи ны отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассо вые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассо вые расходы | план на год | кассо вые расходы |  |  |
| 4. Мероприятие по обеспечению функций в сфере сельскохозяйственных, транспортных отношений, кадровое и ресурсное обеспечение | Администра ция МО «Холмогорс кий муниципаль ный район | 2785,2 | 2781,35831 | 99,8 | - | - | - | - | 2785,2 | 2781,35831 | - | - | - | - | 2781,35831 |  |
| 5. Мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского | Администра ция МО «Холмогорс кий муниципаль ный район | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 50 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 2835,2 | 2831,35831 | 99,8 | - | - | - | - | 2835,2 | 2831,35831 | - | - | - | - | 2831,35831 | - |

III. СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Холмогорского муниципального района на 2017-2021 годы»

| Наименование целевого показателя | Исполни тель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактичес кое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |
| Производство молока в коллективных хозяйствах Холмогорского муниципального района |  | Тыс. тонн | 9,318 | 8,177 | 10,6 | 8,9724 | 84,6 | - | Не выдержали сбалансированность кормления. Не корректный учёт. |
| Производство скота в живом весе в коллективных хозяйствах Холмогорского муниципального района |  | Тыс. тонн | 0,5 | 0,29 | 0,5 | 0,28 | 56 | - | В связи с отсутствием сертифицированных убойных пунктов часть скота с откорма (коровы) реализуются живьём. |
| Производство картофеля в коллективных хозяйствах Холмогорского муниципального района |  | Тыс. тонн | 10,4 | 9,3 | 12 | 7,923 | 66 | - | Неблагоприятные погодные условия в период уборки списано 73 га картофеля |
| Поголовье коров сельскохозяйственных организаций района |  | Тыс. голов | 1,730 | 1,700 | 1,886 | 1,709 | 90,6 | - | На уровне прошлого года |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству сельскохозяйственных организаций |  | % | 50 | 50 | 100 | 60 | 60 | - | Убыточно 2 предприятия из 5 |
| Создание дополнительных рабочих мест |  | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | зарегистрировано КФХ Сауков М.И. |
| Среднемесячная зарплата сельскохозяйственных организаций |  | рублей | 30013 | 26083 | 19000 | 32986 | 173,6 | - |  |

IV. ОЦЕНКА эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства  Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы» за 2020 год

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,8 | 40 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,99 | 19,8 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 89,8 |

______________