УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 18 марта 2021 г. № 282

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной                           программы «Развитие образования Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 29 ноября 2016 года № 168 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Холмогорском муниципальном районе»

1.1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 2 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1) обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования;

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Холмогорском районе, составляет 100 процентов;

доля обучающихся, успешно завершивших среднее  общее образование в Холмогорском районе, составляет 100 процентов;

средний балл единого государственного экзамена составил (сдача ЕГЭ в 2020 году проводилась по желанию обучающихся: кто планировал поступать в высшие учебные заведения):

математика профильного уровня – 58,24 (максимально возможный балл – 100);

русский язык – 74,94 (максимально возможный балл – 100).

В 2020 году отремонтированы спортзалы МБОУ «Белогорская СШ», МБОУ «Усть-Пинежская СШ»;

произведен ремонт кровли здания детского сада № 64 «Березка» МБОУ «Луковецкая СШ»;

произведен ремонт кровли зданий школ МБОУ «Усть-Пинежская СШ», МБОУ «Двинская СШ», МБОУ « Белогорская СШ», МБОУ « Светлозерская СШ»;

произведен ремонт кровли, заменены окна, входные двери, крыльцо, сделано утепление туалетов в здании школы МБОУ «Кехотская СШ» - Нижне-Койдокурская ОШ;

заменены 26 оконных блоков в зданиях МБОУ «Рембуевская СШ» - Ухтостровская ОШ, детского сада № 30 «Ромашка» МБОУ «В-Матигорская  СШ»;

произведено благоустройство территории (асфальтирование территории) МБОУ «В-Матигорская СШ»;

заменено технологическое оборудование в филиале МБОУ                           «В-Матигорская СШ» «Детский сад № 30 «Ромашка», филиале МАОУ «Холмогорская СШ » детский сад № 1 «Журавушка»;

произведена установка ограждения территории  в МБОУ «Белогорская СШ» - детский сад № 67 «Солнышко», МБОУ «Двинская СШ» детский сад № 39 «Клюковка», МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», МБОУ «Рембуевская СШ» детский сад № 81 «Якорек», МБОУ «Емецкая СШ» детский сад № 2 «Незабудка»;

приобретено учебное оборудование для реализации программы по  профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» МБОУ                                    «В-Матигорская СШ»;

созданы центры цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» на базе МБОУ «Рембуевская СШ», МБОУ «Луковецкая СШ»;

проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры МАОУ «Холмогорская СШ»;

- 2) проведено и обеспечено участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно–эстетической, спортивной  направленности.

В районных мероприятиях приняли участие 19 образовательных организаций и 22 детских сада. Всего в районных массовых мероприятиях приняли участие 1126 человек.

- Из наиболее значимых, следует отметить следующие мероприятия:

- школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 976 обучающихся;

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие  264 человека;

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 23 человека, в котором призерами стали 6 человек;

4 обучающихся 10 классов приняли участие в заочном туре  гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова», в котором 1 человек стал призером;

всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (муниципальный этап) участвовали 40 человек; на региональном этапе конкурса –  3 человека;

региональная олимпиада обучающихся начальных классов приняли участие 129 человек;

областной заочный конкурс «Защити свои персональные данные», участвовали 6 человек от района, стали призёрами конкурса (3 место), название работы – «Береги персональные данные смолоду»;

областной конкурс исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество» – участвовало 4 человека (диплом 2 степени –               1 человек, диплом 3 степени – 1 человек);

областной конкурс – соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2020» – участвовало 4 человека (в творческом конкурсе  «Вместе – за безопасность дорожного движения» – 1-е место – МАОУ «Холмогорская СШ»);

областной смотр – конкурс почетных караулов фестиваля церемониальных отрядов;

областной слет «Молодые таланты Поморья»;

региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»;

областной конкурс юных исследователей окружающей среды: диплом 1 степени – 2 человека, диплом 2 степени – 1 человек, диплом 3 степени –                     1 человек;

областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»: 2 место – 2 человека;

региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем», 9 участников»: 1 место –                        1 человек;

региональный этап Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся образовательных организаций «Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы, 2 участника;

областной фестиваль детско-юношеского творчества «Событие», 5 участников;

региональный этап всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Пионерская правда»: команда обучающихся МБОУ «В-Матигорская СШ» стала бронзовым призёром;

областные соревнования по самбо: 3 обучающихся района стали призерами (III место – 2 чел., II место – 1 чел.);

районный фестиваль детско-юношеского творчества «Вдохновение» «О доблести, о подвигах, о славе!»;

районный заочный конкурс рисунков «Мы помним!» (в рамках фестиваля);

48-й слет выпускников Холмогорского муниципального района «Поем тебе, Великая Победа!»;

районная конференция учебно-исследовательских работ «Старт в науку», в котором свои работы предоставили 32 человека;

районный конкурс творческих работ для детей с ОВЗ «Верь в себя»;

районный конкурс среди обучающихся четвертых классов «Ученик года – 2020»;

районный конкурс проектов и рефератов «От идей М.В. Ломоносова к современным инновациям: новые технологии и материалы»;

районный фестиваль для дошкольников  «Северная звездочка»: «Пусть всегда будет солнце»;

районный заочный конкурс сочинений «ВОВ в истории семьи»;

районный заочный конкурс среди обучающихся образовательных организаций, посвященный подвигам своих дедов в годы Великой Отечественной войны;

заочная районная выставка архивных фотографий «Моя семья – Защитники Отечества»;

заочный конкурс кроссвордов по произведениям Федора Абрамова;

викторина «Святые и святыни Архангельской области», посвященная 500 – летию Свято – Троицкого Антониево-Сийского монастыря;

районный заочный конкурс лэпбуков, посвященный М.В. Ломоносову;

заочный творческий конкурс «Мать солдата» (рисунок, фотография, стихотворение, эссе, поделка);

конкурс компьютерной графики в двух номинациях «Мы против коррупции» и «Всемирный день борьбы со СПИДом»;

шоу-конкурс карнавальных костюмов;

районный заочный конкурс фотографий «Мое фото с ветераном»;

районный конкурс юных исследователей окружающей среды;

спартакиада среди обучающихся в образовательных организациях Холмогорского района по 4 видам спорта: баскетбол (16 чел.), волейбол                (97 чел.), лыжные гонки (220 чел.), лыжная эстафета (44 чел.), по остальным видам спорта соревнования были отменены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки;

спартакиада среди воспитанников детских садов Холмогорского района: были проведены соревнования по лыжным гонкам (33 чел.), остальные 2 вида соревнований были отменены из-за распространения COVID;

муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области в Холмогорском районе (33 чел.);

прием норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди воспитанников детских садов и обучающихся образовательных организаций (605 чел.);

районный турнир по хоккею с шайбой (16 чел.);

открытый турнир Холмогорского муниципального района по хоккею с шайбой «Кубок Холмогор» (39 чел.).

муниципальный этап всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам»;

муниципальный этап заочного фестиваля «Вместе со спортом».

Обучаются в областной очно-заочной школе для одаренных детей 10 человек, в интеллектуальной школе «Созвездие» прошли обучение – 30 человек.

Проведены районные мероприятия: районный слёт патриотических объединений «Мы – наследники Победы!», приняло участие 80 обучающихся.

1.2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 708100,09745 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 10852,93200 тыс. рублей;

областного бюджета – 495854,21952 тыс. рублей;

районного бюджета – 201392,94593 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 707125,39189 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 10497,33342 тыс. рублей;

областного бюджета – 495364,29225 тыс. рублей;

районного бюджета – 201263,76622 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, израсходованы не в полном объеме. Перечислены межбюджетные трансферты в пределах сумм необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета (на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в размере 8696,40142 тыс. рублей, остаток лимитов бюджетных обязательств составил 355,59858 тыс. рублей). Экономия средств сложилась по результатам проведения конкурсных процедур областного бюджета  – 437,72727 тыс. рублей, местного бюджета – 129,17971 тыс. руб.; а также в связи с невозможностью перераспределения по МБОУ средств на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках(поселках городского типа)  52,20000 тыс. рублей.

Остаток лимитов бюджетных обязательств составил 974,70556 тыс. рублей.

1.3. В 2020 году администрация муниципального образования принимала участие в реализации:

1) государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях (на основании соглашения № 01ф–02–08/248 от 19 февраля 2020 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета);

субвенция на  компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;

субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы;

субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (на основании соглашения № 11656000-1-2020-005 от 22 января 2020 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидий из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (ремонт спортивного зала МБОУ «Усть-Пинежская СШ» и МБОУ «Белогорская СШ»);

субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций  (на основании соглашения № 01ф-02-08/610 от 16 июня 2020 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидий из областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций (МБОУ «В-Матигорская СШ» и МАОУ «Холмогорская СШ»);

субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципальных дошкольных образовательных организаций (на основании соглашения № 01ф-02-08/521 от 12 мая 2020 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципальных дошкольных образовательных организаций (МБОУ «Луковецкая СШ»);

субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципальных общеобразовательных организаций (на основании соглашения № 01ф-02-08/641 от 30 июня 2020 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ «Двинская СШ», МБОУ «Белогорская СШ», МБОУ «Усть-Пинежская СШ», филиал МБОУ «Кехотская СШ» «Нижне-Койдокурская ОШ»);

субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций (на основании соглашения № 01ф-02-08/629 от 30 июня 2020 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ «В-Матигорская СШ»);

иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Архангельской области, муниципальных и городских округов Архангельской области, к новому отопительному периоду (на основании соглашения № 01ф-02-08/671 от 15 июля 2020 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Архангельской области, муниципальных и городских округов Архангельской области, к новому отопительному периоду (МБОУ «Рембуевская СШ», МБОУ                   «Кехотская СШ»);

субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма  (на основании соглашения № 01ф-02-08/692 от 20 июля 2020 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию условий для вовлечения обучающихся в  муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма (МБОУ                                   «В-Матигорская СШ»);

субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно (на основании соглашения № 01ф-02-08/717 от 29 июля 2020 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно;

2) государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

Субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах;

3)  государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области (МАОУ «Холмогорская СШ»).

1.4. В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований  соглашения не заключались.

1.5. Все мероприятия подпрограммы по итогам 2020 года исполнены.

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»

2.1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 5 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

- 1) предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 866 педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности (из них 478 работающим педагогам и 388 педагогам пенсионерам);

2) предоставлены единовременные выплаты 2 молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу;

3) проведен конкурс «Воспитатель года – 2020», в котором приняли участие 6 педагогов;

4) охвачено различными формами отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 35 человек, что составляет 1,7% учащихся 7–17 лет.

В лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций отдохнуло 35 человек, из них 22 учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации;

5) обеспечена деятельность Управления образования МО «Холмогорский муниципальный район» как ответственного заказчика, исполнителя муниципальной программы.

2.2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 48451,66050 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 39670,45750 тыс. рублей;

районного бюджета – 8781,20300 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 48451,66050 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 39670,45750 тыс. рублей;

районного бюджета – 8781,20300 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, израсходованы в полном объеме.

2.3. В 2020 году администрация муниципального образования принимала участие в реализации:

1) государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субсидия на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образований, работающих и проживающих в сельской местности (рабочих поселках городского типа);

2) государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

единая субвенция местным бюджетам Архангельской области на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

2.4. В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований  соглашения не заключались.

2.5. Все мероприятия подпрограммы по итогам 2020 года исполнены.

Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях»

3.1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 14 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

Стационарными пищеблоками для организации горячего питания оборудованы 16 образовательных организаций и 19 дошкольных образовательных организаций. Столовые (пищеблоки) образовательных организаций оснащаются современным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, столовой и кухонной посудой.

Охват горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составил – 96,4 % (2013 год – 87,1 %, 2014 год – 88,9 %, 2015 год – 90,0 %, 2016 год – 92,7%, 2017 год – 92,7%, 2018 – 92,7%, 2019 год – 94,6%). Средняя стоимость завтраков для обучающихся 5-11 классов составила 45,6 руб., обедов 73,8 рубля.

С 1 сентября 2020 года обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Стоимость горячего питания на одного обучающегося 1–4 классов                    73,53 рублей.

В общеобразовательных организациях обеспечены бесплатным горячим питанием дети с ограниченными возможностями здоровья 85 человек (100%), в детских садах обеспечены бесплатным горячим питанием льготные категории воспитанников в количестве 15 человек (100%).

При составлении меню используются сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, учитывается состояние здоровья детей. В рационах питания обучающихся используются экологически безопасные продукты, не содержащие ГМО. В общеобразовательных организациях организован питьевой режим в течение дня. Для улучшения качества воды устанавливаются системы, фильтры для очистки воды, закупается бутилированная вода для приготовления пищи.

В общеобразовательных организациях проводится работа по формированию у детей и родителей навыков правильного и здорового питания, реализуется комплекс мероприятий, в ходе которых проводятся:

тематические уроки, классные часы (например, «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании», «Урок здоровья» и т.д.);

собрания с привлечением членов родительских комитетов и с участием родителей;

оформлены стенды и уголки по организации питания детей и подростков;

размещается информация на сайтах по организации питания обучающихся (информация для родителей, наличие материально-технической базы);

разработаны школьные программы формирования культуры здорового питания («Школа здоровья», «Здоровое питание»).

Родители принимают участие в осуществлении контроля за организацией питания в школе.

Проводится ежемесячный и ежегодный мониторинг организации горячего питания обучающихся, анализ по выполнению норм питания.

3.2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 7091,00394 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 4215,60000 тыс. рублей;

областного бюджета – 1234,48194 тыс. рублей;

районного бюджета – 1640,92200 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 5777,94317 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 3200,97247 тыс. рублей;

областного бюджета – 937,36187 тыс. рублей;

районного бюджета – 1639,60883 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, израсходованы не в полном объеме. Перечислены межбюджетные трансферты в пределах сумм необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета (на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях из федерального бюджета в размере 3200,97247 тыс. рублей, из областного бюджета в размере  937,36187 тыс. рублей, из местного бюджета в размере 4,14283 тыс. рублей).

Остаток лимитов бюджетных обязательств составил 1313,06077 тыс. рублей (федеральный бюджет 1014,62753 тыс. рублей, областной бюджет 297,12007 тыс. рублей, местный бюджет 1,31317 тыс. рублей).

3.3. В 2020 году администрация муниципального образования принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)».

В рамках государственной программы из областного и федерального бюджетов предоставлялись:

субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

3.4. В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований  соглашения не заключались.

3.5. Все мероприятия подпрограммы  по итогам 2020 года исполнены.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области и составила 94,0 балла.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год высокая.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполни тель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  |  |  | кассовые расходы |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  | план на год |  |  | кассо вые расходы |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Холмогорском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования ежегодное увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 707477,63845 | 706502,93289 | 99,9 | 10852,93200 | 10497,33342 |  |  |  | 495854,21952 |  |  |  | 495364,29225 |  |  | 200770,48693 | 200641,30722 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 706502,93289 |
| 1.2. Проведение системы муниципальных мероприятий, участие в областных мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 622,45900 | 622,45900 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 622,45900 | 622,45900 |  |  |  |  |  |  |  | 622,45900 |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 708100,09745 | 707125,39189 | 99,9 | 10852,93200 | 10497,33342 |  |  |  | 495854,21952 |  |  |  | 495364,29225 |  |  | 201392,94593 | 201263,76622 |  |  |  |  |  |  |  | 707125,39189 |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предоставление компенсации расходов, на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности оплату жилых помещений, отопления и освещения | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 37276,00000 | 37276,00000 | 100 |  |  |  |  |  | 37276,00000 |  | 37276,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37276,00000 |
| - Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 93,40800 | 93,40800 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,40800 |  |  | 93,40800 |  |  |  |  |  |  |  | 93,40800 |
| 2.1. Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников образовательных учреждений | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 100,00000 | 100,00000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00000 |  |  | 100,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00000 |
| 2.2. Организация и проведение мероприятий по доступности отдыха и оздоровления детей | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 26,05750 | 26,05750 | 100 |  |  |  |  |  | 26,05750 |  | 26,05750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,05750 |
| 3.1. Обеспечение деятельности Управления образования Холмогорского района, как ответственного заказчика, исполнителя муниципальной программы | Управление образования | 10956,19500 | 10956,19500 | 100,0 |  |  |  |  |  | 2368,40000 |  | 2368,40000 |  |  | 8587,79500 |  |  | 8587,79500 |  |  |  |  |  |  |  | 10956,19500 |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 48451,66050 | 48451,66050 | 100 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 39670,45750 |  | 39670,45750 |  |  | 8781,20300 |  |  | 8781,20300 |  |  |  |  |  |  |  | 48451,66050 |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий воспитанников | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 245,21500 | 245,21500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,21500 |  | 245,21500 |  |  |  |  |  |  | 245,21500 |
| 1.5. Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий учащихся | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 749,80000 | 749,80000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,80000 |  | 749,80000 |  |  |  |  |  |  | 749,80000 |
| 1.6. Компенсация стоимости питания детей, проживающих в пришкольном интернате | Управление образования, Бюджетные и автономные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования льготных категорий учащихся | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 5455,53794 | 4142,47717 | 75,9 | 4215,60000 |  |  | 3200,97247 |  |  | 1234,48194 |  |  | 937,36187 |  |  | 5,45600 |  | 4,14283 |  |  |  |  |  |  | 4142,47717 |
| 2.1. Оснащение столовых (пищеблоков) общеобразовательных организаций современным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, столовой и кухонной посудой | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 640,45100 | 640,45100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,45100 |  | 640,45100 |  |  |  |  |  |  | 640,45100 |
| Итого по подпрограмме 3 |  | 7091,00394 | 5777,94317 | 81,5 | 4215,60000 |  |  | 3200,97247 |  |  | 1234,48194 |  |  | 937,36187 |  |  | 1640,92200 |  | 1639,60883 |  |  |  |  |  |  | 5777,94317 |
| Всего по программе |  | 763642,76189 | 761354,99556 | 99,7 | 15068,53200 |  |  | 13698,30589 |  |  | 536759,15896 |  |  | 535972,11162 |  |  | 211815,07093 |  | 211684,57805 |  |  |  |  |  |  | 761354,99556 |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Едини ца измере ния | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Холмогорском районе | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспеченны услугами дошкольного образования |
| 2. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Холмогорском районе | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Все выпускники преодолели минимальный порог по обязательным учебным предметам (по русскому языку и по математике) |
| 3. Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Холмогорском районе | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 61,0 | 58,0 | 65,0 | 56,8 | 87,4 | 68,0 | Снижение показателя обусловлено тем, что увеличилась доля детей, занимающихся внеурочной деятельностью, а так же снижение численности детей в общеобразовательных учреждениях. |
| 4. Доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с одаренными детьми, участие в муниципальных, областных мероприятиях воспитательной и спортивной направленности | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 58,9 | 59,5 | 59,5 | 46,9 | 78,8 | 59,5 | Снижение показателя обусловлено тем, что в условиях профилактики предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции мероприятия были отменены |
| 5. Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 54,7 | 52,2 | 60,5 | 1,7 | 2,8 | 60,5 | Охвачено отдыхом 35 детей в лагере с дневным пребыванием ( весенний период). По Указу Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у запрещена организация и проведение летней оздоровительной кампании для детей. |
| 6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате в экономике Архангельской области | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании в 2020 году по Соглашению № 01ф–02–08/248 от 19 февраля 2020 года между Министерством образования и науки Архангельской области и МО «Холмогорский муниципальный район» выполнен |
| 7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Архангельской области | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании в 2020 году по Соглашению № 01ф–02–08/248 от 19 февраля 2020 года между Министерством образования и науки Архангельской области и МО «Холмогорский муниципальный район» выполнен |
| 8. Охват горячим питанием учащихся | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 92,7 | 94,6 | 95 | 96,4 | 101,5 | 95 | Увеличение показателя обусловлено тем, что с 01 сентября 2020 года обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области обеспечиваются бесплатным горячим питанием |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Холмогорском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Холмогорском муниципальном районе | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспеченны услугами дошкольного образования |
| 2. Доля выпускников образовательных организаций Холмогорского муниципального района, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников образовательных организаций Холмогорского муниципального района, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Все выпускники преодолели минимальный порог по обязательному учебному предмету - по русскому языку |
| 3. Доля выпускников образовательных организаций Холмогорского района, сдавших единый государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников образовательных организаций Холмогорского муниципального района, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Все выпускники преодолели минимальный порог по обязательному учебному предмету - по математике |
| 4. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Холмогорском муниципальном районе | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Все выпускники преодолели минимальный порог по обязательным учебным предметам (по русскому языку и по математике) |
| 5. Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Холмогорском муниципальном районе | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 61,0 | 58,0 | 65,0 | 56,8 | 87,4 | 68,0 | Снижение показателя обусловлено тем, что увеличилась доля детей, занимающихся внеурочной деятельностью, а так же снижение численности детей в общеобразовательных учреждениях. |
| 6. Доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с одаренными детьми, участие в муниципальных, областных мероприятиях воспитательной и спортивной направленности | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 58,9 | 59,5 | 59,5 | 46,9 | 78,8 | 59,5 | Снижение показателя обусловлено тем, что в условиях профилактики предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции мероприятия были отменены |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 54,7 | 52,2 | 60,5 | 1,7 | 2,8 | 60,5 | Охвачено отдыхом 35 детей в лагере с дневным пребыванием ( весенний период). По Указу Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у запрещена организация и проведение летней оздоровительной кампании для детей. |
| 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате в экономике Архангельской области | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании в 2020 году по Соглашению № 01ф–02–08/248 от 19 февраля 2020 года между Министерством образования и науки Архангельской области и МО «Холмогорский муниципальный район» выполнен |
| 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Архангельской области | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании в 2020 году по Соглашению № 01ф–02–08/248 от 19 февраля 2020 года между Министерством образования и науки Архангельской области и МО «Холмогорский муниципальный район» выполнен |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в Холмогорском муниципальном районе, процентов | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 92,7 | 94,6 | 95,0 | 96,4 | 101,5 | 95 | Увеличение показателя обусловлено тем, что с 01 сентября 2020 года обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области обеспечиваются бесплатным горячим питанием |
| 2. Выполнение норм питания воспитанников | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | % | 92,0 | 91,5 | 100 | 93,8 | 93,8 | 100 | Трудности доставки продуктов питания в заречные населенные пункты, а также повышение стоимости продуктов, что привело к недостаточному ассортименту продуктов питания в школьных учреждениях. |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы» за 2020 год

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр. 2 х гр. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,88 | 44 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) – эффективность реализации муниципальной программы – высокая |  |  | 94 |

______________