УТВЕРЖДЕН

 распоряжением администрации

 муниципального образования

 «Холмогорский муниципальный район»

 от 22 марта 2021 г. № 293

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной программы** **«Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017–2021 годы»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 28 ноября 2016 года № 167 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 12 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты.

1) по мероприятию «Приобретение учебно-методических, наглядно-демонстрационных, информационно-раздаточных материалов для обеспечения безопасности населения на водных объектах» приобретены информационный баннер «ЕДДС Холмогорского района» (1 шт.), информационный стенд «Уголок гражданской защиты» (1 шт.), информационные знаки безопасности (420 шт.);

2) по мероприятию «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, проведение аварийно-спасательных работ» заключен муниципальный Контракт на оказание услуг по разработке технической документации для комплекса гидротехнических сооружений, расположенных на территории МО «Холмогорский муниципальный район», приобретено постельное белье для ПВР (50 комплектов), проведен медицинский осмотр участников соревнований, проведены лабораторные исследования проб воды и почвы в местах массового отдыха людей у водных объектов на территории муниципальных образований: «Емецкое», «Холмогорское», «Луковецкое»;

3) по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО и обеспечение работы ЕДДС администрации МО «Холмогорский муниципальный район» за отчетный период была произведена выплата заработной платы и иных расходов, связанных с финансовым обеспечением отдела ГО и ЧС администрации МО «Холмогорский муниципальный район» и Единой дежурно-диспетчерской службы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;

4) по мероприятию «Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения» предоставлены межбюджетные трансферы муниципальным образованиям: «Ракульское», «Емецкое», «Матигорское», «Хаврогорское».

В результате использования средств межбюджетного трансфера в МО «Ракульское» и МО «Хаврогорское» отремонтировано по 1 пожарному водоему, в МО «Емецкое» 2 пожарных водоема, в МО «Матигорское» построен 1 пожарный водоем;

5) по мероприятию «Проведение огнезащитной обработки сгораемых строительных конструкций» произведена огнезащитная обработка сгораемых строительных конструкций в образовательных организациях (МБОУ «Рембуевская средняя школа», МБОУ «Зачачьевская основная школа», МБОУ «Ухтостровская основная общеобразовательная школа», дом культуры дер. Хомяковская, историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова;

6) по мероприятию «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» в МКУК «Холмогорская ЦМБ» осуществлена перезарядка огнетушителей, обучено 4 человека ответственных за пожарную безопасность;

7) по мероприятию «Монтаж и ремонт систем автоматической пожарной безопасности» проведены работы по монтажу и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в МКУК «Холмогорская ЦМБ» (Усть-Пинежская библиотека, Холмогорская детская библиотека, Холмогорская районная библиотека), а также в МКУК «ХЦКС» (ЦК «Двина»);

8) по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности матросов спасателей спасательных постов на водных объектах» в период с июня по август 2020 года на территории МО СП «Холмогорское» в месте массового отдыха людей у воды организовано дежурство матросов-спасателей, проведены лабораторные исследования проб воды и почвы на р. Пеновка МО «Матигорское»;

9) по мероприятию «Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных подразделений добровольной пожарной охраны» предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям: МО «Емецкое», МО «Матигорское», МО «Светлозерское» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей добровольной пожарной охраны;

10) по мероприятию «Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения» предоставлены межбюджетные трансферы из областного и районного бюджетов муниципальным образованиям: «Матигорское», «Холмогорское», «Двинское», «Емецкое», «Луковецкое», «Хаврогорское», «Ухтостровское».

В результате, использования средств межбюджетного трансфера оборудовано в МО «Матигорское» (4 ПВ), в МО СП «Холмогорское» (4 ПВ), в МО «Двинское» (7 ПВ), в МО «Емецкое» (6 ПВ), в МО «Луковецкое» (2 ПВ), в МО «Хаврогорское» (1 ПВ), в МО «Ухтостровское» (2 ПВ);

11) по мероприятию «Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей» предоставлены межбюджетные трансферы из областного бюджета на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения;

12) по мероприятию «Резервный фонд субъекта Российской Федерации на оказание помощи 23 гражданам, пострадавшим в результате прохождения весеннего паводка» выделены финансовые средства из областного бюджета на оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате прохождения весеннего паводка.

* 1. На реализацию муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 4034,28 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 2721,4 тыс. рублей, областного бюджета – 1312,88 тыс. рублей.

За отчетный период реализации муниципальной программы израсходовано средств всего 3893,40526 тыс. рублей, из них средства местного бюджета в сумме 2580,52526 тыс. рублей, областного бюджета – 1312,88 тыс. рублей.

Не израсходованы средства местного бюджета в объеме 140,87474 тыс. рублей – экономия расходов по оплате труда, ввиду отсутствия заведующего отделом с мая по июль 2020 года.

* 1. В 2020 году администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 465-пп в мероприятиях «2.11. Обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения» и «3.1. Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей».
	2. В рамках реализации муниципальной программы с органами местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» заключались следующие соглашения:

соглашение от 24 января 2020 года на софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения (МО «Матигорское» – 40,0 тыс. руб., МО «Емецкое» – 60,0 тыс. руб., МО «Ракульское» – 35 тыс. руб., МО «Хаврогорское» – 25,0 тыс. руб.);

соглашение от 24 января 2020 года на софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных подразделений добровольной пожарной охраны (МО «Матигорское» – 50,0 тыс. руб., МО «Емецкое» – 50,0 тыс. руб., МО «Светлозерское» – 50,0 тыс. руб.);

соглашение от 22 июня 2020 года на предоставление субсидий из районного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения (МО «Матигорское» – 120,0 тыс. руб., МО СП «Холмогорское» – 240,0 тыс. руб., МО Двинское» – 120,0 тыс. руб., МО «Луковецкое» – 100,0 тыс. руб., МО «Хаврогорское» – 60,0 тыс. руб., МО «Ухтостровское» – 100,0 тыс. руб., МО «Емецкое» – 370,0 тыс. руб.).

* 1. Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме. Незначительные отклонения от реализации запланированных финансовых средств не оказали существенного влияния на решение задач муниципальной программы.
	2. Негативных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде не зафиксировано.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017–2021»**

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | В том числе по источникам | освоено |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местныйбюджет | Внебюджетные источники |
| План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |
| 1. Приобретение учебно-методических, наглядно-демонстрационных, информационно-раздаточных материалов для обеспечения безопасности населения на водных объектах | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 40,0 | 16,1 | 40,1 | - | - | - | - | 40,0 | 16,1 | - | - | 16,1 | Экономия за счет заключе ния договора с другой организацией |
| 2. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, проведение аварийно-спасательных работ | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 590,0 | 582,54161 | 98,7 | - | - | - | - | 590,0 | 582,54161 | - | - | 582,54161 |  |
| 3. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО, обеспечение работы ЕДДС администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 1201,4 | 1092,89124 | 91 | - | - | - | - | 1201,4 | 1092,89124 | - | - | 1092,89124 | Экономия из-за отсутствия сотрудника на должности зав. отдела |
| 4. Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения | МО «Матигорское» | 40,0 | 40,0 | 100 | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| МО «Емецкое» | 60,0 | 60,0 | 100 | - | - | - | - | 60,0 | 60,0 | - | - | 60,0 | - |
| МО «Ракульское» | 35,0 | 35,0 | 100 | - | - | - | - | 35,0 | 35,0 | - | - | 35,0 | - |
| МО «Хаврогорское» | 25,0 | 25,0 | 100 | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
| 5. Проведение огнезащитной обработки сгораемых строительных конструкций | Управление образования | 100,0 | 100,0 | 100 | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 6. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности | МКУК «ХЦМБ» | 10,0 | 10,0 | 100 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 7. Монтаж и ремонт систем автоматической пожарной безопасности | МКУК «ХЦМБ» | 40,0 | 40,0 | 100 | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| МКУК «ХЦКС» | 40,0 | 40,0 | 100 | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 8. Финансовое обеспечение деятельности матросов спасателей спасательных постов на водных объектах | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 60,0 | 58,99241 | 98,3 | - | - | - | - | 60,0 | 58,99241 | - | - | 58,99241 | Экономия из-за меньшего количества отработанных дней |
| 9. Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных подразделений добровольной пожарной охраны | МО «Емецкое» | 50,0 | 50,0 | 100 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | - |
| МО «Матигорское» | 50,0 | 50,0 | 100 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | - |
| МО «Светлозерское» | 50,0 | 50,0 | 100 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | - |
| 10. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация МО «Матигорское» | 120,0 | 120,0 | 100 | - | - | 85,40541 | 85,40541 | 34,59459 | 34,59459 |  |  | 120,0 | - |
| Администрация МО «Холмогорское» | 240,0 | 240,0 | 100 | - | - | 170,81081 | 170,81081 | 69,18919 | 69,18919 |  |  | 240,0 | - |
| Администрация МО «Двинское» | 120,0 | 120,0 | 100 | - | - | 85,40541 | 85,40541 | 34,59459 | 34,59459 |  |  | 120,0 | - |
| Администрация МО «Емецкое» | 370,0 | 370,0 | 100 | - | - | 263,33333 | 263,33333 | 106,66667 | 106,66667 |  |  | 370,0 | - |
| Администрация МО «Луковецкое» | 100,0 | 100,0 | 100 | - | - | 71,17117 | 71,17117 | 28,82883 | 28,82883 |  |  | 100,0 | - |
| Администрация МО «Хаврогорское» | 60,0 | 60,0 | 100 | - | - | 42,70270 | 42,70270 | 17,29730 | 17,29730 |  |  | 60,0 | - |
| Администрация МО «Ухтостровское» | 100,0 | 100,0 | 100 | - | - | 71,17117 | 71,17117 | 28,82883 | 28,82883 |  |  | 100,0 | - |
| 11. Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 72,88 | 72,88 | 100 |  |  | 62,88 | 62,88 | 10,0 | 10,0 |  |  | 72,88 | - |
| 12. Резервный фонд субъекта Российской Федерации на оказание помощи 23 гражданам, пострадавшим в результате прохождения весеннего паводка | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 460,0 | 460,0 | 100 | - | - | 460,0 | 460,0 | - | - | - | - | 460,0 | - |
| Всего по программе |  | 4034,28 | 3893,40526 | 96,5 | - | - | 1312,88 | 1312,88 | 2721,4 | 2580,52526 | - | - | 3893,40526 | - |

**III. Сведения о достижении целевых показателей «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017–2021 годы»**

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическиеза 2 года предшествующие отчетному году | Плановое на отчетный год | Фактическое за отчетный год | Степень достижения планового значения целевого показателя % | плановое на текущий год |
| 2018 год | 2019 год |
| Количество погибших на водных объектах (человек) | АдминистрацияМО «Холмогорский муниципальный район» | чел. | 10 | 4 | 1 | 6 | 16,6 | - | Количество фактических погибших на водных объектах превысило плановые показатели ввиду недостаточного финансирования, необходимого для обустройства мест массового купания людей, а также из-за отсутствия денежных средств на обучение и содержание матросов – спасателей. |
| Количество отремонтированных и построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах (единиц) | Сельские поселения | шт. | 2 | 9 | 1 | 30 | 3000 | - | Увеличение количества отремонтированных и построенных пожарных водоемов произошло ввиду активного участия в софинансировании сельских поселений |
| Количество погибших при чрезвычайных ситуациях (человек) | АдминистрацияМО «Холмогорский муниципальный район» | чел. | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | - | На территории МО «Холмогорский муниципальный район» произошла 1 ЧС, погибших при ЧС не было |
| Количество обработанных сгораемых строительных конструкций | Управление образования, МКУК «ХЦКС, МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | шт. | 5 | 7 | 4 | 3 | 75 | - | Уменьшение количества обработанных сгораемых строительных конструкций произошло за счёт увеличения объемов выполняемых работ |
| Количество смонтированных и отремонтированных систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре | МКУК «ХЦМБ», МКУК «Историко-мемориальный музей им. М.В. Ломоносова» | шт. | 3 | 6 | 1 | 4 | 400 | - | Увеличение смонтированных и отремонтированных систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре произошло за счёт уменьшения объемов выполняемых работ |
| Количество обученных: членов КЧС и ОПБ органов местного самоуправления, членов комиссии ПУФ, членов эвакоприемной комиссии, инструкторов (консультантов) | АдминистрацияМО «Холмогорский муниципальный район» | чел. | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | Обучение осуществлялось за счет УМЦ им. И.А. Поливановаг. Архангельск |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017–2021 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка(гр.2xгр.3) |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП)
 | 50 | 0,651 | 32,55 |
| 1. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС)
 | 20 | 0,965 | 19,3 |
| 1. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ)
 | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) 81,85 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_