УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 16 марта 2021 г. № 274

**ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Холмогорского муниципального района на 2019–2021 годы»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Холмогорского муниципального района на 2019–2021 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 07 ноября 2018 года № 140, осуществлялась реализация шестнадцати мероприятий:

1) мероприятие пункта 1.1. «Проведение заседаний межведомственной

комиссии по профилактике правонарушений противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту при главе администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

В рамках мероприятия в 2020 году состоялось 3 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту при главе администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», заседание комиссии за 4 квартал в связи с эпидемиологической обстановкой было перенесено на 28 января 2021 года;

2) мероприятие пункта 1.2. «Содействие в организации и проведения и информационная поддержка отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением о состоянии преступности на административных участках».

Участковые уполномоченные полиции будут отчитываться в 2021 году;

3) мероприятие пункта 1.3. «Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

В отчетном периоде проведено 23 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Холмогорский муниципальный район», из них 3 выездных;

4) мероприятие пункта 1.4. «Проведение мероприятий в образовательных организациях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с привлечением сотрудника ОМВД России по Холмогорскому району».

В отчетном периоде проведено 81 мероприятие в образовательных организациях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с привлечением сотрудника ОМВД России по Холмогорскому району;

5) мероприятие пункта 1.5. «Организация и проведение рейдов по проверке семей, находящихся в социально опасном положении, и семей «группы социального риска».

В отчетном периоде проведено 11 рейдов по проверке семей, находящихся в социально опасном положении, и семей «группы социального риска;

6) мероприятие пункта 1.6. «Привлечение общественных объединений правоохранительной направленности граждан к охране общественного порядка. Поощрение наиболее активных в охране общественного порядка граждан в поселениях, где созданы ДНД».

В рамках мероприятия были созданы добровольные народные дружины в МО СП «Холмогорское», МО «Матигорское», МО «Емецкое» и в МО «Луковецкое». В администрации МО «Емецкое», в МО СП «Холмогорское», МО «Луковецкое» перечислено по 20 тысяч рублей, а в МО «Матигорское» 10 тысяч рублей на поощрение наиболее активных граждан в охране общественного порядка;

7) мероприятие пункта 1.7. «Заказ и распространение агитационной продукции по безопасности дорожного движения.

В рамках данного мероприятия администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» были разработаны брошюры по соблюдению правил ПДД и распространены среди учащихся начальных классов;

8) мероприятие пункта 1.8. «Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, пределах необходимой обороны путем организации разъяснительной работы с использованием возможностей СМИ».

Периодически в газете «Холмогорская жизнь» выходят различные статьи о правоохранительной направленности;

9) мероприятие пункта 1.9. «Проведение конкурса «Лучший по профессии» среди участковых уполномоченных полиции, с учетом мнения глав МО».

В рамках мероприятия с 28 мая 2020 года по 31 октября 2020 года был объявлен конкурс «Лучший по профессии среди участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Холмогорскому району в 2020 году». 12 ноября 2020 года подведены итоги победителей в конкурсе «Лучший по профессии среди участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Холмогорскому району в 2020 году». Победители получили дипломы 1, 2, 3 степени и памятные подарки;

10) мероприятие пункта 2.1. «Проведение анализа деятельности религиозных и общественных объединений в целях выявления и пресечения возможных экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на почве межнациональных и межконфессиональных разногласий».

Проведен анализ деятельности религиозных и общественных объединений в целях выявления и пресечения возможных экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на почве межнациональных и межконфессиональных разногласий путем составления паспорта конфессиональной ситуации в муниципальном образовании Холмогорский муниципальный район. Нарушений не выявлено;

11) мероприятие пункта 2.2. «Проведение ежегодных комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность, определение дополнительных мер по устранению выявленных недостатков».

Проведены комплексные проверки состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность. Нарушений не выявлено;

12) мероприятие пункта 2.3. «Организация и проведение оперативных совещаний по решению задач в сфере защиты населения и объектов особой важности от проявлений терроризма, участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования».

В отчетном году проведено 3 совещания при Главе МО «Холмогорский муниципальный район» по решению задач в сфере защиты населения и объектов особой важности от проявлений терроризма;

13) мероприятие пункта 2.4 «Ежемесячный мониторинг средств массовой информации, сети «Интернет» с целью выявления фактов возможного проявления правонарушений экстремистской и террористической направленности».

Ежемесячно проводится мониторинг средств массовой информации, сети «Интернет» с целью выявления фактов возможного проявления правонарушений экстремистской и террористической направленности. Нарушений не выявлено;

14) мероприятие пункта 3.1. «Организация работы Совета по противодействию коррупции».

В 2020 году состоялось 2 заседания Совета по противодействию коррупции в МО «Холмогорский муниципальный район»;

15) мероприятие пункта 3.2. «Организация работы раздела «Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте администрации МО в сети Интернет ([http://holmogori.ru)»](http://holmogori.ru)).

На официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район» создан раздел «Противодействие коррупции», в котором размещена следующая информация: нормативные правовые акты администрации МО «Холмогорский муниципальный район», сведения о доходах, информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий МО «Холмогорский муниципальный район», информация о деятельности Единой комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в МО «Холмогорский муниципальный район», информация о должностных лицах, ответственных за работу по профилактике коррупции и иных правонарушениях, методические материалы, материалы по антикоррупционной образованности и антикоррупционной просвещенности, сведения о мероприятиях антикоррупционной направленности, информация о Совете по противодействию коррупции, объявления. В том числе создана возможность отправки сообщений о фактах коррупции в электронной форме;

16) мероприятие пункта 3.3. «Организация работы по формированию

отрицательного отношения муниципальных служащих к коррупции, проведение разъяснительной работы и оказание муниципальным служащим администрации консультативной помощи по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции».

В 2020 году семинары по антикоррупционной тематике с муниципальными служащими: не проводились.

С целью обучения муниципальных служащих была подготовлена презентация на тему «Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов». Проведено тестирование муниципальных служащих на знание законодательства о противодействии коррупции. В тестировании участвовало 135 человек. Тестирование показало удовлетворительный уровень знаний муниципальных служащих.

1.2. Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета. В 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 86 тыс. рублей.

По итогам реализации Программы в 2020 году средства израсходованы в объеме 86 тыс. рублей.

1.3. В отчетном году муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» в реализации государственных программ Архангельской области участие не принимало.

1.4. Финансовые средства на поддержание ДНД переводились в поселения на основании муниципальных программ:

МО «Емецкое» – постановление администрации МО «Емецкое» от 16 ноября 2018 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Емецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный район на 2019–2021 годы»;

МО «Матигорское» – постановление администрации МО «Матигорское» от 31 января 2019 года № 2 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Матигорское» на 2019–2021 годы»;

МО СП «Холмогорское» – постановление администрации МО СП «Холмогорское» от 09 января 2019 года № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» на 2019–2021 годы».

1.5. Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

1.6. В целом по итогам реализации муниципальной программы в 2020 году факторов, оказавших негативное влияние на реализацию муниципальной программы, не выявлено.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (приложение № 2) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 20 августа 2020 года № 188 и составила 97,5 баллов. Эффективность реализации Программы следует признать высокой.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименование  мероприятий | Ответственный исполни  тель, соиспол  нители, участни  ки | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено | |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | Иные  источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на год | кассовые  расходы | % | план  на год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы | план на  год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы |  | |  |
| 1.1. Проведение заседаний межведомственной  комиссии по профилактике правонарушений противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их  незаконному обороту при Главе администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел по  оргработе и  МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
| 1.2. Содействие в организации и проведения и информационная поддержка отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением о состоянии преступности на административных участках | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел по оргработе и МСУ, администра  ции поселений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
| 1.3. Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолет  них и защите их прав при администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (КДН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
| 1.4. Проведение мероприятий в образовательных организациях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет них с привлечением сотрудника ОМВД России по Холмогорскому району | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | |
| 1.5. Организация и проведение рейдов по проверке семей, находящихся в социально опасном положении, и семей «группы социального риска» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (КДН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.6. Привлечение общественных объединений правоохранитель  ной направленности граждан к охране общественного порядка. Поощрение наиболее активных в охране общественного порядка граждан в поселениях, где созданы ДНД,  в т.ч.:  МО «Емецкое»  МО «Матигорское»  МО «Луковецкое  МО «Холмогорское» | МО «Матигорс  кое»,  МО «Емецкое»,  МО СП «Холмогорское» | 70  20  10  20  20 | 70  20  10  20  20 | 100  100  100  100  100 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 70  20  10  20  20 | 70  20  10  20  20 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 70  20  10  20  20 | |  |
| 1.7. Заказ и распространение агитационной  продукции по безопасности дорожного движения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | |
| 1.8. Информиро  вание граждан о способах и  средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, пределах необходимой обороны путем организации разъяснительной работы с использованием возможностей СМИ | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел по  оргработе и  МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.9. Проведение конкурса «Лучший по профессии» среди участковых уполномоченных полиции, с учетом мнения глав МО | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | |
| 2.1. Проведение анализа деятельности религиозных и общественных объединений в целях выявления и пресечения возможных экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на почве межнациональных и межконфессиональных разногласий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел по оргработе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2.1. Проведение анализа деятельности религиозных и общественных объединений в целях выявления и пресечения возможных экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на почве межнациональных и межконфессиональных разногласий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел по оргработе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2.2. Проведение ежегодных комплексных  проверок состояния антитеррористической  защищенности объектов, представляющих  повышенную технологическую  и экологическую опасность, определение дополнительных мер по устранению выявленных недостатков | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел ЖКХ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2.3. Организация и проведение оперативных совещаний по решению задач в сфере защиты населения и объектов особой важности от проявлений терроризма, участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (первый  заместитель главы администра ции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2.4. Ежемесячный мониторинг средств массовой информации, сети «Интернет» с целью выявления фактов возможного проявления правонарушений экстремистской и террористической направленности | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел по орг. работе и  МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 3.1. Организация работы Совета по противодействию коррупции | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел по орг. работе и  МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 3.2. Организация работы раздела  «Антикоррупцион ная деятельность» на официальном сайте администрации МО в сети Интернет (http://holmogori.ru) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел по орг. работе и  МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | |
| 3.3. Организация работы по формированию  отрицательного отношения муниципальных служащих к коррупции, проведение разъяснительной работы и  оказание муниципальным  служащим администрации консультативной помощи по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел по орг. работе и  МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |
| Всего по муниципальной  программе |  | 86 | 86 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Примечания: | 1. | В графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации. |
|  |  |  |
|  | 2. | В графе 2 указывается исполнитель мероприятия. |
|  | 3. | В графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10 и 12. |
|  | 4. | В графах 3, 6, 8,10,12 данные указываются в соответствии с действующей редакцией муниципальной программы. |
|  | 5. | В графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11 и 13. |
|  | 6. | В графах 7, 9, 13 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета |
|  |  | и внебюджетных источников соответственно. |
|  | 7. | В графе 11 отражаются данные об исполнении местного бюджета на основании выписок из органов Федерального казначейства. |
|  | 8. | В графе 14 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы  (по всем источникам финансирования) |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |