УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 18 марта 2021 г. № 276

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной программы «Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском муниципальном районе (2016–2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. За отчетный период в рамках программы осуществлялась реализация 8 мероприятий.

По мероприятию «Проведение районных мероприятий и акций для молодежи» состоялись IХ районные историко-краеведческие чтения, посвященные памяти А.Н. Грандилевского; экологическая акция «Бумаге – вторую жизнь»; мероприятия, посвященные Дню знаний; в декабре прошли мероприятия, посвященные Дню добровольца. В рамках национального проекта «Экология» была реализована областная экологическая акция «Чистый регион» по уборке мусора в прибрежной зоне и в поселениях, общее количество участников всех мероприятий из числа молодежи составляет более 800 человек. При поддержке областного Дома Молодежи состоялся Фестиваль КВН Молодежи Холмогорского района, который прошел в онлайн режиме и набрал 1100 просмотров.

По мероприятию «Участие представителей Холмогорского района в областных и региональных мероприятиях для молодежи» в январе прошел районный волонтерский слет с участием представителей областного Дома Молодежи. В условиях пандемии коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Холмогорского муниципального района был реализован федеральный проект: Акция взаимопомощи «Мы вместе» по доставке продуктов и медикаментов пожилым гражданам. Обучающие методические площадки проходили в режиме онлайн, участие могли принять все желающие.

По мероприятию «Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики» в 2020 году по итогам районного конкурса проектов в сфере патриотического воспитания молодежи Холмогорского муниципального района, приуроченного к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг. было реализовано 6 проектов: «Памятник – память народная»; «Нам нельзя позабыть»; «Памяти павших»; «Пусть не угаснет память поколений о подвиге твоих солдат, Россия»; «Мы будем помнить…»; «Был и есть у России вечной прочности вечный запас…».

По мероприятию «Реализация проектов и мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде» реализовано 4 проекта: «Привычка – тиран людей»; «Путь в пропасть - мгновение, путь из пропасти – годы...»; «Молодежь за ЗОЖ!»; «Игро-холл», участниками мероприятий стали более 400 человек. Была проведена акция «Будь осторожен», благотворительные акции «Помоги собраться в школу» и «Новый год для всех!» для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете были организованы акции и мероприятия по профилактике ПДД: «Будь осторожен» и «Осторожно, велосипедист!».

По мероприятию «Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области» на территории МО «Холмогорский муниципальный район» в июле было создано 5 трудовых отрядов в МО «Холмогорское», МО «Ракульское», МО «Кехотское», МО «Светлозерское», МО «Луковецкое», трудоустроено 86 подростков, в том числе 5 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. В 2020 году Холмогорский муниципальный район присоединился к областному проекту «Наставник», который включает в себя занятия с детьми, состоящими на профилактический учетах. В селе Холмогоры ребята обучались игре на гитаре, посещали спортивный клуб «Крепость», занимались аэродизайном (30 несовершеннолетних).

По мероприятию «Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях» были реализованы молодежные проекты и акции на территории муниципального образования «Кехотское» в рамках муниципальной программы «Гражданское становление, физическое, духовное и патриотическое воспитание молодежи в МО «Кехотское» на 2019–2021 годы».

По мероприятию «Проведение мероприятий патриотической направленности» проведен цикл мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы и Года памяти и славы 2020: «Блокадный хлеб»; «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Фронтовые бригады», «Песня Победы», «Фонарики Победы», «Письма Победы», «Сад памяти», «Свеча памяти», «Флаги России», «Окна России», «Цветы памяти», «День неизвестного солдата».

По мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на поддержку молодых семей» состоялся районный фотоконкурс, посвященный дню семьи «В объективе семья!»; районный конкурс творческих работ на тему «Всё начинается с мамы!»; игра «Поле чудес». Для несовершеннолетних младшего возраста в День защиты детей проведен флешмоб «Солнечный круг» (более 100 человек участников). За 2020 год были поздравлены 20 юбилейных семейных пар. В рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» три многодетные семьи были отмечены дипломом «Признательность», трем семьям была вручена медаль «За любовь и верность».

* 1. Для реализации мероприятий программы предусмотрены финансовые средства в размере 750,00 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.,

областной бюджет – 550,00 тыс. руб.,

местный бюджет – 200,00 тыс. руб.

За отчетный период израсходовано 750,00 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.,

областной бюджет – 550,00 тыс. руб.,

местный бюджет – 200,00 тыс. руб.

Денежные средства освоены полностью.

* 1. По итогам участия муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в областном конкурсе субсидий в сфере государственной молодежной политики заключено 2 соглашения:

Соглашение от 21 апреля 2020 года № 02-23/139 «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального района Архангельской области на реализацию муниципальной программы по работе с молодежью» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Гражданское становление, физическое, духовное и патриотическое воспитание молодежи в МО «Кехотское» на 2019–2021 годы».

Соглашение от 08 июля 2020 года № 02-23/198 «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области», в размере 250 тыс. рублей.

1.4. Муниципальные образования сельских поселений принимали участие в реализации отдельных мероприятий программы:

в рамках реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних в летний период, в качестве работодателя выступили администрации сельских поселений: МО»Кехотское», МО «Ракульское», МО «Светлозерское», МО «Луковецкое».

1.5. Мероприятия программы за 2020 год выполнены в полном объеме.

1.6. Все мероприятия программы были направлены на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, на вовлечение молодежи в социально-экономическую и общественную жизнь Холмогорского муниципального района, на содействие формированию у молодых людей ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи и развитие добровольческой деятельности.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименование  мероприятий | Исполни  тель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план  на год | кассовые  расходы | % | план  на год | кассо  вые  расходы | план  на год | кассо  вые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы |
| 1. Проведение районных мероприятий и акций для молодежи | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2. Участие представителей Холмогорского района в областных и региональных мероприятиях для молодежи | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики (на конкурсной основе) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 4. Реализация проектов и мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 5. Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 6. Поддержка деятельности муниципальных программ по работе с молодежью в сельских поселениях (софинансирование из областного бюджета на конкурсной основе) | Администрация  МО СП «Кехотское» | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи в летний период | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области | Итого:  в том числе  Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 550,00 | 550,00 | 100 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 550,00 |
| МКУ «ХОЗУ» | 189,16015 | 189,16015 | 100 | 0 | 0 | 171,96377 | 171,96377 | 17,19638 | 17,19638 | 0 | 0 | 189,16015 |
| Администрация МО «Ракульское» | 61,0194 | 61,0194 | 100 | 0 | 0 | 55,47218 | 55,47218 | 5,54722 | 5,54722 | 0 | 0 | 61,0194 |
| Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 25,23314 | 25,23314 | 100 | 0 | 0 | 22,93922 | 22,93922 | 2,29392 | 2,29392 | 0 | 0 | 25,23314 |
| Администрация МО «Кехотское» | 18,30582 | 18,30582 | 100 | 0 | 0 | 16,64166 | 16,64166 | 1,66416 | 1,66416 | 0 | 0 | 18,30582 |
| Администрация МО «Луковецкое» | 195,26209 | 195,26209 | 100 | 0 | 0 | 177,51099 | 177,51099 | 17,75110 | 17,75110 | 0 | 0 | 195,26209 |
| Администрация МО «Светлозерское» | 61,0194 | 61,0194 | 100 | 0 | 0 | 55,47218 | 55,47218 | 5,54722 | 5,54722 | 0 | 0 | 61,0194 |
| 8. Проведение мероприятий патриотической направленности | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 9. Реализация мероприятий, направленных на поддержку молодых семей | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 10. Субсидия на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе |  | 750,00 | 750,00 | 100 | 0 | 0 | 550,00 | 550,00 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 750,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_