УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 18 марта 2021 г. № 277

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2017–2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Основной целью муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2017–2020 годы)», (далее – Программа) является оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. Для достижения данной цели необходимо предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее – социальные выплаты). Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования. Право молодой семьи-участницы Программы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство), которое действует в течение 7 месяцев с даты его выдачи.

В 2020 году в рамках реализации Программы было выдано 4 свидетельства семьям – участницам Программы. 3 молодые семьи – претенденты стали получателями социальной выплаты в 2020 году. Одна семья не реализовала свое право на улучшение жилищных условий в 2020 году, срок получения социальной выплаты перенесен на 2021 год.

В течение отчетного периода администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» осуществлялась информационно-правовая и консультативная поддержка молодых семей по телефону, через средства массовой информации, при личной встрече и пр.

1.2. Для реализации мероприятий Программы были предусмотрены финансовые средства в размере 1494,59589 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 581,0 тыс. руб., из областного бюджета – 658,70389 тыс. руб., из федерального бюджета – 254,892 тыс. руб. За отчетный период было израсходовано 1474,2 тыс. руб. Внебюджетных средств не предусмотрено.

Средства местного бюджета в размере 20,39589 не освоены по причине соблюдения необходимого уровня софинансирования.

1.3. В рамках реализации Программы между администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» и администрацией Губернатора Архангельской области было заключено соглашение                                      № 11656000 – 1 – 2020 – 004 от 22 января 2020 года о реализации и финансировании мероприятий по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», в 2020 году.

1.4. Муниципальные образования (сельские поселения) в непосредственной реализации программы участие не принимали. Муниципальные образования (сельские поселения) проводят первичный прием граждан, желающих стать семьей – участницей Программы и попасть в список участников Программы, издают распоряжение о том, что семья нуждается в улучшении жилищных условий и пр.

1.5. Все мероприятия Программы выполнены полностью.

1.6. Негативных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде не зафиксировано.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освое но |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1.3 Предостав ление социальных выплат молодым семьям | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 20,39589 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 20,39589 | 0,0 | - | - | 0,0 | Средства местного бюджета в размере 20,39589 не освоены по причине соблюдения необходимого уровня софинансирова ния |
| 1.4 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 1474,2 | 1474,2 | 100 | 254,892 | 254,892 | 658,70389 | 658,70389 | 560,60411 | 560,60411 | - | - | 1474,2 |  |
| Всего по программе |  | 1494,59589 | 1474,2 | 98,6 | 254,892 | 254,892 | 658,70389 | 658,70389 | 581,0 | 560,60411 | - | - | 1474,2 |  |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2017–2020 годы)»

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единица измере ния | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского муниципального района (2017–2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, ед. | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | Ед. | 1 | 4 | 4 | 4 | 100 | 3 |  |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2017–2020 годы)»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,99 | 19,8 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 99,8 (высокая) |

____________