ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2020 году муниципальной программы           «Развитие земельно-имущественных отношений в МО

«Холмогорский муниципальный район на 2017–2021 годы»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений в МО «Холмогорский муниципальный район на 2017–2021 годы»

| Наименование целевого показателя | Исполни тель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествую щие отчетному году |  | плановое, на отчет ный год | фактическое, за отчет ный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |
| Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, (за исключением участков сформированных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей) | КУМИ | Единиц | 15 | 28 | 11 | 17 | 154,5 | - | В связи со снижением стоимости работ на проведение межевания удалось сэкономить денежные средства, которые были направлены на межевание дополнительно шести земельных участков. |
| Процент выполнения плана по доходам районного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | КУМИ | Процентов | 112 | 103 | 100 | 107 | 107 | - | Поступление дополнительных доходов от должников по результатам претензионно-исковой работы |
| Процент выполнения плана по доходам районного бюджета от арендной платы за землю | КУМИ | Процентов | 107 | 103 | 100 | 110 | 110 | - | Поступление дополнительных доходов от должников по результатам претензионно-исковой работы |
| Процент земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности по которым проведено уточнение границ, запланированное в текущем году | КУМИ | Процентов | 136,4 | 127,3 | 100 | 154,5 | 154,5 | - | В связи со снижением стоимости работ на проведение межевания удалось сэкономить денежные средства, которые были направлены на межевание дополнительно шести земельных участков. |
| Процент объектов, прошедших инвентаризацию, оформление документов технического учета муниципального имущества по которым проведены такие работы, запланированные в текущем году | КУМИ | Процентов | 300 | 200 | 100 | 425 | 425 | - | В связи со снижением стоимости работ при выборе подрядчика и рассмотрении коммерческих предложений Комитету удалось сэкономить денежные средства, которые были направлены на оформление документов технического учета муниципального имущества |
| Запланированное число объектов инвентаризации, оформление документов технического учета муниципального имущества | КУМИ | Единиц | 12 | 8 | 4 | 17 | 425 | - | В связи со снижением стоимости работ при выборе подрядчика и рассмотрении коммерческих предложений Комитету удалось сэкономить денежные средства, которые были направлены на оформление документов технического учета муниципального имущества |
| Регистрация права муниципальной собственности на недвижимое имущество | КУМИ | Единиц | 37 | 24 | 13 | 35 | 269 | - | Проведен большой объем работы по регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество. |
| Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | КУМИ | Единиц | 24 | 21 | 15 | 32 | 213 | - | Проведен большой объем работы по регистрации права муниципальной собственности на земельные участки. Выявлены земельные участки, по которым подтверждено право собственности. |
| Запланированное число проводимых проверок соблюдения земельного законодательства в отношении граждан на территории МО «Холмогорский муниципальный район» | КУМИ | Единиц | 71 | 58 | 74 | 0 | 0 | - | Проверка соблюдения земельного законодательства не проводилась в связи с введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности и мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |

_____________