|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к годовому отчету о реализации в 2020 году муниципальной программы «Формирование современной  городской среды муниципального  образования «Холмогорский муниципальный район»  на 2018-2024 годы» |

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования**

**«Холмогорский муниципальный район» на 2018-2024 годы» в 2020 году**

| Наименование целевого  показателя | Исполнитель | Единица измере ния | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое, на отчетный год | фактичес кое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плано вое на текущий год |
| 2018 год | 2019 год |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | Муниципальные образования | ед. | 6,7 | 5,98 | 0 | 0 | - | - |  |
| 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий | Муниципальные образования | га | 2,985 | 3,133 | 0 | 0 | - | - |  |
| 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Муниципальные образования | % | 4 | 7 | 9 | 7 | 77,8 | - | в 2020 году дворовые территории не благоустраивались |
| 4. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Холмогорского района | Муниципальные образования | % | 11 | 19 | 9 | 19 | 211 | - | в 2020 году дворовые территории не благоустраивались |
| 5. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Муниципальные образования | % | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | в 2020 году дворовые территории не благоустраивались |
| 6. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий | Муниципальные образования | Чел/час | 139 | 350 | 0 | 0 | - | - |  |
| 7. Количество благоустроенных общественных территорий | Муниципальные образования | Ед. | 1,2 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 100 | - |  |
| 8. Площадь благоустроенных общественных территорий | Муниципальные образования | га | 0,4 | 0,26 | 0,44 | 0,44 | 100 | - |  |
| 9. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Муниципальные образования | % | 13 | 21 | 31 | 31 | 100 | - |  |
| 10. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Муниципальные образования | % | 13 | 21 | 31 | 31 | 100 | - |  |
| 11. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий от стоимости мероприятий по благоустройству общественных территорий | Муниципальные образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_