УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 24 марта 2021 г. № 306

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации за 2020 год муниципальной программы «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном районе

на 2017–2021 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Основной целью муниципальной программы «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном районе на 2017–2021 годы» (далее – Программа) является создание условий для формирования и развития на территории Холмогорского муниципального района конкурентоспособного туристско–рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности граждан Архангельской области, Российской Федерации и иностранных граждан в туристских услугах. Для достижения данной цели необходимо проведение мероприятий, направленных на развитие туристской инфраструктуры в Холмогорском муниципальном районе и информационно-рекламное продвижение Холмогорского муниципального района.

В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном районе на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 23 ноября 2016 года № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном районе на 2017–2021 годы» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация четырех мероприятий.

В рамках мероприятия «Мероприятие по реализации приоритетных проектов в сфере туризма» муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» принимало участие в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма. Администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» был подготовлен проект «Культурно-туристический центр Ровдина Гора». Данный проект был поддержан и реализован, общий размер денежных средств составил                  332,0 тыс. рублей, из них: областной – 232,0 тыс. рублей, местный –                      100,0 тыс. рублей. В рамках проекта проведены работы по благоустройству территории, ремонт арт-ангара для проведения фестиваля и размещения музея – мастерской лодок, установка арт – объектов. В перспективе планируется создание музея-мастерской живых лодок (интерактивная экспозиция, посвященная деревянному судостроению и коллекция традиционных лодок, на которых можно будет плавать по озеру, где в 18 веке располагалась «крестьянская» судоверфь).

В рамках мероприятия «Восстановление объекта культурного наследия «Дом Бажениных» было заключено соглашение с АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» на сумму 20000,00 тыс. рублей. Объем выделенных и привлеченных средств в сферу туризма в 2020 году составляет 20000,00 тыс. рублей.  В 2020 году заключен договор на оказание услуг сопровождения работ по разработке проектной документации в размере 600,0 тыс. рублей. По данному договору был проплачен аванс в размере 90,0 тыс. рублей. Окончательная оплата по договору будет произведена в 2021 году.

В рамках мероприятия «Разработка концепции и дизайн-проекта комплексного развития музея М.В. Ломоносова в с. Ломоносово Холмогорского района Архангельской области» были выделены средства местного бюджета в размере 400,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма Холмогорского района» выделены денежные средства в размере 100,0 тыс. рублей. Средства израсходованы на создание сайта для МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова».

1.2. Для реализации мероприятий Программы были предусмотрены финансовые средства в размере 20832,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 232,0 тыс. рублей, местный бюджет – 20600,0 тыс. рублей. В 2020 году средства израсходованы не в полном объеме. Освоены денежные средства в размере 922,0 тыс. рублей.

1.3. В отчетном периоде администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2024 годы)», в рамках государственной программы были заключено соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 20 марта 2020 года № 100 «О предоставлении местному бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области из областного бюджета субсидии на мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 332,0 тыс. рублей.

1.4. Соглашения (договора) между администрацией и органами местного самоуправления сельских поселений в рамках реализации муниципальной программы не заключались.

1.5. Мероприятия, запланированные к выполнению муниципальной программой «Развитие культурного потенциала Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы» израсходованы не в полном объеме. В рамках мероприятия «Восстановление объекта культурного наследия «Дом Бажениных» в 2021 году  планируются работы по подготовке проектно – сметной документации на капитальный ремонт, реставрацию объекта культурного наследия регионального значения Дом Бажениных в            д. Вавчуга и приспособление под гостевой дом. По окончанию вышеперечисленных мероприятий будет объявлен аукцион на работы по восстановлению дома Бажениных.

1.6. Факторы, которые повлияли на реализацию Программы:

перенос работ по проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реставрацию объекта культурного наследия регионального значения Дом Бажениных в д. Вавчуга на 2021 год;

невыполнение целевых показателей муниципальной программы.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1.1. Поддержка проектов, направленных на развитие туризма в Холмогорском районе (на конкурсной основе) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Приобретение материально-технической базы для Центра развития туризма Холмогорского района | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 332,0 | 332,0 | 100 | 0 | 0 | 232,0 | 232,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 332,0 |
|  | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Разработка научно-проектной документации для дальнейшей реставрации на объекте культурного наследия регионального значения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Восстановление объекта культурного наследия «Дом Бажениных» | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 20000,0 | 90,0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 |
| 1.6. Разработка концепции и дизайн-проекта комплексного развития музея М.В. Ломоносова в с. Ломоносово Холмогорского района Архангельской области | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 400,0 | 400,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 |
| 2.1. Организация и проведение обучающих семинаров для представителей туриндустрии Холмогорского района | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Изготовление рекламных буклетов-путеводителей и рекламной продукции, посвященной Холмогорскому району | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма Холмогорского района | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Всего по программе |  | 20832,0 | 922,0 | 4,4 | 0 | 0 | 232,0 | 232,0 | 20600,0 | 690,0 | 0 | 0 | 922,0 |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие туризма в Холмогорском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчет ный год | фактичес кое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |
| Количество поддержанных проектов в сфере туризма на территории Холмогорского муниципального района | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | Ед. в год | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | - | Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» принимало участие в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма: проект «Культурно-туристический центр Ровдина Гора» |
| Количество туристов, посетивших музеи Холмогорского муниципального района | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | Тыс. человек в год | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 3,7 | 27,4 | - | Из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса в течение года наблюдался спад посещаемости музеев Холмогорского района |
| Количество туристов, посетивших объекты размещения (гостевые дома, гостиницы) Холмогорского муниципального района | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | Человек в год | 320 | 330 | 340 | 223 | 65,6 | - | На фоне ограничений из-за пандемии коронавируса количество туристов, посетивших гостевые дома Холмогорского муниципального района значительно уменьшилось |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие туризма в Холмогорском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,42 | 21 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,044 | 0,88 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,9 | 27 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 48,88 |

____________