УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 24 марта 2021 г. № 307

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной программы** «**Физическая культура и спорт Холмогорского муниципального района на 2019–2022 годы**»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. За отчетный период в рамках муниципальной программы «Физическая культура и спорт Холмогорского муниципального района на 2019–2022 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 23 октября 2018 года № 144, осуществлялась реализация трех мероприятий:

проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Холмогорского района, подготовка и участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях;

мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях района (обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон);

подготовка территории (основания) и монтаж спортивно-технологического оборудования для центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В период реализации мероприятий муниципальной программы введена в эксплуатацию спортивная площадка для центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в МО СП «Холмогорское», тренажёрная площадка в МО «Матигорское».

Спортсмены сборных команд Холмогорского муниципального района приняли участие в традиционных областных физкультурно-спортивных мероприятиях («Беломорские игры», «Летние спортивные игры»).

Также организованы и проведены следующие спортивные мероприятия: турнир по баскетболу, волейболу, настольному теннису и шахматам на приз «Новогодний сувенир»; «Кросс наций»; «Лыжня России», лыжная эстафета на приз Героя Советского Союза П.И. Галушина, соревнования; спортивное рыболовство; физкультурно-оздоровительная акция «Домой с Победой»; соревнования по скандинавской ходьбе среди старшего поколения «Холмогорская прогулка» и т.д.

1.2. Для реализации мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в размере 2396,56457 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 400,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1996,56457 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 2396,22157 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 400,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1996,22157 тыс. рублей.

1.3. За отчетный период Холмогорский муниципальный район принимал участие в реализации подпрограммы № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (2014–2024 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп.

В 2020 году между администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» было заключено соглашение с Агентством по спорту Архангельской области на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО «Холмогорский муниципальный район» на обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом в 2020 году. В рамках соглашения бюджету района предоставлена субсидия в размере 400000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Софинансирование районного бюджета составило 108564 (сто восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 57 копеек.

1.4. Муниципальные образования (сельские поселения) участия в реализации муниципальной программы не принимают.

1.5. Мероприятия муниципальной программы в отчетный период реализованы в полном объеме.

1.6. Негативных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде не зафиксировано.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименованиемероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| всего | В том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | местныйбюджет | внебюджетныеисточники |
| планна год | кассовыерасходы | % | планна год | кассовыерасходы | планна год | кассовыерасходы | план нагод | кассовыерасходы | планна год | кассовыерасходы |
| 1. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Холмогорского района, подготовка и участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях | Администрация МО «Холмогорский муниципаль ный район» | 300 | 299,657 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 299,657 | 0 | 0 | 299,657 |
| 2. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях района (обустройство плоскостных спортивных сооружений) | Администрация МО «Холмогорский муниципаль ный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях района (обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон) | Администрация МО «Холмогорский муниципаль ный район» | 508,56457 | 508,56457 | 100 | 0 | 0 | 400 | 400 | 108,56457 | 108,56457 | 0 | 0 | 508,56457 |
| Приобретение инвентаря в места тестирования норм ВФСК ГТО. | Администрация МО «Холмогорский муниципаль ный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка территории (основания) и монтаж спортивно-технологического оборудования для центра тестирования ВФСК «ГТО» | Администрация МО «Холмогорский муниципаль ный район» | 1588 | 1588 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 1588 | 0 | 0 | 1588 |
| Всего попрограмме | 0 | 2396,56457 | 2396,22157 | 99,9 | 0 | 0 | 400 | 400 | 1996,56457 | 1996,22157 | 0 | 0 | 2396,22157 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_