ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к годовому отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы «Физическая культура и спорт Холмогорского муниципального района на 2019–2022 годы»

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Физическая культура и спорт в Холмогорском муниципальном районе на 2019–2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Исполни тель | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году  фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя\* |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный год | фактичес кое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя,  % | плановое  на текущий год |
| 2018 год | 2019 год |
| 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Холмогорского района | Админист рация | % | 24,3 | 27,0 | 25,5 | 33,9 | 132,9% | 28 | Из-за уменьшения численности населения и увеличения численности занимающихся. |
| 2. Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (обустройство плоскостных сооружений) | Админист рация | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Из-за не прохождения по баллам в областном конкурсе |
| 3. Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон | Админист рация | единиц | 0 | 2 | 0 | 2 | 200 | 0 |  |
| 4. Доля населения Холмогорского района, выполнившего нормативы ВФСК ГТО, от общего количества населения, принявшего участие в тестировании | Администрация | % | 65,0 | 68,0 | 71,0 | 60,0 | 84 | 70,0 | Доля населения Холмогорского района, выполнившего нормативы ВФСК ГТО, уменьшилась в связи с короновирусом |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_