ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2019году

муниципальной программы

«Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском муниципальном районе (2016–2020 годы)»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском муниципальном районе (2016–2020 годы)»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017год | 2018год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи, проживающей на территории Холмогорского района) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | % | 82 | 83 | 84 | 84 | 100 | 85 | - |
| Количество реализованных проектов в сфере молодежной политики, отобранных на конкурсной основе | Администрация МО «Холмо горский муниципальный район» | ед. | 7 | 8 | 8 | 7 | 88 | 8 | (Отклонение по причине того, что в 2019 году на 1 проект было меньше заявлено, чем планировалось) |
| Удовлетворение населения молодежной политикой, осуществляемой органами местного самоуправления | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | % | 36,7 | 37 | 37,3 | 37,3 | 100 | 37,6 | - |
| Количество муниципальных программ по работе с молодежью сельских поселений, поддержанных областным конкурсом муниципальных программ по работе с молодежью | Администрация МО «Кехотское» | ед. | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Программа была заявлена на областной конкурс, но не получила поддержку |
| Количество молодых граждан, трудоустроенных на временные рабочие места, человек | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | чел. | 13 | - | 45 | 52 | 115 | 45 | Трудоустроено больше несовершеннолетних за счет софинансирования из областного бюджета |
| Количество семей, участвующих в реализации Программы |  | ед. | 60 | 65 | 70 | 70 | 100 | 75 | - |

______________