УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 24 марта 2020 г. № 333

ОТЧЕТ о реализации в 2019 году муниципальной программы«Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском муниципальном районе (2016 – 2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

  - За отчетный период в рамках программы осуществлялась реализация восьми мероприятий.

По мероприятию «Проведение районных мероприятий и акций для молодежи» состоялись VIII районные историко-краеведческие чтения, посвященные памяти А.Н. Грандилевского; районный слет выпускников «Быть студентом здорово!»; экологическая акция «Бумаге – вторую жизнь»; конкурс снежных скульптур «Холмогорский снежок – 2019», посвященный 90–летию Холмогорского района; Сбор лидеров ученического самоуправления с участием студенческого отряда «Опора»; Фестиваль света и попутного ветра «Ровдина гора»;Фестиваль красок «Холли»;была проведена акция«Будь осторожен» для несовершеннолетних, состоящих на профучетах, общее количество участников  из числа молодежи составляет более1200 человек.

По мероприятию «Участие представителей Холмогорского района в областных и региональных мероприятиях для молодежи» обеспечено участие представителей молодежи в областных форумах и методических площадках, в том числе 2 представителей во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», в Областной добровольческой акции «Неделя добра»1189 участников;  в Архангельском международном форуме  молодежи «Команда 29» 2 участника; в Форуме молодых политиков Архангельской области	1участник; в Форуме работающей молодежи Архангельской области	2участника; в Форуме добровольцев Архангельской области	1 участник; в Форуме клубов молодой семьи Архангельской области	4 участника; в Молодежном патриотическом форуме «Я – ЮНАРМИЯ» Архангельской области 5 участников и 6 участников приняли участие в профориентационной смене «Регион развития 29».

По мероприятию «Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики» реализовано3 молодежных проекта: «Певец Земли Холмогорской»; «Патриотизм в действии»; «Наши земляки воины-интернационалисты».

По мероприятию «Реализация проектов и мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде» прошел районный конкурс. На конкурс было представлено 5 проектов, поддержано 4 проекта: «Интернет – паутина?»;«Выбор за тобой»; «Мы за здоровый образ жизни!»;«Здоровое поколение». Была проведена акция «Будь осторожен» и «Мастерская Деда Мороза» для несовершеннолетних, состоящих на профучетах.

По мероприятию «Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области» на территории МО «Холмогорский муниципальный район» было создано 2 трудовых отряда. Трудоустроено 52  несовершеннолетних, в том числе 2 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в 2 муниципальных образованиях сельских поселений.

По мероприятию «Проведение мероприятий патриотической направленности» проведены патриотические акции: «Георгиевская ленточка»; «Бессмертный полк»; «Свеча памяти»; акция «Мы – граждане России». Были проведены мероприятия, посвященные 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана: Слет воинов – интернационалистов Холмогорского и Виноградовского районов; торжественное вручение паспортов с участием ветеранов локальных конфликтов. Общее число участников более 3000 человек в 13 муниципальных образованиях сельских поселений Холмогорского муниципального района.

По мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на поддержку молодых семей» состоялся районный конкурс рисунков на тему «Герб нашей семьи» в рамках празднования Международного дня семьи – 15 мая (68 участников);8 июля День Петра и Февроньи состоялся районный конкурс творческих работ на тему «Ангел-хранитель моей семьи» (19 участников); в День Отца - Фотоконкурс «Лучше папы друга нет!»(64 участника).Для несовершеннолетних младшего возраста в День защиты детей проведена игровая театрализованная программа «Путешествие на планету лето»(более 140 человек участников). 2 семьи от Холмогорского муниципального района приняли участие в областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области» в номинации «Молодым везде у нас дорога» и «Семья – это 7 Я».За 2019 год были поздравлены 27 юбилейных семейных пар.

По мероприятию «Субсидия на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» были привлечены средства из областного бюджета, которые направлены на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности:

- благоустройство места для отдыха на территории МО «Кехотское»;

- строительство детской площадки на территории МО «Матигорское».

  - Для реализации мероприятий программы предусмотрены финансовые средства в размере 740,99560 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет –237,77190тыс. руб.;

областной бюджет –276,41910 тыс. руб.;

местный бюджет – 226,80460тыс. руб.

За отчетный период израсходовано 740,99560 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 237,77190 тыс. руб.;

областной бюджет – 276,41910 тыс. руб.;

местный бюджет – 226,80460 тыс. руб.

Денежные средства освоены полностью.

1.3. По итогам участия муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в областном конкурсе субсидий в сфере государственной молодежной политики заключено 1 соглашение:

Соглашение от 19июля 2019 года № 02-23/126«О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области», в размере 250 тыс. рублей.

1.3.1 По итогам участия муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в областном конкурсе субсидий на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности заключено 1 соглашение:

Соглашение от 19 июля 2019 года № 11656000-1-2019-00 «О предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»,в размере 264,191 тыс. рублей.

1.4. Муниципальные образования сельских поселений принимали участие в реализации отдельных мероприятий программы:

в рамках реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних в летний период, в качестве работодателя выступила  администрация муниципального образования «Ракульское», трудоустроено 10 подростков.

1.5. Мероприятия программы за 2019 год выполнены в полном объеме.

1.6.Все мероприятия программы были направлены на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, на вовлечение молодежи в социально-экономическую и общественную жизнь Холмогорского муниципального района, на содействие формированию у молодых людей ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи.

1.7. Информация о результатах оценки эффективности реализации программы представлены в приложениях:

сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы вприложении № 1;

оценка эффективности реализации муниципальной программы в приложении №2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде (Приложение № 2) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 24 августа 2017 года № 101 и составила 89,5 баллов.

Эффективность муниципальной программы «Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском муниципальном районе (2016–2020 годы)» следует признать средней.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Проведение районных мероприятий и акций для молодежи | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2.Участие представителей Холмогорского района в областных и региональных мероприятиях для молодежи | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 3. Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики (на конкурсной основе) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 4. Реализация проектов и мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 5. Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Поддержка деятельности муниципальных программ по работе с молодежью в сельских поселениях (софинансирование из областного бюджета на конкурсной основе) | Администрация МО СП «Кехотское» | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи в летний период | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области | Итого: В том числе Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 300,00 | 300,00 | 100 | 0 | 0 | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 300,00 |
|  | МКУ «ХОЗУ» | 245,72366 | 245,72366 | 100 | 0 | 0 | 204,76972 | 204,76972 | 40,95394 | 40,95394 | 0 | 0 | 245,72366 |
|  | Администрация МО «Ракульское» | 54,27634 | 54,27634 | 100 | 0 | 0 | 45,23028 | 45,23028 | 9,04606 | 9,04606 | 0 | 0 | 54,27634 |
| 8. Проведение мероприятий патриотической направленности | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 9. Реализация мероприятий, направленных на поддержку молодых семей | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 10. Субсидия на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Итого: В том числе | 290,99560 | 290,99560 | 100 | 237,77190 | 237,77190 | 26,41910 | 26,41910 | 26,80460 | 26,80460 | 0 | 0 | 290,99560 |
|  | Администрация МО «Кехотское» | 67,64560 | 67,64560 | 100 | 55,52190 | 55,52190 | 6,16910 | 6,16910 | 5,95460 | 5,95460 | 0 | 0 | 67,64560 |
|  | Администрация МО «Матигорское» | 223,35000 | 223,35000 | 100 | 182,2500 | 182,2500 | 20,25000 | 20,25000 | 20,85000 | 20,85000 | 0 | 0 | 223,35000 |
| Всего по программе |  | 740,99560 | 740,99560 | 100 | 237,77190 | 237,77190 | 276,41910 | 276,41910 | 226,80460 | 226,80460 | 0 | 0 | 740,99560 |

_____________