УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 23 марта 2020 г. № 327

ОТЧЕТ о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017–2021 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. В 2019 году в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 22 ноября 2016 года № 151, осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) По мероприятию «Ремонт объектов муниципальной собственности»

выполнены следующие работы:

ремонт канализационного колодца в д. Мыза МО «Емецкое»;

замена котлов в  котельной школы д. Горка Кузнечевская МО «Ухтостровское»;

ремонт водозаборного колодца в д. Заболотье; ремонт водопровода МО «Матигорское»;

проведена оплата проектных работ по ремонту котельной в д. Рембуево;

проектирование зоны санитарной защиты водозабора п. Двинской;

ремонт электролинии по ул. Рубцова в с. Емецк; работы по техническому  присоединению МРСК Северо-Запада к проектируемому дому в с. Холмогоры;

замена насосов в котельной МО «Холмогорское»;

ремонт водопроводной сети в д. Копачево МО «Матигорское»; работы по замене оконных блоков в административном здании КУМИ.

2) По мероприятию «Обеспечение территории Холмогорского района документами территориального планирования и градостроительного зонирования МО»:

произведена оплата генплана и правил землепользования застройки (ПЗЗ) МО «Матигорское».

3) По мероприятию «Актуализация схем теплоснабжения»выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения в МО «Емецкое», в МО «Холмогорское», в МО «Матигорское».

4) По мероприятию «Выполнение инженерных изысканий д. Антониево–Сийский монастырь МО «Емецкое» выполнены работы по инженерным изысканиям для проекта планировки территории согласно контракту.

5) По мероприятию «Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры» проведен ремонт Емецкого Дома культуры, отремонтированы фундаменты, крыша, крыльца, козырьки, заменены венцы, окна, двери, обшивка.

6) По мероприятию «Аварийно–восстановительные работы трансформаторной подстанции № 2 в п. Почтовое» –выполнены работы по ремонту трансформаторной подстанции.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 47140,31348 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

областного бюджета – 20811,0933 тыс. рублей;

местных бюджетов – 26329,22018 тыс. рублей.

За отчетный период 2019 года израсходовано 15445,19567 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

областного бюджета – 9412,0877 тыс. рублей;

местных бюджетов – 6033,10797 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 31695,11781 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 11399,0056 тыс. руб.

средства местного бюджета – 20296,11221 тыс. руб.

По мероприятию «Ремонт объектов муниципальной собственности» не израсходованы средства в сумме184,86429 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 184,86429 тыс. руб.

Причина не освоения средств заключается в снижении стоимости планируемых работ за счет проведения аукционов.

По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объекты водоснабжения» не израсходованы средства в сумме 3521,0 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета –3521,0 тыс. руб.

из них по объекту «Станция очистки холодной воды в д. Кузнецово МО «Емецкое» не израсходовано 2000,0 тыс. руб. по причине необходимости проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий и заключения дополнительного соглашения с изменением срока исполнения контракта до 24.03.2020 года;

по объекту «ВОС в п. Светлый МО «Светлозерское» не израсходовано 1521,0 тыс. руб. по причине срока исполнения контракта в 2020 году и его расторжения с исполнителем работ ООО «Гео Дата Восток».

По мероприятию «Подготовка и утверждение проекта планировки территории д. Антониево – Сийский Монастырь МО «Емецкое» не израсходовано 475,0 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 475,0 тыс. руб.

Причиной не освоения средств явилось то, что документация согласовывалась в министерстве строительства и архитектуры Архангельской области и контракт был заключен в конце года, со сроком исполнения в 2020 году.

По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»не израсходовано9000,0 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 7200,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 1800,0 тыс. руб.

Причиной неисполнения явилось то, что сроки выполнения работ были сдвинуты дополнительным соглашением на 2020 год.

По мероприятию «Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры» не израсходовано 77,66302 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 73,1151 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 4,54792 тыс. руб.

Причина не освоения – 137 дней просрочки выполнения работ по контракту, по которым удержаны пени.

По мероприятию «Разработка ПСД с проведением госэкспертизы на строительство станции биологической очистки с. Холмогоры» не израсходовано 1652,0 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 1652,0 тыс. руб.

Причина неисполнения – сроки выполнения работ 6 месяцев с 02 декабря 2019 года по 02 июня 2020 года. Контракт с исполнителем работ ООО «Гео Дата Восток» расторгнут в феврале 2020 года.

По мероприятию «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» не израсходовано 4853,9905 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 4125,8905 тыс. руб.;

средства местного бюджета 728,10 тыс. руб.

Причина неисполнения – короткие сроки между выделением и освоением средств (средства поступили в декабре 2019 года).

По мероприятию «Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление материально-технической базы в планируемых к вводу в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа» не израсходовано 11930,6 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 11930,6 тыс. руб.

Причина неисполнения – короткие сроки между выделением и освоением средств (средства поступили в конце декабря 2019 года)

1.3. В отчетном периоде муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» приняло участие в реализации следующих государственных программ:

государственная программа«Охрана окружающей среды воспроизводства и использования природных ресурсов Архангельской области», подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» по мероприятию«Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов» была предоставлена субсидия из средств областного бюджета в размере 7200,0 тыс. руб.; по мероприятию «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» предоставлена субсидия из средств областного бюджета  в размере 4125,8905 тыс. руб.

государственная программа «Культура Русского Севера» по мероприятию «Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры» предоставлена субсидия бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на поддержку отрасли культуры в 2019 году в размере 9485,2028 тыс. руб. (Соглашение от 18июля 2019 года № 165)

1.4. В рамках реализации мероприятий «Обеспечение территории Холмогорского района документами территориального планирования и документами, необходимыми для комплексного развития коммунальной инфраструктуры», «Актуализация схем теплоснабжения»соглашения (договора) по долевому участию в финансировании программных мероприятий между МО «Холмогорский муниципальный район» и поселениями не заключались.

1.5. Не все предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены.

Не исполнены мероприятия:

«Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объекты водоснабжения». Причина неисполнения: необходимость проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий и заключения дополнительного соглашения с изменением срока исполнения одного контракта до 24 марта 2020 года; срок исполнения второго контракта в 2020 году, его расторжение с исполнителем работ ООО «Гео Дата Восток»;

«Подготовка и утверждение проекта планировки территории д. Антониево – Сийский Монастырь МО «Емецкое». Причина неисполнения: документация согласовывалась в министерстве строительства и архитектуры Архангельской области и контракт был заключен в конце года, со сроком исполнения в 2020 году;

«Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами». Причина неисполнения: сроки выполнения работ были сдвинуты дополнительным соглашением на 2020 год;

«Разработка ПСД с проведением госэкспертизы на строительство станции биологической очистки с. Холмогоры». Причина неисполнения: сроки выполнения работ 6 месяцев с 02 декабря 2019 года по 02 июня 2020 года. Контракт с исполнителем работ ООО «Гео Дата Восток» расторгнут в феврале 2020 года;

«Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов». Причина неисполнения: короткие сроки между выделением и освоением средств (средства поступили в декабре 2019 года);

«Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление материально-технической базы в планируемых к вводу в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа». Причина неисполнения – короткие сроки между выделением и освоением средств (средства поступили в конце декабря 2019 года);

Мероприятия, исполненные частично:

«Ремонт объектов муниципальной собственности». Причина не полного освоения средств заключается в снижении стоимости планируемых работ за счет проведения аукционов;

«Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры». Причина не полного освоения средств - 137 дней просрочки выполнения работ по контракту, по которым удержаны пени.

1.6. Факторы, которые повлияли на ход реализации муниципальной программы в 2019 году:

пункт 9 мероприятие «Ремонт объектов муниципальной собственности» - оставшиеся финансовые средства за счет разницы в снижении стоимости при проведении аукционов;

пункт 18 мероприятие «Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объекты водоснабжения»:

Станция очистки холодной воды в д. Кузнецово МО «Емецкое» - контракт на подготовку проектно-сметной документации заключен 29 июля 2019, срок исполнения по контракту 10 декабря 2019. Однако, в связи с необходимостью проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий было заключено дополнительное соглашение для их выполнения и с изменением срока исполнения контракта до 24 марта 2020;

ВОС в п. Светлый МО «Светлозерское» - контракт на подготовку проектно-сметной документации заключен 22 октября 2019, срок исполнения по контракту – 4 месяца (февраль 2020 года). В феврале 2020 года контракт расторгнут с исполнителем работ ООО «Гео Дата Восток»;

пункт 20 мероприятие «Подготовка и утверждение проекта планировки территории д. Антониево-Сийский Монастырь МО «Емецкое» – в связи с подготовкой документации для проведения конкурса и согласованием ее в министерстве строительства и архитектуры Архангельской области контракт по итогам проведения был заключен с исполнителем 10 декабря 2019, срок исполнения – до 10 марта 2020г.;

пункт 21 мероприятие «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» - было заключено два контракта на исполнение работ: один на сумму 8000,0 тыс.руб. - 28 октября 2019, срок исполнения 28 декабря 2019, второй на сумму 1000,0 тыс. руб. - 02 декабря 2019, срок исполнения 29 декабря 2019. Дополнительным соглашением срок исполнения работ установлены до 29февраля 2020 включительно;

пункт 22 мероприятие «Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры» - удержаны пени за 137 дней просрочки выполнения работ по контракту;

пункт 24 мероприятие «Разработка ПСД с проведением госэкспертизы на строительство станции биологической очистки с. Холмогоры» - контракт заключен 02.12.2019, срок исполнения – 6 месяцев. В феврале 2020 года контракт расторгнут с исполнителем работ ООО «Гео Дата Восток»;

пункт 25 мероприятие «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» - короткие сроки между выделением и освоением средств (средства поступили в конце декабря 2019 года);

пункт 26 мероприятие «Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление материально-технической базы в планируемых к вводу в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа» - короткие сроки между выделением и освоением средств (средства поступили в конце декабря 2019 года).

1.7. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 24 августа 2017 года № 101 и составила 33,05 балла.

По итогам реализации эффективность муниципальной программы за 2019 год неудовлетворительная.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017-2021 годы»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  | Освоено | Краткое пояснение |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расхо ды | План на год | Кассовые расхо ды |  |  |
| 9. Ремонт объектов муниципальной собственности | Администрация МО «Холмо горский муници пальный район», МКУ ХОЗУ | 4692,90462 | 4508,04033 | 96,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4692,90462 | 4508,04033 | 4508,04033 | 197,06074-в полном объеме выполнен ремонт канализационного колодца в д. Мыза; 373,38964- произведена замена котлов в котельной школы д. Г-Кузнечевская; 99,08860- выполнен ремонт водозаборного колодца в д. Заболотье; оплачены выполненные работы из суммы 2643,325выполнен ремонт водопровода МО «Матигорское»,; 10,0- оплачена проверка сметной документации по ремонту котельной в д. Рембуево; 99,16515 –выполнены работы по устройству электролинии по ул. им. Рубцова в с. Емецк; 99,50- Контракт № 17 от 21.09.18 , оплата проектирования зоны санитарной защиты водозабора п. Двинской; 20,24256- работы по тех. присоединению МРСК Северо-Запада к проектируемому дому; 21,7006 +21,40999- оплата за анализы воды на фильтровальной станции в п. М.Товра; 293,8164- замена насосов в котельной МО «Холмогорское»; 274,72602- приобретение запорной арматуры и ремонт 800 м водопроводной сети в д. Копачево; 0,550 - оказание услуги техприсоединения электролинии по ул. Рубцова в с. Емецк; 6, 03480- оплата за присоединение электроприемников к проектируемому дому; 162,57137 –выполнены работы по ремонту здания КУМИ (замена оконных блоков) |
| 10. Обеспечение территории Холмогорского района документами территориального планирования и документами, необходимыми для комплексного развития коммунальной инфраструктуры | администрация МО «Холмогорский муниципальный район», поселения | 184,90 | 184,90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,9 | 184,9 | 184,90 | Генплан и ПЗЗ МО «Матигорское» |
| 17. Актуализация схем теплоснабжения | Администрация МО «Холмо горский муници пальный район» | 263,675 | 263,675 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,675 | 263,675 | 263,675 | Выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения в МО «Емецкое», в МО «Холмогорское», в МО «Матигорское».. |
| 18. Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объекты водоснабжения | Администрация МО «Холмо горский муници пальный район» | 3521,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3521,0 | 0 | 0 | срок реализации: март 2020 года |
| 19. Выполнение инженерных изысканий д. Антониево-Сийский монастырь МО "Емецкое" | Администрация МО «Холмо горский муници пальный район» | 232,59881 | 232,59881 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,59881 | 232,598810 | 232,59881 | Выполнены работы по инженерным изысканиям для проекта планировки территории согласно контракту |
| 20. Подготовка и утверждение проекта планировки территории д. Антониево-Сийский Монастырь МО "Емецкое" | администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 475,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,0 | 0 | 0 | В связи с проведением конкурса, сроки подготовки и реализации затянулись. Договор был заключен 10 декабря 2019 года |
| 21. Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами | администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 9000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200,0 | 0 | 1800,0 | 0 | 0 | срок реализации: 2020 год |
| 22.Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | МКУК Холмогорская ЦКС | 10075,2028 | 9997,53978 | 99,2 | 0 | 0 | 9485,2028 | 9412,0877 | 590,0 | 585,45208 | 9997,53978 | ремонт Емецкого Дома культуры: фундаменты, венцы, кровля, крыльца, обшивка, окна, двери. 77663,02- удержана неустойка за 137 дней просрочки выполнения работ. |
| 23. Аварийно-восстановительные работы трансформаторной подстанции № 2 в п. Почтовое | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 258,44175 | 258,44175 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,44175 | 258,44175 | 258,44175 | выполнены работы по ремонту трансформаторной подстанции |
| 24. Разработка ПСД с проведением госэкспертизы на строительство станции биологической очистки с. Холмогоры | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 1652,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652,0 | 0 | 0 | ООО «Гео Дата Восток» расторгло контракт |
| 25. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 4853,9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4125,8905 | 0 | 728,10 | 0 | 0 | короткие сроки между выделением и освоением средств |
| 26. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление материально-технической базы в планируемых к вводу в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа | МКУК Холмогорская ЦКС | 11930,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11930,6 | 0 | 0 | короткие сроки между выделением и освоением средств |
| Всего по программе |  | 47140,31348 | 15445,19567 | 32,8 | 0 | 0 | 20811,0933 | 9412,0877 | 26329,22018 | 6033,10797 | 15445,19567 |  |

_____________