УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 20 марта 2020 г. №  322

ОТЧЕТ о реализации за 2019 год муниципальной программы «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Основной целью муниципальной программы «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы» (далее – Программа) является создание условий для формирования и развития на территории Холмогорского муниципального района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности граждан Архангельской области, Российской Федерации и иностранных граждан в туристских услугах. Для достижения данной цели необходимо проведение мероприятий, направленных на развитие туристской инфраструктуры в Холмогорском муниципальном районе и информационно-рекламное продвижение Холмогорского муниципального района.

На 2019 год было запланировано мероприятие «Разработка научно-проектной  документации для дальнейшей реставрации объекта культурного наследия регионального значения» - дома Бажениных в деревне Вавчуга Холмогорского района Архангельской области.

1.2. Для реализации мероприятия Программы были предусмотрены финансовые средства в размере 339,32134 тыс. руб. из местного бюджета. В 2019 году средства не израсходованы.

1.3. Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» принимало участие в конкурсе  на  предоставление субсидии бюджетам муниципальных  образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма: проект по созданию объекта туристской инфраструктуры "Кемпинг-парк «На родине Ломоносова"; проект «Ровдина гора. Инфраструктура». Данные проекты поддержаны не были.

1.4. Муниципальные образования (сельские поселения) в непосредственной реализации программы участие не принимали.

1.5. Мероприятие Программы по разработке научно-проектной документации для дальнейшей реставрации объекта культурного наследия регионального значения не выполнено по причине составления неточной сметы и перенесено на 2020 год. Вернули на доработку, для устранения замечаний.

1.6. Негативных факторов в процессе реализации Программы не зафиксировано.

1.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 24 августа 2017 года № 101 и составила 55 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы является неудовлетворительной.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федераль ный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджет ные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Поддержка инвестиционных проектов, нацеленных на развитие туризма в Холмогорском районе (на конкурсной основе) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район». | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение материально-технической базы для Центра развития туризма Холмогорского района | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие по реализации приоритетных проектов в сфере туризма | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка научно-проектной документации для дальнейшей реставрации на объекте культурного наследия регионального значения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район». | 339,32134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,32134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение обучающих семинаров для представителей туриндустрии Холмогорского района | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление рекламных буклетов-путеводителей и рекламной продукции, посвященной Холмогорскому району | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе | 0 | 339,32134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,32134 | 0 | 0 | 0 | 0 |

____________