ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной программы «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном  районе

на 2017 - 2021 годы»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие туризма в Холмогорском муниципальном  районе на 2017 - 2021 годы»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчет ный год | фактичес кое, за отчетный год | степень достиже ния планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество поддержанных проектов в сфере туризма на территории Холмогорского муниципального района | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | Ед. в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | Конкурс на лучшие проекты по развитию внутреннего и въездного туризма в Холмогорском муниципальном районе в 2019 году не проводился |
| Количество туристов, посетивших музеи Холмогорского муниципального района | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | Тыс. человек в год | 14,0 | 20,2 | 13,0 | 14,8 | 114 | 13,5 | Улучшение качества работы музеев Холмогорского муниципального района, увеличение туркомпаний, сотрудничающих с музеями Холмогорского района |
| Количество туристов, посетивших объекты размещения (гостевые дома, гостиницы) Холмогорского муниципального района | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | Человек в год | 400 | 350 | 330 | 1016 | 308 | 340 | Улучшение качества работы гостевых домов Холмогорского муниципального района, увеличение туркомпаний, сотрудничающих с гостевыми домами Холмогорского района |

_____________