УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 19 марта 2020 г. № 318

ОТЧЕТ о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2018–2020 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского муниципального  района на 2018–2020 годы» утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2017 года № 140 (далее – муниципальная программа), выполнялась Агропромышленным отделом администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Все мероприятия муниципальной программы были направлены на удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2018–2020 годы», осуществлялась реализация двух мероприятий, были достигнуты следующие результаты:

10 семей Холмогорского района улучшили свои жилищные условия, путем строительства (приобретения) жилья, общая площадь которого составила – 624,1 кв.м;

4 молодых семьи обеспечены жильем в сельской местности, общая площадь строящегося (приобретенного) жилья составляет 232,4 кв.м.

1.2. Для реализации мероприятий Программы предусмотрены финансовые средства в размере 8253,09835 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 4840,06831 тыс. рублей;

областного бюджета – 3313,952 тыс. рублей;

местного бюджета – 99,07804 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 8197,31317 тыс. рубля, из них средства:

федерального бюджета – 4807,35283 тыс. рублей;

областного бюджета – 3291,552 тыс. рублей;

местного бюджета – 98,40834 тыс. рублей.

Исполнение –99,3%.

Согласно постановлению Правительства Архангельской области от 03 декабря 2019 года № 663-пп по мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» выделено средств:

Федерального и областного бюджета – 3240,90969 тыс. рублей;

областного бюджета – 1673,02903 тыс. рублей;

По мероприятию «Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов» выделено средств:

Федерального и областного бюджета – 2136,94399 тыс. рублей;

областного бюджета – 1103,1376 тыс. рублей.

1.3. В отчетном периоде администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014–2017 годы и на период до 2020 года)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп в части софинансирования из областного бюджета расходных обязательств на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а так же мероприятий по обеспечению жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов, администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» заключено соглашение с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области № 01 – 38/159 от 30 июля 2019 года «О предоставлении  субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района Архангельской области на обеспечение устойчивого развития сельских территорий».

В рамках реализации муниципальной программы, мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а так же мероприятий по обеспечению жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов, между администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» и участниками программы заключено 14 договоров на перечисление средств федерального, областного и местного бюджетов (на безвозвратной основе) на именной блокированный счет участника программы «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2018–2020 годы», а так же 4 договора об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с учетом социальной выплаты в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

1.4. Муниципальные образования (сельские поселения) участия в реализации муниципальной программы не принимали.

1.5. В отчетном периоде, план реализации мероприятий муниципальной программы был частично изменен.

Внесены изменения в индикаторы  муниципальной программы, в части целевых показателей:

количество семей улучшивших жилищные условия увеличилось на 6 единиц.

1.6. На ход реализации муниципальной программы повлияла поздняя  смена планового объема финансирования. Гражданке Жгилёвой  А.И. 06 декабря 2019 года, на основании свидетельства № 798 мс ДОП,  дополнительно выделены денежные средства в размере 55785 (Пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 18 копеек.  В том числе средства федерального бюджета – 32715 (Тридцать две тысячи семьсот пятнадцать) рублей 48 копеек, средства областного бюджета – 22400 (Двадцать две тысячи четыреста) рублей, средства местного бюджета –   669 (Шестьсот шестьдесят девять) рублей 70 копеек. На данную дату гражданка Жгилёва  А.И. приобрела жилое помещение, выполнила свои обязательства и перестала нуждаться в жилье. Основания для перечисления дополнительных денежных средств отсутствовали.

1.7. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2018–2020 годы» за 2018 год (приложение № 2) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, и составила 99,9 баллов.

Эффективность реализации Программы  является высокой.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджет ные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассо вые расходы |  |
| 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | 4973,64712 | 4973,64712 | 100 | 2916,81872 | 2916,81872 | 1997,120 | 1997,120 | 59,7084 | 59,7084 |  |  | 4973,64712 |
| 2 Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | 3279,45123 | 3223,66605 | 98,3 | 1923,24959 | 1890,53411 | 1316,832 | 1294,432 | 39,36964 | 38,69994 |  |  | 3223,66605 |
| Всего по программе |  | 8253,09835 | 8197,31317 | 99,3 | 4840,06831 | 4807,35283 | 3313,952 | 3291,552 | 99,07804 | 98,40834 |  |  | 8197,31317 |

_____________