УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 19 марта 2020 г. № 317

ОТЧЕТ о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

  - За отчетный период в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 24 ноября 2016 года № 161 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 2 мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

1) Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Холмогорского района (далее – коллективные хозяйства) в 2019 году произведено 9,311 тыс. тонн картофеля (89,4% к уровню 2018 года). Урожайность картофеля с 1 гектара по сельскохозяйственным организациям составила 157 центнеров;

2) В отрасли животноводства в коллективных хозяйствах произведено:

8177,03 тонн молока (87,7 % к уровню 2018 года), производство скота и птицы на мясо (в живом весе) 290 тонн (69 % к уровню 2018 года);

3) Удой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных организациях Холмогорского района в 2019 году составил 4801 кг (89,1 % к уровню 2018 года);

4) Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях  составило 3786 голов (101,7 % к уровню 2018 года), в т. ч. поголовье коров 1700 голов (100 % к уровню 2018года).

5). по итогам работы за 2019 год доля прибыльных предприятий составила 71,4 %  (в 2018 году – 50 %).

6) Среднемесячная заработная плата в хозяйствах района составила 26083 рублей (на 15 % ниже уровня 2018  года).

7) Сельхозтоваропроизводители Холмогорского муниципального  района приняли участие в выставке «Животноводство поморья» в городе Вельск.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 2542,2 тыс. рублей, из них средства:

местного бюджета – 2542,2 тыс. рублей. Освоено 2509,05 тыс. рублей. Не освоено 33,15 тысяч рублей в связи с тем что сотрудники не воспользовались правом на возмещение оплаты проезда к месту отдыха и обратно.

1.3. В отчетном периоде, администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013–2020 годы (подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса в Архангельской области»).

1.4. В рамках реализации муниципальной программы соглашений (договоров) с органами местного самоуправления (сельскими поселениями) не заключалось.

1.5. Все мероприятия муниципальной программы выполнены полностью.

1.6. В отчетном периоде не выполнены плановые значения показателей по производству молока в коллективных хозяйствах Холмогорского района. Главная причина это изменение технологии содержания скота при переходе на круглогодичное стойловое содержание не выдержали сбалансированность кормления. В 2019 году выявлены случаи не корректного учёта (СПК «Племзавод «Кехта» и АО «Холмогорский племзавод») производства продукции. Не достигнуты плановые объемы по поголовью скота в коллективных хозяйствах Холмогорского района. КФХ Семенко сократиро дойное стадо в количестве 15 голов.

1.7. Перечень достижения целевых показателей муниципальной программы приведет в Приложении № 1 к отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде (Приложение № 2) произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Холмогорский муниципальный район» от 24 августа  2017  года № 101 и составила 88,25.

Эффективность муниципальной программы средняя.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1. Мероприятие по обеспечению потребности в дизельном топливе, используемом для заготовки кормов собственного производства | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Мероприятие по поддержке, укрепления и развития кадрового потенциала АПК района | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Мероприятие по содействию оформления прав собственности с/х товаропроизводителей на земельные участки сельхоз назначения. | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Мероприятие по обеспечению функций в сфере сельскохозяйственных, транспортных отношений, кадровое и ресурсное обеспечение | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район | 2542,2 | 2509,05 | 98,6 | - | - | - | - | 2542,2 | 2509,05 | - | - | 2509,05 |
| Всего по программе |  | 2542,2 | 2509,05 | 98,6 | - | - | - | - | 2542,2 | 2509,05 | - | - | 2509,05 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства  Холмогорского муниципального района   на 2017–2021 годы»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства  Холмогорского муниципального района на 2017-2021 годы»

| Наименование целевого показателя | Исполни тель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017год | 2018год |  |  |  |  |  |
| Производство молока в коллективных хозяйствах Холмогорского муниципального района |  | Тыс. тонн | 9,984 | 9,318 | 10,6 | 8,177 | 77,1 | 10,6 | при изменении технологии содержания скота не выдержали сбалансированность кормления. Снижение поголовья дойного стада на 15 голов Не корректный учёт |
| Производство скота в живом весе в коллективных хозяйствах Холмогорского муниципального района |  | Тыс. тонн | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,29 | 58 | 0,5 |  |
| Производство картофеля в коллективных хозяйствах Холмогорского муниципального района |  | Тыс. тонн | 4,4 | 10,4 | 12 | 9,3 | 77,5 | 12 | Неблагоприятные погодные условия в период уборки списано 23 га картофеля |
| Поголовье коров сельскохозяйственных организаций района |  | Тыс. голов | 1,715 | 1,730 | 1,886 | 1,700 | 90,1 | 1,886 | сократилось на 15 голов в КФХ Семенко Т.В. |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству сельскохозяйственных организаций |  | % | 86 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | Убыточно 2 предприятия из 4 |
| Создание дополнительных рабочих мест |  | единиц | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | зарегистрировано КФХ Молчанова Л.С. |
| Среднемесячная зарплата сельскохозяйственных организаций |  | рублей | 20770 | 30013 | 18700 | 26083 | 139 | 19000 |  |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации  в 2019 году

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Холмогорского муниципального района    на 2017–2021 годы»

ОЦЕНКА эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства  Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы» за 2018 год

_

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 55 | 0,79 | 43,45 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 10 | 0,98 | 9,8 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 35 | 1 | 35 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 88,25 |

______________