УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»,

от 19 марта 2020 г. № 312

ОТЧЕТ о реализации в 2019 году муниципальной программы «Физическая культура и спорт Холмогорского муниципального района

на 2019–2022 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. За отчетный период в рамках муниципальной программы «Физическая культура и спорт Холмогорского муниципального района на 2019–2022 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 23 октября 2018 года № 144, осуществлялась реализация двух мероприятий.

По мероприятию «Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Холмогорского района, подготовка и участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях» проведено на территории Холмогорского района 35 спортивных мероприятия по 10 видам спорта:

- баскетбол, турнир по баскетболу на приз «Новогодний сувенир»; волейбол, турнир на приз «Новогодний сувенир», чемпионат района среди женских команд, соревнования на приз «Кубок космонавтики», открытые соревнования на приз «Кубок Ломоносова»; легкая атлетика - легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы; легкоатлетическая эстафета Холмогоры-Архангельск; «Кросс наций»; лыжные гонки- «Лыжня России»; лыжная эстафета на приз Героя Советского Союза П.И. Галушина; чемпионат района на приз газеты «Холмогорская жизнь»;  первенство района на приз А.Т.Титова; настольный теннис, соревнования на приз «Новогодний сувенир», чемпионат района, первенство района; флорбол- турнир среди школьников,  «Турнир Памяти»; открытый региональный турнир на приз «Кубок Ломоносова», чемпионат района; хоккей- чемпионат района; шахматы- турнир на приз «Новогодний сувенир»; соревнования, посвященные 23 февраля.; соревнования, посвященные 9 мая; мини-футбол - турнир по мини-футболу «Жаркий футбол», кубок района, чемпионат района на приз «Закрытие летнего сезона»; спортивное рыболовство; спартакиада среди администраций сельских поселений района.

Спортсмены Холмогорского района приняли участие в 22 областных физкультурно-спортивных мероприятиях:  в Беломорских играх, в Летних спортивных играх, Чемпионаты и Первенства Архангельской области, спартакиада «Начни с себя».

По мероприятию «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образованиях района (обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон) были обустроены две уличные спортивные площадки с антивандальными тренажерами: с. Емецк, п. Белогорский.

1.2. Для реализации мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в размере 1211,0 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 661,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 550,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1211,0 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 661,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 550,0 тыс. рублей.

1.3. За отчетный период Холмогорский муниципальный район принимал участие в реализации подпрограммы № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (2014–2024 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2024 годы)» от 19 июля 2013 года № 330-пп.

1.4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления (сельских поселений) в рамках реализации программных мероприятий не заключались.

1.5. Мероприятия муниципальной программы в отчетный период реализованы в полном объеме.

1.6. Негативных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде не зафиксировано.

1.7. Перечень достижения целевых показателей муниципальной программы приведен в Приложении №1 к отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде (Приложение №2) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 24 августа 2017 г. № 101 и составила 100 баллов.

Эффективность муниципальной программы высокая.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Холмогорского района, подготовка и участие в областных и всероссийских спортивныхсоревнованиях | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район». | 350 | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 2. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях района (обустройство плоскостных спортивных сооружений) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях района (обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район». | 861 | 861 | 100 | 0 | 0 | 661 | 661 | 200 | 200 | 0 | 0 | 861 |
| Приобретение инвентаря в места тестирования норм ВФСК ГТО. | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе | 0 | 1211 | 1211 | 100 | 0 | 0 | 661 | 661 | 550 | 550 | 0 | 0 | 1211 |

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету  о реализации в 2019 году муниципальной программы «Физическая культура и спорт Холмогорского муниципального района

на 2019–2022 годы»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы «Физическая культура и спорт Холмогорского муниципального района на 2019–2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Исполни тель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017год | 2018год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Холмогорского района | - Администрация | % | 23.7 | 24.3 | 25.0 | 27.1 | 108 | 25,5 | Увеличилось количество проводимых мероприятий. |
| - 2. Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (обустройство плоскостных сооружений) | Администрация | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 3. Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон | Администрация | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 |  |
| - 4. Доля населения Холмогорского района, выполнившего нормативы ВФСК ГТО, от общего количества населения, принявшего участие в тестировании | - Администрация | % | 63,0 | 65,0 | 68,0 | 68,9 | 101,3 | 71,0 |  |

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2

к отчету  о реализации в 2019 году муниципальной программы «Физическая культура и спорт Холмогорского муниципального района

на 2019–2022 годы»

ОЦЕНКА эффективности реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Холмогорского муниципального района на 2019–2022 годы»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 55 | 1 | 55 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 10 | 1 | 10 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 35 | 1 | 35 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 100 |

______________