УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 19 марта 2020 г. № 310

ОТЧЕТ о реализации за 2019 год муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского муниципального района (2017–2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Основной целью муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского муниципального района (2017–2020 годы)» (далее – Программа) является оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. Для достижения данной цели необходимо предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее - социальные выплаты). Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования. Право молодой семьи-участницы Программы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство), которое действует в течение 7 месяцев. В 2019 году 4 молодые семьи - претенденты стали получателями социальной выплаты.

В 2019 году в рамках реализации Программы было выдано 4 свидетельства семьям – участницам Программы, которые в текущем году  использовали свое право на улучшение жилищных условий.

В течение отчетного периода администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» осуществлялась информационно - правовая и консультативная поддержка молодых семей по телефону, через средства массовой информации, при личной встрече и пр.

1.2. Для реализации мероприятий Программы были предусмотрены финансовые средства в размере 1814,4 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 506,77264 тыс. руб., из областного бюджета – 488,14103 тыс. руб., из федерального бюджета – 819,48633 тыс. руб. За отчетный период было израсходовано 1814,4 тыс. руб.

1.3. В рамках реализации Программы между администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» и администрацией Губернатора Архангельской области было заключено соглашение                                      № 11656000 – 1 – 2019 – 004 от 17 мая 2019 года о реализации и финансировании подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы, подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020 годы)», в 2019 году.

1.4. Муниципальные образования (сельские поселения) в непосредственной реализации Программы участие не принимали. Муниципальные образования (сельские поселения) проводят первичный прием граждан, желающих стать семьей – участницей Программы и попасть в список участников Программы, издают распоряжение о том, что семья нуждается в улучшении жилищных условий и пр.

1.5. Все мероприятия Программы выполнены полностью.

1.6. Негативных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде не зафиксировано.

1.7 Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 24 августа 2017 года № 101 и составила 100 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.4 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Администра ция МО «Холмогорс кий муни ципальный район» | 1814,4 | 1814,4 | 100 | 819,48633 | 819,48633 | 488,14103 | 488,14103 | 506,77264 | 506,77264 | - | - | 1814,4 |
| Всего по программе |  | 1814,4 | 1814,4 | 100 | 819,48633 | 819,48633 | 488,14103 | 488,14103 | 506,77264 | 506,77264 | - | - | 1814,4 |

_____________