УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

- «Холмогорский муниципальный район»

- от 19 марта  2020 г. № 304

ОТЧЕТ о реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие культурного потенциала Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Развитие культурного потенциала Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 25 ноября 2016 года № 162 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культурного потенциала Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1)в рамках мероприятия «Проведение ремонтно-строительных работ» проведены: текущий ремонт Луковецкого ДК, ремонт потолка в Селецком ДК - структурных подразделений МКУК «Холмогорская централизованная клубная система». Текущие ремонты в библиотеках МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека»;

2) в рамках мероприятия «Приобретение книг для муниципальных библиотек» была произведена покупка книг для библиотек;

3) в рамках мероприятия «Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований и подписка на периодическую печать» была получена субсидия из областного бюджета бюджету муниципального района Архангельской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать;

4) в рамках мероприятия «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 50 тысяч человек» была получена субсидия бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

5) в рамках мероприятия «Проведение культурно-досуговых мероприятий»  были проведены мероприятия по случаю чествования ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;10-й областной литературно-музыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой».Становится традиционным «Праздник русской горки», организуемый в с. Ломоносово. В организации праздника задействованы индивидуальные предприниматели, учреждения культуры (ДК, музей) администрация поселения «Холмогорское». Прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня работника культуры, Дню пожилых людей, Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Юбилеи библиотек и домов культуры Холмогорского района:45-летие Белогорской библиотеки, 50-летие Двинской библиотеки, 65-летие Ичковской библиотеки и Ракульской библиотеки, Светлозерского ДК.

В д. Великий Двор прошел гастрономический праздник «Молочная река – картофельные берега». Холмогорский район принял участие в Маргаритинской ярмарке.Проведены традиционные мероприятия, такие как юбилейные Ломоносовские чтения, которые включают в себя целый блок мероприятий посвященных М.В. Ломоносову по всему району, в отчетном году они стали 50-ми.В течение года был организован и проведен районный конкурс «Читатель года», посвященный 90-летию Холмогорского муниципального района».Вручили нагрудный знак «Почетный гражданин Холмогорского муниципального района» Просвирнину Виталию Александровичу.

МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» провела XIX фестиваль детского творчества «Весняночка»,районный фестиваль народного творчества «Крещенские встречи 2019»,районный фестиваль авторского и самодеятельного творчества пожилых людей  «Золотая осень жизни 2019». Лауреат Хромцов Николай Николаевич был удостоен премии им. М.В. Ломоносова администрации МО «Холмогорский муниципальный район» за большой личный вклад в сохранение и пропаганду исторического наследия Холмогорского муниципального района.

Совместно с администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» и МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» провели фестиваль «Волшебный мир кулис», посвященный закрытию года театра и 105-летию со дня рождения Николая Жернакова. Завершили юбилейный год Холмогорского района торжественным мероприятием «Это наш Холмогорский район» в Матигорском ДК, а также новогодними мероприятиями.

В 2019 году МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова»совместно с администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» провели Ломоносовские чтения «От идей М.В. Ломоносова к современным инновациям: новые технологии и материалы»; ежегодный фестиваль «Под Рубцовской звездой».

Музей М.В. Ломоносова участвовал в таких мероприятиях, как                                                                     киномарафон «ARCTIC OPEN».Во всех музеях стало традицией проведение ежегодной акции «Ночь в музее»;

6) участие в областных и межрегиональных мероприятиях принял вокальный коллектив «Нежность» Матигорского дома культуры. Они стали лауреатом III степени на  фестивале самодеятельных коллективов народного жанра «Поленница» в г. Коряжма;

7) в рамках мероприятия «Реализация общественно значимых культурных мероприятий в рамках празднования 90-летия Холмогорского района»прошли мероприятия, посвященные 90-летию Холмогорского района. Муниципальные образования, учреждения и предприятия принимали участие, поздравляя район с юбилеем;

8) Победа в областном конкурсе на предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей муниципальных образований Архангельской области, находящихся на территории сельских поселений Архангельской области, и их работников (Светлозерский ДК, Матигорский ДК;Сивкова Е.И. – руководитель коллектива ЦК «Двина», Панфилова Е.В. – заведующий Копачевским ДК, Давыдова С.В. – преподаватель ДШИ № 52, Томашевская О.В. – главный хранитель Емецкого краеведческого музея, Негодяева Т.И. – старший библиотекарь Ровдогорской библиотеки);

9) в рамках мероприятия «Реализация общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»получили субсидию из областного бюджета на общественно-значимое культурное мероприятие -  праздник света и попутного ветра «Ровдина Гора», который впервые прошел в 2019 году и собрал около 1000 гостей.

10) в рамках мероприятия «Подписка» оформлены периодические издания в библиотеках МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека».

11) в рамках мероприятия «Проведение мероприятий по подключению библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» провели мероприятия по подключению библиотек к сети интернет.

В структурных подразделениях МКУК «ХЦКС» проводились ремонтные работы учреждений культуры. В Орлецком клубе был проведён косметический ремонт крыши, пола и стен. В Кехотском ДК проведен косметический  ремонт зала, фойе. В Луковецком ДК внутренняя отделка помещений ДК (полная замена радиаторов; замена электропроводки и освещения; полная замена обычных окон на стеклопакеты во всем ДК; покраска пола и сцены в зрительном зале; побелка потолков в кабинетах, в фойе и в зрительном зале; покраска стен и пола). В Заболотском ДК произведен ремонт санузла. Побелен потолок, выровнены дверные проёмы. Проведена прочистка системы отопления. Отремонтирована крыша над фойе.В Копачевском ДКремонт пола в зрительном зале.

В структурных подразделениях МКУК «ХЦМБ» проводились следующие ремонтные работы: в Холмогорской районной библиотеке им. М. В. Ломоносовадемонтаж перегородок, замена полового и потолочного покрытия, покраска окон и стен, новая электропроводка, установка 16-ти светильников. В Светлозерской библиотеке демонтаж старых оконных блоков, установка пластиковых окон, косметический ремонт в библиотеке. В Ракульской библиотеке замена 4-х венцов фундамента, переборка пола в коридоре, облицовка веранды евро-вагонкой, покраска пола и стен, замена 3-х светильников, покраска веранды снаружи. В Селецкой библиотеке проведен косметический ремонт дополнительного помещения, замена входной двери. В Заболотской библиотеке демонтаж системы отопления (8 радиаторов), их опрессовка, покраска, установка. Косметический ремонт стен, потолка, пола в музее при библиотеке. В Холмогорской детской библиотеке выполнен косметический ремонт дополнительного помещения (зала) для проведения массовых мероприятий. В Усть-Пинежской библиотеке демонтаж старого радиатора, приобретение и установка нового радиатора отопления в пункте выдачи п. Печки. В Прилуцкой библиотеке покрытие пола линолеумом, ремонт 3-х печей и их побелка.В Чухчеремской библиотеке замена печной трубы на чердаке и крыше.

Также была закупка, расколка/распиловка, укладка дров (для 18-ти библиотек). Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности: заправка огнетушителей, обучение специалистов библиотек (1 чел.) по программе «Пожарная безопасность», установка пожарной сигнализации (Холмогорская районная библиотека им. М. В. Ломоносова), ремонт пожарной сигнализации (Усть-Пинежская, Холмогорская детская библиотеки).

На протяжении всего года были организованы и проведены совещания руководителей муниципальных библиотек Холмогорского района, проведены выставки, организованы и проведены литературно-музыкальные встречи с писателями и поэтами, мастер-классы по литературному творчеству, проведены творческие конкурсы и культурно-массовые мероприятия.

В отчетном году музеями района проведено 616 экскурсий (музей М.В. Ломоносова –367, Холмогорский КМ– 178, Емецкий КМ – 71). Число экскурсионных посещений – 11617чел. – это меньше чем в 2018году. Проведено 23 массовых мероприятия, число присутствующих на них 1569 человек. Общая посещаемость музея составила 14837 человек.

В музеях читались лекции, беседы, консультации на различные темы с демонстрацией музейных материалов, проводились различные выставки и  мастер-классы;

1.2 Для реализации мероприятий программы предусмотрены финансовые средства в размере 2281,74055 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 571,29639 тыс. руб.,

областной бюджет – 534,733338 тыс. руб.,

местный бюджет – 1175,71078 тыс. руб.

внебюджетные средства –0,0 тыс. руб.

За отчетный период израсходовано 2277,88053тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 571,29639 тыс. руб.,

областной бюджет – 534,733338 тыс. руб.,

местный бюджет – 1171,85076тыс. руб.

внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.

Денежные средства в размере 3,86002тыс. руб. не израсходованы в связи с фактическими расходами на заключение договора (создание фильма «Наш Холмогорский район», посвященный 90-летию района).

1.3 В отчетном периоде администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2024 годы)», в рамках государственной программы были заключены соглашения:

соглашение между Министерством культуры Архангельской области  и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 14марта 2019 года № 11656000-1-2019-001«О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 162,55154 тыс. рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 22апреля 2019 года № 11656000-1-2019-005 «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку отрасли культуры». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 472,222 тыс. рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 07июня 2019 года № 109 «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района Архангельской области на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» в размере 202,656 тыс. рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 13 июня 2019года № 118 «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района Архангельской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать» в размере 268,6 тыс. рублей.

1.4 Соглашения (договора) между администрацией и органами местного самоуправления сельских поселений в рамках реализации муниципальной программы не заключались.

1.5 Все мероприятия, запланированные к выполнению муниципальной программой «Развитие культурного потенциала Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы» исполнены в полном объеме.

1.6 Негативных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде не зафиксировано.

1.7 Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчётном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 24 августа 2017 года № 101 и составляет 88,35 балла.

Эффективность реализации муниципальной программы является средней.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 Проведение ремонтно-строительных работ | Всего: МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 310,0 210,0 | 309,99998 209,99998 | 100 100 | 0,0 0,00,0 | 0,0 0,00,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 310,0 210,0 | 309,99998 209,99998 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 309,99998 209,99998 |
|  | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 210,0 | 209,99998 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 209,99998 | 0,0 | 0,0 | 209,99998 |
|  | МКУК «Холмогорская центральнаямежпоселенческая библиотека» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Приобретение книг для муниципальных библиотек | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.4 Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований и подписка на периодическую печать | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 282,73684 | 282,73684 | 100 | 0,0 | 0,0 | 268,6 | 268,6 | 14,13684 | 14,13684 | 0,0 | 0,0 | 282,73684 |
| 2.1 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 Обеспечение пожарной безопасности | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 50 тысяч человек | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 173,24154 | 173,24154 | 100 | 146,29639 | 146,29639 | 16,25515 | 16,25515 | 10,690 | 10,690 | 0,0 | 0,0 | 173,24154 |
| В том числе ремонтно-строительные работы |  | 26,02062 | 26,02062 | 100 | 21,9735 | 21,9735 | 2,4415 | 2,4415 | 1,60562 | 1,60562 | 0,0 | 0,0 | 26,02062 |
| 2.4 Укрепление материально-технической базы | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 Проведение культурно-досуговых мероприятий | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 74,195 | 74,195 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,195 | 74,195 | 0,0 | 0,0 | 74,195 |
|  | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 227,28894 | 227,28894 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,28894 | 227,28894 | 0,0 | 0,0 | 227,28894 |
|  | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 3,2 | 3,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| 3.2 Реализация общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 252,656 | 252,656 | 100 | 0,0 | 0,0 | 202,656 | 202,656 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 252,656 |
| 3.3 Участие в областных и межрегиональных мероприятиях | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 15,0 | 15,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 3.4 Реализация общественно значимых культурных мероприятий в рамках празднования 90-летия Холмогорского района | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 90,0 | 86,140 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 86,140 | 0,0 | 0,0 | 86,140 |
| 3.5 Организация мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 52,63158 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 105,4 | 105,4 | 100 | 90,0 | 90,0 | 10,0 | 10,0 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 105,4 |
|  | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 52,7 | 52,7 | 100 | 45,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 52,7 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 52,7 | 52,7 | 100 | 45,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 52,7 |
|  | Управление образования | 52,7 | 52,7 | 100 | 45,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 52,7 |
| 3.7 Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 234,02223 | 234,02223 | 100 | 200,0 | 200,0 | 22,22223 | 22,22223 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 234,02223 |
|  | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 Создание экспозиций и выставок | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 Актуализация и расширение экспозиций в музее М.В. Ломоносова в с. Ломоносово Холмогорского района Архангельской области | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 Реализация общественно значимых культурных мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 Создание сайта МКУК «ХЦКС» | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 Создание сайта МКУК «Холмогорская ЦМБ» | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 Создание сайта МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 Подписка | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 205,9 | 205,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,9 | 205,9 | 0,0 | 0,0 | 205,9 |
| 4.5 Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6 Проведение мероприятий по подключению библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 5.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на выплату средней заработной платы муниципальных учреждений культуры | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на оплату коммунальных услуг | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на уплату земельного налога | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе |  | 2281,74055 | 2277,88053 | 99,8 | 571,29639 | 571,29639 | 534,73338 | 534,73338 | 1175,71078 | 1171,85076 | 0,0 | 0,0 | 2277,88053 |

___________