ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Развитие культурного потенциала Холмогорского района на 2017–2021 годы»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культурного потенциала Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Едини ца измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году Фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1) увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге учреждения (по сравнению с предыдущим годом) | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | % | 13,1 | 13,1 | 15,3 | 9,2 | 60,1 | 15,4 | Недостаточное поступление литературы, в т.ч. периодических изданий |
| 2) увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | МКУК «Холмогорская централи зованная клубная система» | % | 7,3 | 7,7 | 7,1 | 7,5 | 106 | 7,2 | Увеличилось количество проведения вечерних дискотек для молодежи, количество выездных мероприятий |
| 3) посещаемость музеев на 1 жителя Холмогорского муниципального района в год | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | посещений | 0,59 | 0,85 | 0,61 | 0,75 | 123 | 0,62 | увеличилось количество посещений музея |
| 4) количество отремонтированных зданий Холмогорского муниципального района | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | единиц | 2 | 3 | 3 | 1 | 33 | 4 | не поддержали заявки на конкурсе по ремонтам |
| 5) доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | МКУК «Холмогорская централь наямежпоселенческая библиотека» | % | 88,2 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 |  |

___________