УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 18 марта 2020 г. № 302

ОТЧЕТ о реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 29 ноября 2016 года № 168 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Холмогорском муниципальном районе»

1.1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 2 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1) обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования;

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Холмогорском районе, составляет 100 процентов;

доля обучающихся, успешно завершивших среднее  общее образование в Холмогорском районе, составляет 100 процентов;

средний балл единого государственного экзамена составил:

математика профильного уровня – 60,15 (максимально возможный балл – 100);

математика базового уровня – 4,34 (максимально возможный балл – 5);

русский язык – 74,53 (максимально возможный балл – 100).

В 2019 году отремонтирован спортзал МБОУ «Рембуевская СШ»;

произведен ремонт кровли здания школы МБОУ «Емецкая СШ»;

проведены мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования МАОУ «Холмогорская СШ»;

приобретен автобус для перевозки детей для МБОУ «Белогорская СШ»;

установлена спортивно-игровая площадка в филиале МБОУ «Емецкая СШ» «Детский сад «Незабудка»;

произведена установка ограждения территории  МБОУ «Светлозерская СШ»;

приобретены и установлены теневые навесы в филиал МБОУ «Верхне-Матигорская СШ» «Детский сад № 30 «Ромашка»;

отремонтирован пол в здании филиала МБОУ «Емецкая СШ» РЦДО;

отремонтирован актовый зал и фойе в здании школы МБОУ «Емецкая СШ»;

заменены 11 оконных блоков в МБОУ ДО «ДШИ № 52», 4 оконных блоков в МБОУ «Рембуевская СШ» «Ухтостровская ОШ» и 7 оконных блоков в филиале МБОУ «Верхне-Матигорская СШ» «Детский сад № 30 «Ромашка».

- 2) проведено и обеспечено участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно–нравственной, художественно–эстетической, спортивной  направленности.

В районных мероприятиях приняли участие 19 образовательных организаций и 22 детских сада. Всего в районных массовых мероприятиях приняли участие 1938 человек.

- Из наиболее значимых, следует отметить следующие мероприятия:

- школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 976 обучающихся;

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие  261 человек;

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 37 человек, в котором призерами стали 6 человек;

3 обучающихся 10 классов приняли участие в заочном туре  гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова»;

во всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» (муниципальный этап) – 21 человек; на региональном этапе конкурса участвовали 3 человека, 1 человек стал призером

региональная олимпиада для обучающихся начальных классов участвовало 120 человек;

областной заочный конкурс «Защити свои персональные данные»;

региональный этап Всероссийского конкурса сочинений;

областной смотр-конкурс почетных караулов: конкурс «Личный зачет – сборка разборка автомата»: 3 место – обучающийся МАОУ «Холмогорская СШ», конкурс «Лучший командир»: 2 место – обучающийся МАОУ «Холмогорская СШ»;

областной конкурс–выставка стендовых моделей – номинация ДИОРАМЫ: 2 место – обучающийся МБОУ «В–Матигорская СШ»;

областной фестиваль детско–юношеского творчества «Событие»: Конкурс «Исполнители литературных произведений», номинация «Мастер»

Диплом II степени – у обучающегося МБОУ «Луковецкая СШ»;

областной слет «Молодые таланты Поморья»;        детские областные игры по пожарно-прикладному спорту;

областной финал военно-спортивной игры «Зарничка–2019»: этап «Туристическая полоса» 2 место – команда МАОУ «Холмогорская СШ»; соревнование «Пожарная эстафета» 3 место – команда МАОУ «Холмогорская СШ»; соревнования по разборке и сборке автомата АК (юноши) 3 место – участник команды МАОУ «Холмогорская СШ»;

областной конкурс юных исследователей окружающей среды: номинация «Юные исследователи» диплом 1 степени – 1человек, диплом 3 степени – 1человек. Номинация «Утилизация и обезвреживание отходов» диплом 3 степени – 2 человека.

районный заочный конкурс рисунков «Мир увлечений глазами ребёнка»;

47-й слет выпускников Холмогорского муниципального района «Быть студентом здорово!»;

районный заочный конкурс видеороликов «Мы выбираем жизнь!»;

фестиваль научно–технического творчества «Юные техники и изобретатели»;

районный конкурс детско-юношеского творчества «Весь мир – театр!» (в рамках районного фестиваля «Вдохновение»);

районный заочный конкурс сочинений «История простых вещей»;

районный заочный конкурс буклетов «Моя ответственность!»;

конкурс девизов и слоганов по теме «Мы против курения, алкоголя и наркотиков»;

районный заочный конкурс презентаций «Здоровые рецепты»;

районный конкурс фото– и видеоработ «Волшебное лето»;

районная игра по пожарно-прикладному спорту «Пожарный дозор»;

районный заочный конкурс презентаций «Здорово быть здоровым!»;

районный фестиваль театрального представления «Северная звездочка» – «Сказочный переполох»;

районный конкурс по безопасности дорожного движения «Радуга дорожной безопасности» (в рамках конкурса – проведение очной игры);

районный конкурс компьютерной графики «Мой мир без вредных привычек»;

районный заочный конкурс фотографий «Семьи счастливые моменты»;

муниципальный этап Открытого чемпионата Архангельской области по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20»;

районный заочный конкурс «Новогодняя почта Деду Морозу»;

муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений;

районный конкурс юных исследователей окружающей среды.

Обучаются в областной очно–заочной школе для одаренных детей 12 человек, в интеллектуальной школе «Созвездие» прошли обучение на осенних дистанционных курсах – 16 человек (по 2 предметам); в летней школе – 4 человека (по 2 предметам).

В период с 27 мая 2019 года по 31 мая 2019 года в Холмогорском муниципальном районе были проведены пятидневные учебные сборы для юношей 10 классов на базе Рембуевской в/ч 20851.

Проведены районные мероприятия: районный слёт патриотических объединений «К защите Родины готов», приняло участие 90 обучающихся.

1.2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 663007,10647 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 2821,52941 тыс. рублей;

областного бюджета – 447330,54359 тыс. рублей;

районного бюджета – 212855,03347 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 658617,06982 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 2821,52941 тыс. рублей;

областного бюджета – 447152,34359 тыс. рублей;

районного бюджета – 208643,19682 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, израсходованы не в полном объеме, экономия средств областного бюджета сложилась по результатам проведения конкурсных процедур  – 178,20000 тыс. рублей; местного бюджета – 180,00000 тыс. руб.; а также в связи с невозможностью перераспределения по МБОУ средств на компенсацию роста тарифов на коммунальные услуги  4031,83665 тыс. рублей (поступили 19 декабря 2019 г.).

Остаток лимитов бюджетных обязательств составил 4390,03665 тыс. рублей.

1.3. В 2019 году администрация муниципального образования принимала участие в реализации:

1) государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях (на основании соглашения № 01к–13/315 от 25 февраля 2019 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета);

субвенция на  компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;

субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (на основании соглашения № 11656000-1-2019-003 от 18 апреля 2019 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидий из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (ремонт спортивного зала МБОУ «Рембуевская СШ»);

субсидии на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей (на основании соглашения № 01к-13/562 от 27 мая 2019 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей (приобретен автобус для МБОУ «Белогорская СШ»);

субсидии на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (на основании соглашения № 11656000-1-2019-006 от 30 мая 2019 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (МАОУ «Холмогорская СШ»);

субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций  (на основании соглашения № 01к-13/851 от 11 ноября 2019 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидий из областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образова-тельных организаций (МБОУ «Емецкая СШ»);

2) государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

Субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.

3) государственной программы Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2021 годы)".

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субсидии на реализацию мероприятий по установке ограждений территорий муниципальных образовательных организаций (на основании соглашения № 01к-13/736 от 06 сентября 2019 года между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по установке ограждений территорий муниципальных образовательных организаций (МБОУ « Светлозерская СШ»).

1.4. В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований  соглашения не заключались.

1.5. Все мероприятия подпрограммы по итогам 2019 года исполнены.

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»

2.1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 5 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

- 1) предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 869 педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности (из них 487 работающим педагогам и 382 педагогам пенсионерам);

2) предоставлены единовременные выплаты 3 молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу;

3) проведен конкурс «Учитель года – 2019», в котором приняли участие 11 педагогов;

4) охвачено различными формами отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 1086 человек, что составляет 52,2% учащихся 7–17 лет.

В лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций отдохнуло 930 человек, из них 208 учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. В загородных стационарных детских оздоровительных лагерях на территории Архангельской области отдохнуло 129 человек. В загородных стационарных детских оздоровительных лагерях за пределами Архангельской области отдохнуло 27 человек;

5) обеспечена деятельность Управления образования МО «Холмогорский муниципальный район» как ответственного заказчика, исполнителя муниципальной программы.

2.2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 50739,62000 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 42539,97000 тыс. рублей;

районного бюджета – 8199,65000 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 50703,83000 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 42504,18000 тыс. рублей;

районного бюджета – 8199,65000 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, израсходованы не в полном объеме. Расход средств областного бюджета на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей составил 2251,38000 тыс. рублей (план 2287,17000 тыс. рублей). Остаток лимитов бюджетных обязательств составил 35,79000 тыс. рублей.

2.3. В 2019 году администрация муниципального образования принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субсидия на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образований, работающих и проживающих в сельской местности (рабочих поселках городского типа);

субвенция на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

2.4. В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований  соглашения не заключались.

2.5. Все  мероприятия подпрограммы по итогам 2019 года исполнены.

Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях»

3.1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 14 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

Стационарными пищеблоками для организации горячего питания оборудованы 16 образовательных организаций и 19 дошкольных образовательных организаций. Столовые (пищеблоки) образовательных организаций оснащаются современным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, столовой и кухонной посудой.

Охват горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составил – 94,6 % (2013 год – 87,1 %, 2014 год – 88,9 %, 2015 год – 90,0 %, 2016 год – 92,7%, 2017 год – 92,7%, 2018 – 92,7% ). Средняя стоимость завтраков составила 45 руб., обедов – 60 руб.  В общеобразовательных организациях обеспечены бесплатным горячим питанием дети с ограниченными возможностями здоровья 85 человек (100%), в детских садах обеспечены бесплатным горячим питанием льготные категорий воспитанников в количестве 21 человека (100%).

При составлении меню используются сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, учитывается состояние здоровья детей. В рационах питания обучающихся используются экологически безопасные продукты, не содержащие ГМО. В общеобразовательных организациях организован питьевой режим в течение дня. Для улучшения качества воды устанавливаются системы, фильтры для очистки воды, закупается бутилированная вода для приготовления пищи.

В общеобразовательных организациях проводится работа по формированию у детей и родителей навыков правильного и здорового питания, реализуется комплекс мероприятий, в ходе которых проводятся:

тематические уроки, классные часы (например, «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании», «Урок здоровья» и т.д.);

собрания с привлечением членов родительских комитетов и с участием родителей;

конкурсы, викторины и соревнования, посвященные правильному и здоровому питанию;

оформлены стенды и уголки по организации питания детей и подростков;

размещается информация на сайтах по организации питания обучающихся (информация для родителей, наличие материально-технической базы);

постоянные рубрики в школьных газетах, посвященные правильному и здоровому питанию;

разработаны школьные программы формирования культуры здорового питания («Школа здоровья», «Здоровое питание»).

Родители принимают участие в осуществлении контроля за организацией питания в школе.

Проводится ежемесячный и ежегодный мониторинг организации горячего питания учащихся, анализ по выполнению норм питания.

3.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 2022,71800 тыс. рублей, из них средства:

районного бюджета – 2022,71800 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 2022,71800 тыс. рублей, из них средства:

районного бюджета – 2022,71800 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, израсходованы в полном объеме.

3.3. В 2019 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)» из областного бюджета средства не предоставлялись.

3.4. В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований  соглашения не заключались.

3.5. Все мероприятия подпрограммы  по итогам 2019 года исполнены.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» и составила 98,25 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год высокая.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполни тель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  |  |  | кассовые расходы |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  | план на год |  |  |  |  | кассо вые расходы |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Холмогорском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования ежегодное увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 662411,35647 | 658021,31982 | 99,3 | 2821,52941 | 2821,52941 |  |  |  | 447330,54359 |  |  |  | 447152,34359 |  |  | 212259,28347 | 208047,44682 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 658021,31982 |  |
| 1.2. Проведение системы муниципальных мероприятий, участие в областных мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 595,75000 | 595,75000 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 595,75000 | 595,75000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,75000 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 663007,10647 | 658617,06982 | 99,3 | 2821,52941 | 2821,52941 |  |  |  | 447330,54359 |  |  |  | 447152,34359 |  |  | 212855,03347 | 208643,19682 |  |  |  |  |  |  |  |  | 658617,06982 |  |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предоставление компенсации расходов, на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности оплату жилых помещений, отопления и освещения | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 37949,40000 | 37949,40000 | 100 |  |  |  |  |  | 37949,40000 |  | 37949,40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37949,40000 |  |
| - Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 147,00000 | 147,00000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,00000 |  |  | 147,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,00000 |  |
| 2.1. Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников образовательных учреждений | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 100,00000 | 100,00000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00000 |  |  | 100,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00000 |  |
| 2.2. Организация и проведение мероприятий по доступности отдыха и оздоровления детей | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 2365,17000 | 2329,38000 | 98,5 |  |  |  |  |  | 2287,17000 |  | 2251,38000 |  |  | 78,00000 |  |  | 78,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2329,38000 |  |
| 3.1. Обеспечение деятельности Управления образования Холмогорского района, как ответственного заказчика, исполнителя муниципальной программы | Управление образования | 10178,05000 | 10178,05000 | 100,0 |  |  |  |  |  | 2303,40000 |  | 2303,40000 |  |  | 7874,65000 |  |  | 7874,65000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10178,05000 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 50739,62000 | 50703,83000 | 99,9 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 42539,97000 |  | 42504,18000 |  |  | 8199,65000 |  |  | 8199,65000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50703,83000 |  |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий воспитанников | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 351,12600 | 351,12600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,12600 |  | 351,12600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,12600 |
| 1.5. Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий учащихся | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 1038,29200 | 1038,29200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1038,29200 |  | 1038,29200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1038,29200 |
| 1.6. Компенсация стоимости питания детей, проживающих в пришкольном интернате | Управление образования, Бюджетные и автономные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оснащение столовых (пищеблоков) общеобразовательных организаций современным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, столовой и кухонной посудой | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 633,30000 | 633,30000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,30000 |  | 633,30000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,30000 |
| Итого по подпрограмме 3 |  | 2022,71800 | 2022,71800 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022,71800 |  | 2022,71800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022,71800 |
| Всего по программе |  | 715769,44447 | 711343,61782 | 99,4 | 2821,52941 |  |  | 2821,52941 |  |  | 489870,51359 |  |  | 489656,52359 |  |  | 223077,40147 |  | 218865,56482 |  |  |  |  |  |  |  |  | 711343,61782 |

______________