- УТВЕРЖДЕН

- распоряжением администрации

- муниципального образования

- «Холмогорский муниципальный район»

- от 18 марта 2020 г. № 300

ОТЧЕТ о реализации в 2019 году муниципальной программы«Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017–2021 годы»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

  - В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 28 ноября 2016 года № 167 (далее–муниципальная программа), осуществлялась реализация 10 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты.

1) по мероприятию«Приобретение учебно-методических, наглядно-демонстрационных, информационно-раздаточных материалов для обеспечения безопасности населения на водных объектах» приобретены информационные баннеры «безопасность на водных объектах» (2 шт.), информационные плакаты для учебно-консультативных пунктов (40шт.), проведены лабораторные исследования проб воды и почвы в местах массового отдыха людей у водных объектов на территории муниципальных образований: «Емецкое», «Холмогорское»;

2) по мероприятию «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, проведение аварийно-спасательных работ»произведен расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии: на комплексе гидротехнических сооружений – плотина с нерегулируемым водосбросным устройством озеро Травное, плотина с регулируемым водосбросным устройством на озере Малое Травное, плотина с нерегулируемым водосбросным устройством на р. Пеновка, на гидротехническом сооружении –берегоукреплениеучастка рукава Быстрокурки реки Северная Двина;

3) по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО и обеспечение деятельности ЕДДС администрации МО «Холмогорский муниципальный район» за отчетный период была произведена выплата  заработной платы и иных расходов, связанных с финансовым обеспечением отдела ГО и ЧС администрации МО «Холмогорский муниципальный район» и Единой дежурно-диспетчерской службы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;

4)по мероприятию «Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения»предоставлены межбюджетные трансферы муниципальным образованиям: «Ракульское», «Луковецкое», «Холмогорское».

Результаты, достигнутые при использовании средств межбюджетного трансфера МО «Ракульское»:

Ремонт 5 пожарных водоемов в поселке Брин-Наволок.

Результаты, достигнутые при использовании средств межбюджетного трансфера МО «Луковецкое»:

Устройство пожарного водоема в поселке Луковецкий (установлена металлическая ёмкость 20 куб. м.), устройство пожарного водоема в деревне Среднепогосткая.

Результаты, достигнутые при использовании средств межбюджетного трансфера МО СП «Холмогорское»:

Ремонт пожарного водоема в селе Холмогоры, ул. Морозова 3, устройство пожарного водоема в деревне Белая Гора (установлена металлическая ёмкость 25 куб. м.).

5)по мероприятию «Обучение: членов КЧС и ОПБ, членов комиссии ПУФ, членов эвакоприемной комиссии, инструкторов (консультантов) органов местного самоуправления» обучен ответственный за профилактику по пожарной безопасности на территории Холмогорского района;

6)по мероприятию «Проведение огнезащитной обработки сгораемых строительных конструкций»произведена огнезащитная обработка сгораемых строительных конструкций в образовательных организациях (МБОУ ДО «ДШИ №52», МАОУ «Холмогорская средняя школа им. М.В. Ломоносова» (детский сад № 1 «Журавушка»), МБОУ «В-Матигорская средняя школа» (детский сад «Росинка»), МБОУ «Емецкая средняя школа» (здание РЦДО), МБОУ «Ломоносовская средняя школа»), дом культуры дер. Хомяковская, историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова;

7)по мероприятию «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»осуществлена перезарядка огнетушителей МКУК «Холмогорская ЦМБ», обучен ответственный  за пожарную безопасность Холмогорской детской библиотеки;

8) по мероприятию «Монтаж и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре»проведены работы по монтажу и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в МКУК «Холмогорская ЦМБ» (Усть-Пинежская библиотека, Холмогорская детская библиотека, Холмогорская районная библиотека), а также в МКУК «ХЦКС» (ДК с. Емецк, ДК д. Харлово, ЦК «Двина»), произведен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в помещении здания архива администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;

9) по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности матросов спасателей спасательных постов на водных объектах» в период с июня по август 2019 года на территории МО СП «Холмогорское» в месте массового отдыха людей у воды организовано дежурство матросов-спасателей;

10) по мероприятию «Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных подразделений добровольной пожарной охраны» предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям: «Емецкое»,  «Матигорское», «Светлозерское» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей добровольной пожарной охраны;

  - На реализацию муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства  в размере 3930,42395 тыс. рублей, из них средства местного бюджета –3930,42395тыс. рублей.

За отчетный период реализации муниципальной программы израсходовано 3908,22573 тыс. рублей, из них средства местного бюджета в сумме 3908,22573 тыс. рублей.

Не израсходованы средства местного бюджета в объеме 22,19822 тыс. рублей – экономия расходов по оплате труда, ввиду оплаты листков нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования, экономия средств при монтаже системы автоматической пожарной сигнализации в помещении здания архива администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

  - Участие в реализации государственной программы Архангельской области не принималось.

  - В рамках реализации муниципальной программы с органами местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» осуществлялось:

софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения (МО «Ракульское»– 45,0 тыс. руб., МО «Луковецкое» – 55, 0 тыс. руб., МО СП «Холмогорское» – 50 тыс. руб.);

софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных подразделений добровольной пожарной охраны (МО «Матигорское» – 13,3 тыс. руб., МО «Емецкое» – 13,3 тыс. руб., МО «Светлозерское» – 13,3 тыс. руб.).

С сельскими поселениями: МО «Ракульское», МО «Луковецкое», МО «Холмогорское» администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» заключены соглашения от 20марта 2019 года о предоставлении средств местного бюджета на создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

С сельскими поселениями: МО «Емецкое», МО «Матигорское», МО «Светлозерское» администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» заключены соглашения от 01октября 2019 года о предоставлении средств местного бюджета на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных подразделений добровольной пожарной охраны.

  - Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме. Незначительные отклонения от реализации запланированных финансовых средств не оказали существенного влияния на решение задач муниципальной программы.

  - Негативных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде не зафиксировано.

  - Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету, оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде (приложение     № 2) произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 24августа 2017 года № 101 и  составила 95,5балла.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год высокая.

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017–2021»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Приобретение учебно-методических, наглядно-демонстрационных, информационно-раздаточных материалов для обеспечения безопасности населения на водных объектах | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 40,0 | 39,72239 | 99,3 | - | - | - | - | 40,0 | 39,72239 | - | - | 39,72239 |
| 2.Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, проведение аварийно-спасательных работ | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 342,32395 | 342,32395 | 100 | - | - | - | - | 342,32395 | 342,32395 | - | - | 342,32395 |
| 3. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО, обеспечение работы ЕДДС администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 3066,6 | 3051,46855 | 99,5 | - | - | - | - | 3066,6 | 3051,46855 | - | - | 3051,46855 |
| 4.Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения | МО «Ракульское» | 45,0 | 45,0 | 100 | - | - | - | - | 45,0 | 45,0 | - | - | 45,0 |
|  | МО «Луковецкое» | 55,0 | 55,0 | 100 | - | - | - | - | 55,0 | 55,0 | - | - | 55,0 |
|  | МО «Холмогорское» | 50,0 | 50,0 | 100 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 |
| 5. Обучение членов КЧС и ОПБ органов местного самоуправления (5 человек) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 1,5 | 1,5 | 100 | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 6. Проведение огнезащитной обработки сгораемых строительных конструкций | Управление образования | 100,0 | 100,0 | 100 | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 |
|  | МКУК «ХЦКС» | 15,4 | 15,37120 | 99,9 | - | - | - | - | 15,4 | 15,37120 | - | - | 15,37120 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 10,0 | 10,0 | 100 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 |
| 7. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности | МКУК «ХЦМБ» | 10,0 | 10,0 | 100 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 |
| 8. Монтаж и ремонт систем автоматической пожарной безопасности | МКУК «ХЦМБ» | 40,0 | 40,0 | 100 | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | - | - | 40,0 |
|  | МКУК «ХЦКС» | 19,6 | 19,6 | 100 | - | - | - | - | 19,6 | 19,6 | - | - | 19,6 |
|  | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 74,95 | 68,207 | 91,0 | - | - | - | - | 74,95 | 68,207 | - | - | 68,207 |
| 9.Финансовое обеспечение деятельности матросов спасателей спасательных постов на водных объектах | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 20,15 | 20,13264 | 100 | - | - | - | - | 20,15 | 20,13264 | - | - | 20,13264 |
| 10.Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных подразделений добровольной пожарной охраны | МО «Емецкое» | 13,3 | 13,3 | 100 | - | - | - | - | 13,3 | 13,3 |  |  | 13,3 |
|  | МО «Матигорское» | 13,3 | 13,3 | 100 | - | - | - | - | 13,3 | 13,3 |  |  | 13,3 |
|  | МО «Светлозерское» | 13,3 | 13,3 | 100 | - | - | - | - | 13,3 | 13,3 |  |  | 13,3 |
| Всего по программе |  | 3930,42395 | 3908,22573 | 99,4 | - | - | - | - | 3930,42395 | 3908,22573 | - | - | 3908,22573 |

_______________