ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2019 году муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017–2021 годы»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017–2021 годы»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактические за 2 года предшествующие отчетному году |  | Плановое на отчетный год | Фактическое за отчетный год | Степень достижения планового значения целевого показателя % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| Количество погибших на водных объектах (человек) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | чел. | 6 | 10 | 2 | 4 | 50 | 1 | Количество фактических погибших на водных объектах превысило плановые показатели ввиду недостаточного финансирования, необходимого для обустройства мест массового купания людей, а также из-за отсутствия денежных средств на обучение и содержание матросов – спасателей. |
| Количество отремонтированных и построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах (единиц) | Сельские поселения | шт. | 5 | 2 | 1 | 9 | 900 | 1 | Увеличение количества отремонтированных и построенных пожарных водоемов произошло ввиду активного участия в софинансировании сельских поселений |
| Количество погибших при чрезвычайных ситуаций (человек) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | чел. | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 | На территории МО «Холмогорский муниципальный район» произошла 1 ЧС, погибших при ЧС не было |
| Количество обученных членов КЧС и ОПБ органов местного самоуправления | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | чел. | 5 | 10 | 0 | 1 | 100 | 1 | Увеличение количества фактических обученных от плановых произошло ввиду необходимости обучения ответственного по пожарной безопасности |
| Количество обработанных сгораемых строительных конструкций | Управление образования, МКУК «ХЦКС, МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | шт. | 0 | 5 | 5 | 7 | 140 | 4 | Увеличение количества обработанных сгораемых строительных конструкций произошло за счёт уменьшения объемов выполняемых работ |
| Количество смонтированных и отремонтированных систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре | МКУК «ХЦМБ», МКУК «Историко-мемориальный музей им. М.В. Ломоносова» | шт. | 0 | 3 | 2 | 6 | 300 | 1 | Увеличение смонтированных и отремонтированных систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре произошло за счёт уменьшения объемов выполняемых работ |

______________