АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10 января 2023 г. № 23

(в ред. постановлений от 24.03.2023 №166, от 18.07.2023 № 246, от 13.11.2023 №343, от 09.01.2024.№1, от 21.02.2024 №34, от 05.06.2024 №112, от 13.11.2024№199, от 15.01.2025 №4)

с. Холмогоры

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3 администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Холмогорский вестник» и применяется с 01 января 2023 года.

Временно исполняющий обязанности

главы Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  	             		        	  В.В.Дианов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 10 января   2023   № 23

(в ред. постановлений от 24.03.2023 №166,

от 18.07.2023 №246, от 13.11.2023 №343, от 09.01.2024 №1, от 21.02.2024 №34, от 05.06.2024 №112, от 13.11.2024 №199, от 15.01.2025 №4)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее – Управление образования) |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее – Администрация) |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные бюджетные и автономные образовательные организации, подведомственные Управлению образования |
| Подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы | нет |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение условий для повышения доступности, качества и эффективности образования на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области с учетом запросов общества и государства. |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 – обеспечение доступности и качества образования для различных категорий детей с учетом их возраста, индивидуальных возможностей, способностей и интересов; Задача 2 – повышение статуса и профессионализма педагогических работников; Задача 3 – укрепление материально-технической базы образовательных организаций посредством оснащения оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС); Задача 4 – проведение реконструкции и ремонта зданий образовательных организаций на основе новых технологических решений, соответствующих современным требованиям к созданию образовательной среды и стандартам безопасности; Задача 5 – развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности через внедрение эффективных инновационных практик, цифровых технологий; Задача 6 – обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. Задача 7 – оказание государственной поддержки в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023 – 2027 годы; программа реализуется в один этап. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Доля детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет. 2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет. 3.Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов. 4. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов. 5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен безопасный подвоз обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций осуществляющих подвоз обучающихся к месту учебы и обратно. 6. Доля педагогических работников системы образования, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов не реже одного раза в три года, в общей численности педагогических работников. 7. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет. 8. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". 9. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 10. Доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с одаренными детьми, участие в муниципальных, областных мероприятиях воспитательной и спортивной направленности. 11. Доля детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 12. Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. 13. Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт. 14. Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен ремонт спортивных залов. 15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 16. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном периоде. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 4839929,40102 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 278800,38881 тыс. рублей; средства областного бюджета –3201594,71264 тыс. рублей; средства местного бюджета – 1359534,29957 тыс. рублей |

I. Приоритеты деятельности в сфере реализации Программы

Образование – сложный и многогранный процесс. С каждым годом образование трансформируется. Доступное и качественное образование – основа инновационного развития Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Система образования должна обеспечить условия для развития успешного и компетентного человека, способного к обучению и переобучению на протяжении всей своей активной жизни.

Для достижения современных стандартов образования, непрерывного развития личности следует обеспечить единство образовательного пространства, преемственность этапов образования, высококвалифицированный педагогический персонал, внедрение современных инновационных технологий в образовании, переход к формату сотрудничества и «сотворчества».

Программа подготовлена с учетом целей и задач, представленных в следующих правовых актах:

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Приоритетные направления в сфере образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области определены следующими правовыми актами Архангельской области:

постановлением правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области».

Направления, формирующие будущее системы образования:

качество и доступность современного образования;

признание особого статуса педагога, как ключевой фигуры для обеспечения качества общего образования и для будущего развития страны, реализация ценностно-смыслового подхода к подготовке учителей;

обеспечение развития общего образования для формирования возможностей самореализации и развития талантов у детей и молодежи, личностного роста, поддержки образовательно-воспитательного потенциала семьи;

модернизация и расширение материально-технической базы образовательного процесса образовательных учреждений;

сетевое взаимодействие образовательных организаций  и межведомственных структур, организация межмуниципального взаимодействия;

внедрение целевой модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования;

участие в программах, национальном проекте «Образование», направленных на развитие системы образования округа и привлечение дополнительного финансирования.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Управление образования руководствуется Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области.

II. Характеристика сферы реализации Программы

В Холмогорском муниципальном районе в ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2020 года № 244, достигнуты положительные результаты.

Деятельность Управления образования направлена на создание в образовательных организациях условий, отвечающим современным требованиям к образовательному процессу.

На территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области создана сеть образовательных организаций, обеспечивающая доступное и качественное образование детям дошкольного и школьного возраста.

В Холмогорском муниципальном округе Архангельской области функционирует 13 образовательных организаций, являющихся самостоятельными юридическими лицами: 12 средних школ и 1 учреждение дополнительного образования детей (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 52»).

В 20 детских садах реализуются программы дошкольного образования. Приняты эффективные меры по поддержке и сохранению достигнутых показателей охвата детей дошкольным образованием. Для увеличения охвата детей дошкольным образованием организован подвоз воспитанников из близлежащих населённых пунктов. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет) составила 100%.

Показатели обеспечения доступности и качественного общего образования в Холмогорском муниципальном районе для детей школьного возраста, независимо от места проживания, выраженные в доле обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в образовательных организациях Холмогорского муниципального района в 2021 году составляет 95,6 процентов.

В образовательных организациях Холмогорского муниципального района организовано обучение всех детей, вне зависимости от физических ограничений. Создаётся благоприятный психолого-педагогический климат для реализации индивидуальных способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  и инвалидностью. Также организовано обучение на дому, в форме семейного образования. В 2021 году в школах обучалось 95 детей с ОВЗ, на дому– 2-е детей, получают образование в форме семейного образования – 3-е детей.

С 1 сентября 2022 года все образовательные организации перешли на обновленные федеральные государственные стандарты в первых и пятых классах, во вторых и шестых классах.

Образовательные организации подключены к сети Интернет и имеют собственные сайты. Во всех образовательных организациях действуют электронные дневники и электронные журналы успеваемости.

Продолжена работа по укреплению материально-технической базы посредством оснащения оборудованием, необходимым для реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

Приняты меры по обеспечению доступности образования. В районе организован подвоз обучающихся к месту обучения, что существенно повышает доступность качественного общего образования. Распоряжением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 07 июля 2021 № 736 «Об открытии школьных маршрутов» отрыто 22 маршрута в 11 образовательных организациях, организованно подвозится 320 детей. На все маршруты составлены паспорта и акты обследования.

Все образовательные организации имеют лицензию на право перевозки пассажиров; автобусы, занятые на подвозе детей, оборудованы системой ЭРА-Глонасс, ремнями безопасности, тахографами, проблесковыми маячками. В рамках федерального проекта образовательные организации оснащены специальными  автобусами для перевозки детей в количестве 9 штук (5 автобусов марки ГАЗ, 4 – ПАЗ). Современные автобусы оснащены всем необходимым оборудованием, обеспечивающим безопасность перевозки.

Продолжена целенаправленная работа по созданию благоприятных санитарно-гигиенических условий для организации учебно-воспитательного процесса. В рамках мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в 2021 году отремонтирован спортзал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее – МБОУ) «Светлозерская СШ».

Реализованы мероприятия, связанные с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду МБОУ «Кехотская СШ», 
МБОУ «Рембуевская СШ».

В 2021 году произведен ремонт в общеобразовательных организациях муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области, в частности: отремонтирована крыша здания Детско-юношеской спортивной школы – районного центра дополнительного образования и здания МБОУ «Зачачьевская ОШ», помещение фойе МБОУ «Луковецкая СШ» и МБОУ «Верхне-Матигорская СШ»; произведен ремонт системы водоснабжения и отопления МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» и  детский сад № 1 «Журавушка» филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения (далее – МАОУ) «Холмогорская СШ»; в детском саду № 35 «Белочка» и в Зачачьевской ОШ МБОУ «Емецкая СШ» заменены оконные блоки

Решен ряд вопросов, связанных с укреплением материальной базы образовательных организаций, с обеспечением их пожарной и антитеррористической безопасности (2021 год – произведена замена ограждений территорий МБОУ «Усть-Пинежская СШ», МБОУ «Рембуевская СШ», Пингишенская ОШ МБОУ «Двинская СШ», МБОУ «Кехотская СШ»). Во всех образовательных организациях установлены системы видеонаблюдения. В 2021 году обновлена система  видеонаблюдения 
в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», МБОУ «Емецкая СШ», 
МБОУ «Ломоносовская СШ» и в 8 детских садах.

Все образовательные организации и их структуры имеют автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей, фотолюминесцентные планы эвакуации и знаки пожарной безопасности. Планово производится огнезащитная обработка строительных конструкций чердачных помещений образовательных организаций (1 раз в 5 лет).

В 2021 году приняли участие в реализации  федерального проекта  «Современная школа» национального проекта  «ОБРАЗОВАНИЕ», создали центры цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» на базе 
МБОУ «Емецкая СШ» и МБОУ «Светлозерская  СШ».

Особое внимание уделяется организации питания в школах и детских садах. Проводится ежемесячный мониторинг по охвату горячим питанием обучающихся. Горячее питание организовано во всех образовательных организациях. С 01 сентября 2020 года все обучающиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Охват горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составил 96,2 % (2019 год - 94,6, 2020 год – 96,4). Организовано двухразовое бесплатное питание детей с ОВЗ. С 1 сентября 2020 года в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)» организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области.

Продолжено проведение с обучающимися массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. Проведены комплексы воспитательно-образовательных мероприятий с детьми гражданско-правовой, патриотической, краеведческой направленности, а также мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. В 2021 году обучались в областной очно-заочной школе для одаренных детей 2 человека, в интеллектуальной школе «Созвездие»
35человек.

Во всероссийской олимпиаде школьников участвовало: школьный этап – 769 человек; муниципальный этап – 269 человек; региональный этап (2020/21 учебный год) – 14 человек. 4 человек стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Обучающиеся 10 классов приняли участие в гуманитарной олимпиаде «Наследники Ломоносова» (отборочный этап – 5 человек, очный этап – 1 человек). В региональной олимпиаде для обучающихся начальных классов участвовало 114 человек. Во всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» (муниципальный этап) – 38 человек.

Для поддержки способных и талантливых детей в районе выплачивалась стипендия Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» и премия Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» способным и одарённым детям.

В Холмогорском муниципальном округе Архангельской области активно развивается деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). Проекты РДШ реализуются: в МБОУ «Белогорская СШ», МБОУ «Луковецкая СШ», МБОУ «Ломоносовская школа», МАОУ «Холмогорская СШ», МБОУ «Кехотская СШ», МБОУ «Рембуевская СШ», МБОУ «Светлозерская СШ» и Нижне-Койдокурской ОШ. Количество обучающихся, участвующих в проектах и программах РДШ на постоянной основе - 187 человек.

Еще одним актуальным направлением является военно-патриотическое воспитание обучающихся.

В 2021 году в образовательных организациях Холмогорского муниципального района функционировали 9 кадетских классов с охватом обучающихся 108 человек (с 5 по 9 классы, направления – Юные спасатели, Юные пожарные, Юные инспекторы дорожного движения).

В Холмогорском муниципальном округе Архангельской области активно развивается юнармейское движение, что также способствует вовлечению подростков в военно-патриотическую деятельность. В 2021 году юнармейские отряды фунцкионировали на базах трех образовательных организаций: МБОУ«Верхне-Матигорская СШ», МБОУ «Емецкая СШ» и МБОУ «Рембуевская СШ».

В целом по Холмогорскому муниципальному району охват   дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет на базах всех организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на конец года составляет 67 %.

В системе образования Холмогорского муниципального района по состоянию на 1 января 2022 года средняя численность работников с учетом внешних совместителей 854 человека, из них педагогических работников – 355 человек, из них учителей – 324 человек. Молодых педагогов (в возрасте до 35 лет) в школах и детских садах – 13 человек.

Профессиональная компетентность педагогических работников является важнейшим фактором, влияющим на эффективность работы образовательной организации.

Управлением образования продолжена работа по повышению профессионального уровня и методической поддержке педагогических работников образовательных организаций Холмогорского муниципального района. С этой целью проводятся конкурсы для педагогов, работают клубы «Призвание» и «Вектор роста», создано 15 районных методических объединений. Педагоги Холмогорского муниципального района активно транслируют свой опыт на методических мероприятиях областного уровня в онлайн формате.

При поддержке Управления образования педагоги образовательных организаций стали призерами и участниками региональных мероприятий: 
III региональный чемпионат профессионального мастерства 
«Навыки мудрых» (компетенция «Преподавание в младших классах), конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности в 2021 году (ПНПО). Информация о конкурсах оперативно отражается на сайте Управления образования и в группе социальной сети «ВКонтакте».

Одна из главных задач методической работы – это обеспечение роста профессионализма и квалификации педагогических работников образовательных организаций, развития их творческого потенциала, эрудиции и компетентности, поэтому публикацию методических материалов из опыта работы в официальном периодическом печатном издании - вестник «Маяк образования» следует рассматривать как обязательный элемент в механизме организации непрерывного профессионального образования. 
В трех сборниках 2021 года представлены материалы из опыта работы более пятидесяти учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования. Спектр проблем, затронутых в публикациях, достаточно широк. Публикуемые материалы интересны не только педагогам, но и широкому кругу родителей.

Существует проблема дефицита педагогических работников, увеличивается число работающих пенсионеров. В образовательных организациях Холмогорского муниципального округа Архангельской области работают 113 педагогов старше 55 лет или 31,83 %. В образовательных организациях Холмогорского муниципального округа Архангельской области наибольшее число востребованных специальностей - это учителя иностранных языков, математики, физики.

Способствуют улучшению ситуации в решении кадровых вопросов, в том числе - единовременные выплаты молодым специалистам в связи с поступлением на работу в муниципальные образовательные организации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования составило 100%.

В целом отмечается стабильное функционирование и развитие муниципальной системы образования.

III. Механизм реализации мероприятий Программы

Ответственным исполнителем реализации муниципальной программы является Управление образования администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Средства на реализацию мероприятий Программы направляются муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям, подведомственным Управлению образования, в форме субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Муниципальные бюджетные и автономные учреждения обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств при реализации соответствующих программных мероприятий.

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (средств местного, областного, федерального бюджетов, иных источников, отражаемых в районном бюджете) и средств внебюджетных источников.

Объемы финансового обеспечения реализации Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объемы и источники финансирования представлены в приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области».

Реализацию мероприятий п. 7.1. перечня мероприятий Программы осуществляет Администрация.

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

– повышение доступности и вариативности качественного образования на всех ступенях;

– сохранение 100 процентного охвата детей услугами дошкольного образования;
– увеличение  количества  детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование до  81,5 процентов;

– повышение качества образования;

– рост престижа учителя и педагогического труда;

– обновление материально–технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;

– внедрение в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий;

– установление прочных связей образовательных организаций Холмогорского муниципального округа Архангельской области с социальными партнерами различного уровня;

– обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями.

Оценка ожидаемых конечных результатов реализации Программы представлена в Приложении № 2 к муниципальной программе «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области».

______________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к муниципальной программе

- «Развитие образования Холмогорского

- муниципального округа Архангельской области»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального округа

Архангельской области»

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятий по годам | Связь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - Обеспечение условий для повышения доступности, качества и эффективности образования на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области с учетом запросов общества и государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – обеспечение доступности и качества образования для различных категорий детей с учетом их возраста, индивидуальных возможностей, способностей и интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями |  | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | Итого | 730966,42811 |  | 143888,37480 | 154497,78973 | 140076,76565 | 146620,07560 | 145883,42233 | Численность обучающихся, обеспеченных услугами дошкольного образования, человек: 2023 год - 753; 2024 год - 745; 2025 год - 741; 2026 год – 741; 2027 год – 741; | Показатель 1.1 и 1.2 перечня целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области» (далее - Перечень) |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 597055,13216 |  | 117124,77200 | 125059,49243 | 117743,43056 | 118932,04522 | 118195,39195 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 133911,29595 |  | 26763,60280 | 29438,29730 | 22333,33509 | 27688,03038 | 27688,03038 |  |  |
| 1.2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам |  | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | Итого | 3500075,60427 |  | 628228,09180 | 710045,65991 | 671438,08796 | 738798,99404 | 751564,77056 | Численность обучающихся по основным образовательным программам, человек: 2023 год – 1900; 2024 год - 1890; 2025 год - 1890; 2026 год – 1890; 2027 год – 1890; | Показатели 1.3, 1.4 Перечня |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 230859,83896 |  | 25646,52720 | 45218,46442 | 53271,38244 | 53405,22287 | 53318,24203 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 2170459,65290 |  | 413289,77024 | 446061,14026 | 401535,12698 | 451414,75229 | 458158,86313 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1098756,11241 |  | 189291,79436 | 218766,05523 | 216631,57854 | 233979,01888 | 240087,66540 |  |  |
| 1.3.Обеспечение горячим питанием обучающихся образовательных организаций |  | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | Итого | 63177,81325 |  | 11764,21388 | 13118,35935 | 14176,12013 | 12490,89568 | 11628,22421 | Доля обучающихся -детей с ограниченными возможностями здоровья и детей; обучающихся, получающих начальное общее образование, обеспеченных горячим питанием, % -100% | Показатель 1.5 Перечня |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 40753,24895 |  | 8 125,15083 | 8 334,37886 | 9 569,09472 | 7 811,86724 | 6 912,75730 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 8383,41247 |  | 1690,73684 | 2593,36832 | 1304,87655 | 1378,56481 | 1415,86595 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 14041,15183 |  | 1948,32621 | 2190,61217 | 3302,14886 | 3300,46363 | 3299,60096 |  |  |
| 1.4. Проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярный период, в том числе оплата наборов продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |  | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | Итого | 6990,62988 |  | 1002,84944 | 1246,57138 | 1518,84252 | 1579,59622 | 1642,77032 | Количество обучающихся, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, человек: 2023 год – 580; 2024 год - 680; 2025 год - 680; 2026 год – 680; 2027 год – 680; | Показатель 1.6 Перечня |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6990,62988 |  | 1002,84944 | 1246,57138 | 1518,84252 | 1579,59622 | 1642,77032 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.5. Проведение системы муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также спортивных, воспитательных мероприятий для обучающихся |  | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | Итого | 2576,68990 |  | 665,55500 | 741,99200 | 659,14290 | 255,00000 | 255,00000 | Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, человек, не менее 200 ежегодно. | Показатель 1.7 Перечня |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 2576,68990 |  | 665,55500 | 741,99200 | 659,14290 | 255,00000 | 255,00000 |  |  |
| 1.6. Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области образования |  | Управление образования | Итого | 77061,64113 |  | 15443,09036 | 16221,81469 | 14587,16250 | 15114,62210 | 15694,95148 | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, % - 100% ежегодно | Показатели 1.1, 1.2, 1.3., 1.5, 5.1. Перечня |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 14406,55049 |  | 2829,75680 | 2908,92212 | 2786,87987 | 2887,75506 | 2993,23664 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 62655,09064 |  | 12613,33356 | 13312,89257 | 11800,28263 | 12226,86704 | 12701,71484 |  |  |
| Задача 2 – повышение статуса и профессионализма педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | Итого | 228737,53396 |  | 46527,59994 | 48608,68305 | 35487,68001 | 48094,88773 | 50018,68323 | Кредиторская задолженность по возмещению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций - 0 тыс.рублей |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 228737,53396 |  | 46527,59994 | 48608,68305 | 35487,68001 | 48094,88773 | 50018,68323 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу |  | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | Итого | 667,92600 |  | 195,95100 | 196,41300 | 275,56200 | 0,00000 | 0,00000 | Доля молодых специалистов , получивших единовременную выплату в связи с поступлением на работу, в общем количестве молодых специалистов, поступивших на работу и подавших заявление на получение единовременной выплаты, %- 100% ежегодно |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 667,92600 |  | 195,95100 | 196,41300 | 275,56200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 2.3. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций |  | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | Итого | 271,22500 |  | 70,00000 | 121,22500 | 80,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество проведенных муниципальных конкурсов профессионального мастерства - 1 ежегодно | Показатель 2.1 Перечня |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 271,22500 |  | 70,00000 | 121,22500 | 80,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Задача 3 – укрепление материально-технической базы образовательных организаций посредством оснащения оборудованием, необходимым для реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" |  | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | Итого | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, единиц: 2023 год — 3; 2024 год - 2. | Показатель 3.1.,5.2. Перечня |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Задача 4 – проведение реконструкции и ремонта зданий образовательных организаций на основе новых технологических решений, соответствующих современным требованиям к созданию образовательной среды и стандартам безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций |  | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | Итого | 6887,11785 |  | 4075,15421 | 2811,96364 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество образовательных организаций, выполнивших капитальный ремонт, единиц: 2025 год — 1. | Показатели 1.1, 1.2., 1.3, 1.4,5.1.,5.2.,4.1 Перечня |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4151,07470 |  | 1604,55870 | 2546,51600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 2736,04315 |  | 2470,59551 | 265,44764 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 4.2. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" |  | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | Итого | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физической культуры и спортом, единиц: 2023 год — 1. | Показатели 1.1, 1.2., 1.3, 1.4.,5.1.,4.2. Перечня |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Задача 5 – развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности через внедрение эффективных инновационных практик, цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Предоставление дополнительного образования для детей |  | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | Итого | 163651,06044 |  | 29598,79336 | 29426,57120 | 33826,18388 | 35042,23400 | 35757,27800 | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет, процент: 2023 год – 78,5; 2024 год – 81,2; 2025 год – 81,2; 2026 год – 81,2; 2027 год – 81,2 | Показатель 5.1. ,5.2. Перечня |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 120179,04375 |  | 21283,87400 | 20829,88475 | 25294,73500 | 26077,78600 | 26692,76400 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 43472,01669 |  | 8314,91936 | 8596,68645 | 8531,44888 | 8964,44800 | 9064,51400 |  |  |
| Задача 6 - обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | Итого | 35673,50715 |  | 6895,09876 | 6408,64839 | 6872,23000 | 7438,37000 | 8059,16000 | предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Показатель 6.1. Перечня |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 35226,75915 |  | 6895,09876 | 6408,64839 | 6734,98400 | 7289,81800 | 7898,21000 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 446,74800 |  | 0,00000 | 0,00000 | 137,24600 | 148,55200 | 160,95000 |  |  |
| Задача 7 - оказание государственной поддержки в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Администрация | Итого | 23192,22408 |  | 0,00000 | 3000,00000 | 6679,95397 | 6723,80970 | 6788,46041 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями | Показатель 7.1. Перечня |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 7187,30090 |  | 0,00000 | 0,00000 | 2406,38130 | 2390,45980 | 2390,45980 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 16004,92318 |  | 0,00000 | 3000,00000 | 4273,57267 | 4333,34990 | 4398,00061 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Итого | 4839929,40102 |  | 888354,77255 | 986445,69134 | 925677,73152 | 1012158,48507 | 1027292,72054 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 278800,38881 |  | 33771,67803 | 53552,84328 | 65246,85846 | 63607,54991 | 62621,45913 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3201594,71264 |  | 612249,01672 | 659263,22670 | 596680,12816 | 661988,55523 | 671413,78583 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1359534,29957 |  | 242334,07780 | 273629,62136 | 263750,74490 | 286562,37993 | 293257,47558 |  |  |
|  | в том числе по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  | в том числе по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  | в том числе по федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 16837,72607 |  | 675,81612 | 3828,26966 | 3635,55637 | 4349,04196 | 4349,04196 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 15290,37952 |  | 662,29980 | 3758,84398 | 3562,84524 | 3696,68567 | 3609,70483 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1547,34655 |  | 13,51632 | 69,42568 | 72,71113 | 652,35629 | 739,33713 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к муниципальной программе

- «Развитие образования Холмогорского

- муниципального округа Архангельской области»

Перечень  целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2021 год | Оценочный 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - обеспечение доступности и качества образования для различных категорий детей с учетом их возраста, индивидуальных возможностей, способностей и интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет. | Управление образования | процентов | 94,6 | 83 | 90 | 91 | 92 | 92 |  | 92 |  |
| 1.2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | Управление образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов. | Управление образования | процентов | 98,2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  | 99 |  |
| 1.4. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов. | Управление образования | процентов | 95,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.5. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Управление образования | процентов | 96,2 | 95 | 95,6 | 96 | 96 | 96 |  | 96 |  |
| 1.6.Доля детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Управление образования | процентов | 18,75 | 52,2 | 29,5 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |  | 30,6 |  |
| 1.7. Доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с одаренными детьми, участие в муниципальных, областных мероприятиях воспитательной и спортивной направленности | Управление образования | процентов | 69,6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 |  |
| Задача 2 - повышение статуса и профессионализма педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Доля педагогических работников системы образования, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов не реже одного раза в три года, в общей численности педагогических работников. | Управление образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Задача 3 - укрепление материально-технической базы образовательных организаций посредством оснащения оборудованием, необходимым для реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Управление образования | единиц | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен безопасный подвоз обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций осуществляющих подвоз обучающихся к месту учебы и обратно. | Управление образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Задача 4 – проведение реконструкции и ремонта зданий образовательных организаций на основе новых технологических решений, соответствующих современным требованиям к созданию образовательной среды и стандартам безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | Управление образования | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 4.2. Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен ремонт спортивных залов | Управление образования | единиц | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 - развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности через внедрение эффективных инновационных практик, цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет. | Управление образования | процентов | 67 | 78,2 | 80,5 | 81,2 | 81,5 | 81,5 |  | 81,5 |  |
| 5.2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". | Управление образования | человек | 1200 | 1200 | 1450 | 1520 | 1520 | 1520 |  | 1520 |  |
| Задача 6 - обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Управление образования | процентов | 17,3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  |
| Задача 7 - оказание государственной поддержки в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном периоде. | Администрация | человек | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |  | 3 |  |

Порядок расчета и источники о значениях целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | Ддо 1,5 -3 лет = ЧДдо 1,5 -3 лет / ЧД 1,5 -3 лет *100, где Ддо 1,5 -3 лет - доля детей в возрасте от 1,5 -3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; Чддо 1,5 -3 лет - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году; ЧД 1,5 -3 лет - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение места в текущем году в образовательных организациях | Статистический отчет «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» (форма № 85-К, ГИС АО «Комплектование ДОО»); данные КДН |
| 2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, % | Ддо 3-7 лет = ЧДдо3-7 лет / ЧД 3- 7 лет *100, где Ддо 3-7 лет - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет; Чддо 3-7 лет - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году; ЧД3 - 7 лет - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение места в текущем году в образовательных организациях | Статистический отчет «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» (форма № 85-К, ГИС АО «Комплектование ДОО»); данные КДН |
| 3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов, %. | ДВ9 = ЧВ9 / ОЧВ9 * 100, где: ДВ9 -доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании; ЧВ9 - численность выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании; ОЧВ9 -общая численность обучающихся 9-х классов | Статистический отчет «Сведения об организации, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (форма ОО-1) |
| 4. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов, %. | ДВ11 = ЧВ11 / ОЧВ11 * 100, где: ДВ11 -доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании; ЧВ11 - численность выпускников 11-х классов, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании; ОЧВ11 -общая численность обучающихся 11-х классов | Статистический отчет «Сведения об организации, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (форма ОО-1) |
| 5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен безопасный подвоз обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций осуществляющих подвоз обучающихся к месту учебы и обратно, %. | ДБП = ЧБП / ЧОО * 100, где: ДБП - общеобразовательных организаций, в которых обеспечен безопасный подвоз обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций осуществляющих подвоз обучающихся к месту учебы и обратно; ЧБП — число общеобразовательных организаций, в которых обеспечен безопасный подвоз обучающихся; ЧОО — общее число общеобразовательных организаций, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно. | Статистический отчет «Сведения об организации, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (форма ОО-1) |
| 6.Доля педагогических работников системы образования, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов не реже одного раза в три года, в общей численности педагогических работников, %. | ДПР пк = ЧПР пк / ЧПД * 100, где: ДПР пк- доля педагогических работников системы образования, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов не реже одного раза в три года, в общей численности педагогических работников; ЧПР пк — численность педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов не реже одного раза в три года; ЧПД - общая численность педагогических работников образовательных организаций. | Статистический отчет «Сведения об организации, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (форма ОО-1); данные образовательных организаций |
| 7. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет, %. | ДО 5-18 лет = Чдо 5-18 лет / ОЧ 5-18 лет * 100, где: ДО 5-18 лет - доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет; Чдо 5-18 лет — численность детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей; ОЧ 5-18 лет - общая численности детей в возрасте 5 - 18 лет. | Статистический отчет форма № 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей»; данные КДН; Навигатор дополнительного образования Архангельской области |
| 8. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, %. | ДО гп = ЧО гп / ЧО * 100, где: ДО гп - доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; ЧО гп — численность обучающихся, охваченных горячим питанием, в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; ЧО - общая численность обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Ежемесячный мониторинг по питанию муниципальных общеобразовательных организаций; статистический отчет «Сведения об организации, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (форма ОО-1) |
| 9. Доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с одаренными детьми, участие в муниципальных, областных мероприятиях воспитательной и спортивной направленности, %. | ДО РВСОШ = ЧО РВСОШ / ЧО МВСОШ * 100, где: ДО ММОМ - доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с одаренными детьми, участие в муниципальных, областных мероприятиях воспитательной и спортивной направленности; ЧО ММОМ – численность обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с одаренными детьми, участие в муниципальных, областных мероприятиях воспитательной и спортивной направленности; ЧОоо - численность обучающихся общеобразовательных организаций. | Статистический отчет «Сведения об организации, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (форма ОО-1), данные образовательных организаций |
| 10. Доля детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, %. | ДД ло = ЧД ло / ЧО * 100, где: ДД ло - доля детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; ЧД ло — численность детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей; ЧО - общая численность обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Отчет об использовании средств kias.dvinaland.ru |
| 11. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. Рассчитывается по формуле: С=Чсерт/Чвсего , где: С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования. Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. | ГИС АО «Навигатор», данные Росстата |

______________