УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 28 февраля 2024 г. № 324

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы** **«Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 11 января 2023 г. № 30 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 11 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1) по мероприятию «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» проведены лабораторные исследования проб воды и почвы в местах массового отдыха людей у водных объектов на территориях Луковецкого, Матигорского и Холмогорского территориальных отделов администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области. В период с июня по август 2023 года в местах массового отдыха людей у воды (с. Холмогоры, п. Луковецкий, п. Брин-Наволок) организовано дежурство матросов-спасателей;

2) по мероприятию «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, проведение аварийно-спасательных работ» заключен договор с ФГБУ «Северное УГМС» на предоставление гидрометеорологической информации в период паводка и половодья 2023 года. Приобретено оборудование для оказания помощи при ликвидации ЧС;

3) по мероприятию «Оборудование, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения» в рамках заключенного соглашения с Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее - АГПС и ГЗ Архангельской области) о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения отремонтировано 5 пожарных водоемов в трех территориальных отделах администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области (Емецкий, Матигорский, Холмогорский);

4) по мероприятию «Проведение огнезащитной обработки сгораемых строительных конструкций» произведена огнезащитная обработка сгораемых строительных конструкций в образовательных организациях Холмогорского муниципального округа и в зданиях МКУК «ХЦКС»;

5) по мероприятию «3.3. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности, закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей» в МКУК «Холмогорская ЦМБ» осуществлена перезарядка огнетушителей и обучение ответственных за пожарную безопасность. Также администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области произведена оплата по договору на оказание услуг (уборка сухой растительности и кустов) в рамках предостережений, выданных отделом надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (далее – ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области);

6) по мероприятию «Монтаж, содержание и ремонт систем автоматической пожарной безопасности» в МКУК «Холмогорская ЦМБ» заключен договор с общественным учреждением добровольной пожарной охраны «Пожарно – спасательная служба Холмогорского района» на обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в 15 библиотеках Холмогорского района, а также проведены работы по монтажу и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в МКУК «ХЦКС»;

7) по мероприятию «Содержание пожарных ДЕПО, приобретение горюче – смазочных материалов, запасных частей, страховых полисов, техническое обслуживание пожарных автомобилей» территориальными отделами администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области выполнены мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности, в том числе на создание условий для добровольной пожарной охраны (отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей);

8) по мероприятию «Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей» в рамках заключенного соглашения с АГПС и ГЗ Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей (далее - АДПИ) в местах проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. Установлено 307 АДПИ в 83 семьях;

9) по мероприятию «Оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара жилого дома, произошедшего 9 мая 2023 года в селе Емецк, в связи с полной утратой имущества первой необходимости» из областного бюджета оказана финансовая помощь 15 гражданам, пострадавшим в результате пожара;

10) по мероприятию «Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности административных объектов» в целях антитеррористической защищенности административного объекта (с. Холмогоры, ул. Шубина, 22А) приобретена и установлена система видеонаблюдения;

11) по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС» за отчетный период была произведена выплата заработной платы и иных расходов, связанных с финансовым обеспечением отдела ГО и ЧС администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

* 1. На реализацию муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 6795,4264 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 4525,035 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 2270,3914 тыс. рублей.

За отчетный период реализации муниципальной программы израсходовано 6728,03956 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 4457,64816 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 2270,3914 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы израсходованы не в полном объеме, экономия средств из местного бюджета составила 67,38684 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, проведение аварийно-спасательных работ» - 8,30301 тыс. рублей;

- по мероприятию «Содержание пожарных ДЕПО, приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей, страховых полисов, техническое обслуживание пожарных автомобилей»:

Емецким территориальным отделом администрации – 21,20548 тыс. рублей;

Луковецким территориальным отделом администрации – 33,8 тыс. рублей;

Матигорским территориальным отделом администрации – 4,0 тыс. рублей.

- по мероприятию « Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО» - 0,07835 тыс. рублей.

* 1. Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области в 2023 году принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 465-пп.

В рамках реализации муниципальной программы заключались следующие соглашения:

соглашение от 24 мая 2023 г. № 14/3.1/2023 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области на финансовое обеспечение мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей на сумму 224,08 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме;

соглашение от 24 мая 2023 г. № 8/2.5/2023 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области в целях софинансирования реализации мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения на сумму 441,0 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

* 1. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие в реализации мероприятий «Оборудование, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения» и «Содержание пожарных ДЕПО, приобретение горюче – смазочных материалов, запасных частей, страховых полисов, техническое обслуживание пожарных автомобилей».
  2. Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.6. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 84,3 балла. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать средней.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма»**

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | | | | | | освоено | Причины отклонения |
| Федеральный бюджет | | | Областной бюджет | | | Местный  бюджет | | | Иные источники | | внебюджетные  источники | |
| План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | | Кассовые расходы | План на год | | Кассовые расходы | План на год | | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Холмогорского муниципального округа  (отдел ГО и ЧС) | 225,38495 | 225,38495 | 100,0 | - | - | - | | - | 225,38495 | | 225,38495 | - | | - |  |  | 225,38495 | - |
| 2.1.Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, проведение аварийно-спасательных работ | Холмогорского муниципального округа  (отдел ГО и ЧС) | 256,69305 | 248,39004 | 96,8 | - | - | - | | - | 256,69305 | | 248,39004 | - | | - |  |  | 248,39004 | экономия средств |
| 3.1. Оборудование, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | Емецкий территориальный отдел администрации | 320,0 | 320,0 | 100,0 | - | - | 220,15601 | | 220,15601 | 99,84399 | | 99,84399 | - | | - |  |  | 320,0 | - |
| Матигорский территориальный отдел администрации | 200,0 | 200,0 | 100,0 | - | - | 137,5975 | | 137,5975 | 62,4025 | | 62,4025 | - | | - |  |  | 200,0 | - |
| Холмогорский территориальный отдел администрации | 121,0 | 121,0 | 100,0 | - | - | 83,24649 | | 83,24649 | 37,75351 | | 37,75351 | - | | - |  |  | 121,0 | - |
| 3.2. Проведение огнезащитной обработки сгораемых строительных конструкций | Управление образования | 32,3 | 32,3 | 100,0 | - | - | - | | - | 32,3 | | 32,3 | - | | - |  |  | 32,3 |  |
| МКУК «ХЦКС» | 40,0 | 40,0 | 100,0 | - | - | - | | - | 40,0 | | 40,0 | - | | - |  |  | 40,0 |  |
| 3.3. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности, закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей | МКУК «ХЦМБ» | 11,502 | 11,502 | 100,0 | - | - | - | | - | 11,502 | | 11,502 | - | | - |  |  | 11,502 |  |
| Администрация Холмогорского муниципального округа  (отдел ГО и ЧС) | 10,0 | 10,0 | 100,0 | - | - | - | | - | 10,0 | | 10,0 | - | | - |  |  | 10,0 |  |
| 3.4. Монтаж и ремонт систем автоматической пожарной безопасности | МКУК «ХЦМБ» | 94,12 | 94,12 | 100,0 | - | - | - | | - | 94,12 | | 94,12 | - | | - |  |  | 94,12 |  |
| МКУК «ХЦКС» | 30,0 | 30,0 | 100,0 | - | - | - | | - | 30,0 | | 30,0 | - | | - |  |  | 30,0 |  |
| 3.5. Содержание пожарных ДЕПО, приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей, страховых полисов, техническое обслуживание пожарных автомобилей | Емецкий территориальный отдел администрации | 323,0 | 301,79452 | 93,4 | - | - | - | | - | 323,0 | | 301,79452 | - | | - |  |  | 301,79452 | экономия средств |
| Луковецкий территориальный отдел администрации | 269,0 | 235,2 | 87,4 | - | - | - | | - | 269,0 | | 235,2 | - | | - |  |  | 235,2 | экономия средств |
| Матигорский территориальный отдел администрации | 592,0 | 588,0 | 99,3 | - | - | - | | - | 592,0 | | 588,0 | - | | - |  |  | 588,0 | экономия средств |
| Холмогорский территориальный отдел администрации | 129,0 | 129,0 | 100,0 | - | - | - | | - | 129,0 | | 129,0 | - | | - |  |  | 129,0 |  |
| 3.6. Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей | Администрация Холмогорского муниципального округа  (отдел ГО и ЧС) | 274,08 | 274,08 | 100,0 | - | - | 224,08 | | 224,08 | 50,0 | | 50,0 | - | | - |  |  | 274,08 |  |
| 3.7. Оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара жилого дома, произошедшего 9 мая 2023 года в селе Емецк, в связи с полной утратой имущества первой необходимости | Администрация Холмогорского муниципального округа  (отдел ГО и ЧС) | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | - | - | 1500,0 | | 1500,0 | - | | - | - | | - |  |  | 1500,0 |  |
| 4.2. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности административных объектов | Администрация Холмогорского муниципального округа  (отдел ГО и ЧС) | 105,3114 | 105,3114 | 100,0 | - | - | 105,3114 | | 105,3114 | - | | - | - | | - |  |  | 105,3114 |  |
| 5.1. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация Холмогорского муниципального округа  (отдел ГО и ЧС) | 2262,035 | 2261,95665 | 99,9 | - | - | - | | - | 2262,035 | | 2261,95665 | - | | - |  |  | 2261,95665 | экономия средств |
| Всего по программе |  | 6795,4264 | 6728,03956 | 99,0 | - | - | 2270,3914 | | 2270,3914 | 4525,035 | | 4457,64816 | - | | - |  |  | 6728,03956 |  |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма»**

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические  за 2 года предшествующие отчетному году | | Плановое на отчетный 2023 год | Фактическое за отчетный 2023 год | Степень достижения планового значения целевого показателя % | Плановое на текущий год |
| 2021 год | 2022 год |
| 1.1. Количество погибших на водных объектах | Администрация Холмогорского муниципального округа  (отдел ГО и ЧС) | чел. | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | Количество фактически погибших на водных объектах превысило плановые показатели ввиду недостаточного финансирования, необходимого для обустройства мест массового купания людей, а также из-за несоблюдения техники безопасности на воде. |
| 2.1. Материальный ущерб от ЧС | Администрация Холмогорского муниципального округа  (отдел ГО и ЧС) | млн. руб. | 23, 83 | 55,525 | 12,0 | 61,439 | 19,53 | 10,0 | Увеличение суммы материального ущерба произошло из-за увеличения количества ЧС и последствий в результате ЧС |
| 3.1. Количество погибших при пожарах людей, человек на 10 тыс. человек населения | Администрация Холмогорского муниципального округа  (отдел ГО и ЧС) | чел. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 92 | 1,0 | Количество погибших при пожарах превысило плановые показатели ввиду несоблюдения техники пожарной безопасности лицами, ведущими асоциальный образ жизни |
| 4.1. Количество граждан, принявших участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма | Администрация Холмогорского муниципального округа  (отдел ГО и ЧС) | чел. | - | - | 200 | 200 | 100 | 200 |  |
| 4.2. Количество зданий муниципальных учреждений, на которых повышен уровень антитеррористической защищенности | Администрация Холмогорского муниципального округа  (отдел ГО и ЧС) | единиц | - | - | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| 5.1.Доля отработанных сообщений поступивших в ЕДДС Холмогорского муниципального района | Администрация Холмогорского муниципального округа  (отдел ГО и ЧС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка  (гр.2xгр.3) |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,69 | 34,5 |
| 1. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,99 | 19,8 |
| 1. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1,0 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) 84,3 | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_