УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 01 марта 2024г. № 338

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 г. № 13 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 8 мероприятий:

мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности и стимулирование предпринимательской активности». В отчетном периоде в рамках мероприятия проведен конкурс «Лучший парикмахер - 2023». Побороться за звание лучшего мастера Холмогорского округа заявились всего три участницы. Проведено торжественное мероприятие с участием спикера Областного Собрания Депутатов Прокопьевой Екатерины Владимировны, посвященное празднованию Дня торговли в с. Емецк. Почетными грамотами Областного Собрания Депутатов и Почётными грамотами и благодарностям администрации Холмогорского муниципального округа награждены 15 работников торговли;

мероприятие «Размещение публикаций посвященных развитию субъектов МСП на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа, в печатных изданиях «Холмогорский вестник», «Холмогорская жизнь» и в социальной сети «ВКонтакте»». Более 50 информационных сообщений для предпринимателей размещено в средствах массовой информации;

мероприятие «Проведение информационных семинаров, круглых столов с предпринимателями, представителями органов власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства». Организована встреча предпринимателей с участниками «Бизнес-десанта», во главе с уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей. Присутствовало 35 человек;

мероприятие «Содействие в организации и проведении ярмарок». Представители малого и среднего предпринимательства Холмогорского округа приняли участие в международной торгово – промышленной Маргаритинской ярмарке 2023 (было организовано 3 места);

мероприятие «Оказание консультативной и методической помощи в области торговли субъектам МСП». В опорном пункте, организованном на базе агропромышленного отдела администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области, в 2023 году 255 человек получили консультации по правилам торговли;

мероприятие «Формирование торгового реестра Архангельской области по Холмогорскому муниципальному округу, в рамках выполнения государственных полномочий». Внесено в торговый реестр Архангельской области (включение, исключение, изменение) 83% торговых объектов, расположенных на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов». Регулярно производится мониторинг;

мероприятие «Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций». В 2023 году за разъяснениями статей Закона о защите прав потребителей обратились и получили консультацию 61 человек. Оказана помощь в оформлении претензии 30 потребителям. Проведено два профориентационных мероприятия для школьников в с. Холмогоры и с. Емецк (28 учеников приняли участие в мероприятиях).

Принято 7 распоряжений администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области:

- от 01 ноября 2023 г. № 1893 « О проведении мероприятия «Бизнес-десант»;

- от 27 апреля 2023 г. № 717 «О проведении профориентационного мероприятия для старшеклассников с. Емецк с представителем предпринимательского сообщества Илатовским Александром Александровичем»;

- от 19 июня 2023 г. № 1024 «О проведении конкурса «Лучший парикмахер-2023 года»;

- от 07 августа 2023 г. № 1339 «О проведении торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня торговли»;

- от 10 июля 2023 г. № 1177 «О проведении открытого конкурса на определение администратора ярмарки на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области»;

- от 03 августа 2023 г. № 1331 «О предоставлении права исполнять обязанности администратора ярмарки на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области»;

- от 16 января 2023 г. № 36 « О создании специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление, отмена ранее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области».

Принято 5 постановлений администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области:

- от 26 мая 2023г. № 221 « Об утверждении порядка проведения открытого конкурса на определение администратора ярмарки на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области»;

- от 05 мая 2023 г. № 204 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

- от 11 января 2023 г. № 29 «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проектов муниципальных правовых актов по определению границ прилегающих к объектам территорий для установления на них запрета на розничную продажу алкогольной продукции в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

- от 26 декабря 2023 г. № 377 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области»;

- от 09 ноября 2023 г. № 341 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

Капитально отремонтирован и открыт торговый центр в с. Холмогоры по адресу ул. Галушина, д.6. Порядка 14 млн. рублей инвестиций предприниматель вложил в ремонт здания. Открыта новая хлебопекарня в с. Холмогоры, вложено инвестиций - 4 млн. рублей.

1.2. На реализацию муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 55,0 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 20,0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 35,0 тыс. рублей.

За отчетный период реализации муниципальной программы израсходовано 55,0 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 20,0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 35,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, израсходованы в полном объеме.

Из местного бюджета 20,0 тыс. руб. на мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности и стимулирование предпринимательской активности, Развитие социального предпринимательства». Денежные средства израсходованы на:

- проведение конкурса «Лучший парикмахер – 2023 года» - 14,876 тыс. рублей;

- проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня торговли – 4,36335 тыс. рублей;

- проведение профориентационного мероприятия для старшеклассников с. Емецк с представителем предпринимательского сообщества Илатовским Александром Александровичем – 0,478 тыс. рублей;

- проведение мероприятия «Бизнес-десант» – 0,28265 тыс. рублей.

Из областного бюджета 35,0 тысяч рублей на мероприятие «Формирование торгового реестра Архангельской области по Холмогорскому муниципальному округу, в рамках выполнения государственных полномочий». На эти средства были приобретены: проектор и канцелярские товары.

1.3. Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области в 2023 году участие в реализации государственных программ Архангельской области не принимала.

1.4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области участия в реализации муниципальной программы не принимали.

1.5. Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.6. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 99 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Популяризация предпринимательской деятельности и стимулирование предпринимательской активности. Развитие социального предпринимательства | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | 20,0 | 20,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |
| Задача 2. Развитие торговой деятельности и повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Формирование торгового реестра Архангельской области по Холмогорскомумуниципальномуокругу, в рамках выполнения государственных полномочий | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | 35,0 | 35,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 55,0 | 55,0 | 1100 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | X |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году  фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный год | фактическое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя,  % | плановое,  на текущий год |
| 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчёте на 10 тыс. человек населения | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | единиц | 240 | 239 | 239 | 226 | 95 | 239 | В связи с увеличением численности населения после переписи населения |
| 1.2. Количество публикаций, посвящённых развитию малого и среднего бизнеса, на сайте администрации Холмогорского муниципального округа, в печатных изданиях «Холмогорский вестник» и «Холмогорская жизнь» и в социальной сети «Вконтакте» | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | единиц | 52 | 55 | 57 | 55 | 97 | 60 |  |
| 1.3. Количество рабочих встреч, совещаний и других общественно-деловых мероприятий с обсуждением тем малого предпринимательства | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | единиц | 8 | 3 | 4 | 4 | 100 | 4 |  |
| 1.4. Количество торговых мест на ярмарках, предоставленных субъектам МСП для реализации выпускаемой продукции | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 |  |
| Задача 2. Развитие торговой деятельности и повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики | | | | | | | | | |
| 2.1. Количество консультаций, оказанных в рамках работы информационно-консультационного опорного пункта | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | единиц | 210 | 217 | 230 | 255 | 111 | 230 |  |
| 2.2. Удельный вес торговых объектов, расположенных на территории округа, внесённых в торговый реестр, от общего количества таких объектов | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | % | 70 | 80 | 85 | 83 | 98 | 90 |  |
| 2.3. Соблюдение норматива уровня обеспеченности населения Холмогорского муниципального округа Архангельской области площадью торговых объектов | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | кв. м/1000 чел. | 629,9 | 656,6 | 657 | 601,7 | 92 | 658 | Численность населения увеличилась после переписи населения, но норматив минимальной обеспеченности населения 358 кв. метров на 1 тыс. чел. |
| Задача 3. Функционирование системы защиты прав потребителей на потребительском рынке | | | | | | | | | |
| 3.1. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | единиц | 50 | 44 | 60 | 62 | 103 | 60 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка  (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,98 | 49 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 99 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_