УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 11 марта 2024 г. № 425

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы** **«Профилактика преступлений и правонарушений на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 12, осуществлялась реализация шести мероприятий:

мероприятие «Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту при главе Холмогорского муниципального округа Архангельской области».

В рамках мероприятия в 2023 году состоялось 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту при главе Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Проведение информационной кампании по привлечению граждан в состав народных дружин».

В рамках данного мероприятия на официальном сайте размещалась информация о работе народных дружинников. Также добровольные народные дружинники проводят агитацию на своих территориях;

мероприятие «Поощрение наиболее активных в охране общественного порядка добровольных народных дружинников»

В рамках мероприятия созданы добровольные народные дружины: местная общественная организация «Народная дружина Луковецкий», местная общественная организация «Народная дружина «Матигоры», местная общественная организация «Народная дружина «ХОЛМОГОРСКОЕ», местная общественная организация «Добровольная народная дружина с. Емецк».

В 2023 году поощрение наиболее активных в охране общественного порядка добровольных народных дружинников не проводилось;

мероприятие «Материально – техническое обеспечение добровольных народных дружин».

В рамках данного мероприятия на средства из местного и областного бюджетов (субсидия из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области на организацию материально-технического стимулирования и страхования участников народных дружин) были закуплены спецодежда и оборудование для четырех народных дружин;

мероприятие «Проведение конкурса «Лучший по профессии» среди участковых уполномоченных полиции».

В рамках мероприятия с 01 марта 2023 года по 31 октября 2023 года был объявлен конкурс «Лучший по профессии среди участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Холмогорскому району в 2023 году». 14 декабря 2023 года подведены итоги победителей в конкурсе «Лучший по профессии среди участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Холмогорскому району в 2023 году». Победители получили дипломы 1, 2, 3 степени и памятные подарки;

мероприятие «Ремонт объектов муниципальной собственности, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений».

В рамках программы был запланирован ремонт объектов муниципальной собственности, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений (кабинеты участковых).

 Между Администрацией Холмогорского муниципального округа и подрядчиком был заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту помещений, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений.

Средства областного бюджета не освоены. Работы подрядчиком выполнены не в полном объеме. Отсутствуют акты скрытых работ.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрены финансовые средства в размере 2137,15247 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 2078,15247 тыс. рублей;

местный бюджет –59,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 234,80247 тыс. рублей, из них:

областной бюджет –– 175,80247 тыс. рублей;

местный бюджет – 59,0 тыс. рублей.

Денежные средства израсходованы не в полном объеме. Не израсходована сумма в размере 1902,35000 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 1902,35000 тыс. рублей. Причина – работы по ремонту объектов муниципальной собственности, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений, подрядчиком выполнены не в полном объеме, отсутствуют акты скрытых работ.

1.3. В отчетном периоде администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп.

В рамках реализации программы заключались:

соглашение от 06 октября 2023 года № 301-23-20-пф-005 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области на организацию материально-технического стимулирования и страхования участников народных дружин;

соглашение от 28 августа 2023 года № 301-23-33-пф-089 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

1.4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области участия в реализации муниципальной программы не принимали.

1.5. В отчетном периоде полностью не выполнено мероприятие «Ремонт объектов муниципальной собственности, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений».

Работы подрядчиком выполнены не в полном объеме. Отсутствуют акты скрытых работ.

1.6. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 77,1 балла. Эффективность реализации Программы следует признать удовлетворительной.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | местный бюджет | иные источники | внебюджетныеисточники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту при главе Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2. Проведение информационной кампании по привлечению граждан в состав народных дружин  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3. Поощрение наиболее активных в охране общественного порядка добровольных народных дружинников | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4. Материально-техническое обеспечение добровольных народных дружин | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | 225,80247 | 225,80247 | 100 | 0 | 0 | 175,80247 | 175,80247 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,80247 | - |
| 1.5. Проведение конкурса «Лучший по профессии» среди участковых уполномоченных полиции | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
| 1.6. Ремонт объектов муниципальной собственности, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел строительства и архитектуры) | 1902,35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902,35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы подрядчиком выполнены не в полном объеме. Отсутствуют акты скрытых работ. |
| Всего по программе |  | 2137,15247 | 234,80247 | 11 | 0 | 0 | 2078,15247 | 175,80247 | 59,0 | 59,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,80247 | X |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевогопоказателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единицаизмерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном годуфактического значения целевого показателяот плановогозначенияцелевого показателя |
| фактическиеза 2 года, предшествующиеотчетному году | плановое,на отчетный год | фактическое,за отчетный год | степеньдостижения планового значения целевого показателя, % | плановоена текущий год |
| 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество граждан, вовлеченных в охрану общественного порядка | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | человек | 13 | 16 | 15 | 18 | 120 | 15 | - |
| 2. Количество совершенных преступлений на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | единиц  | 196 | 249 | 244 | 210 | 116,19 | 239 | - |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка(гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,11 | 2,2 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,83 | 24,9 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | 77,1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_