|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области  от 29 февраля № 336 |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1 В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 09 января 2023 года № 18 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация одного мероприятия:

мероприятие «Благоустройство общественных территорий». В результате реализации мероприятия были благоустроены 3 общественные территории: в с. Холмогоры – территория Парка Победы, в п. Луковецкий – территория Набережной, и в с. Емецк – территория Парка Победы.

1.2 На реализацию муниципальной программы, по соглашениям, заключенным с министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области, были предусмотрены финансовые средства в размере 1391,97477 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 1337,38752 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 27,29362 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 27,29363 тыс. рублей.

За отчетный период все денежные средства освоены полностью.

1.3. В отчетном периоде администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимала участие в государственной программе Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области».

1.4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие в реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области».

1.5. Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме. Все работы по благоустройству территорий исполнялись согласно утвержденным план-графикам без нарушения сроков выполнения.

1.6 Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022г. № 3 и составила 100 баллов. Эффективность реализации Программы следует признатьвысокой.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. **«Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Благоустройство общественных территорий | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (Отдел ЖКХ) | 1391,97477 | 1391,97477 | 1100 | 1337,38752 | 1337,38752 | 27,29363 | 27,29363 | 27,29362 | 27,29362 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1391,97477 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 1391,97477 | 1391,97477 | 1100 | 1337,38752 | 1337,38752 | 27,29363 | 27,29363 | 27,29362 | 27,29362 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1391,97477 |  |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

| Наименование целевого  показателя | Исполнитель | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный 2023 год | фактическое,  за отчетный 2023 год | степень  достижения планового значения целевого показателя, % | плановое  на текущий год |
| 2021  год | 2022  год |
| 1.1 Количество благоустроенных дворовых территорий | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области/ территориальные отделы | ед. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области/ территориальные отделы | процент | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |  |
| 1.3 Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области/ территориальные отделы | процент | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. Количество благоустроенных общественных территорий | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области/ территориальные отделы | ед. | 4 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 |  |
| 1.5. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области/ территориальные отделы | процент | 36 | 36 | 45 | 45 | 100 | 73 |  |
| 2.1 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет расчете на 1 м2 общей площади) (в расчете на 1 человека) | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области/ территориальные отделы | процент | 15 | 20 | 25 | 25 | 100 | 30 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка  (гр.2 х гр.3) |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_