Приложение № 12

к конкурсной документации

# Задание

Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы теплоснабжения муниципального образования «Двинское» Холмогорского муниципального района Архангельской области в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя.

В рамках реализации концессионного соглашения концессионеру необходимо:

провести реконструкцию тепловых сетей пос. Двинской (сети от котельной, расположенной по адресу: ул. Лесная, д.88а).

В результате выполнения мероприятий число прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях должно достигнуть 0 ед. на 1 км тепловых сетей. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям после планируемых мероприятий – не более 391,8 Гкал (в год).

Проведение данных мероприятий позволит снизить потери тепловой энергии при передаче теплоносителя до нормативных, а также позволит осуществлять качественное и надежное теплоснабжение потребителей и обеспечить теплоэнергией потребителей на площадках нового строительства

Основные направления по реконструкции объекта концессионного соглашения

| п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей пос. Двинской в целях повышения надежности теплоснабжения, повышения энергетической эффективности | Реконструкция тепловых сетей надземных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dy=50 L=360м | 2025-2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,90 | 1216,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1515,55 |
|  |  | Dy=65 L=76 м | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,35 |
|  |  | Dy=80 L=457 м | 2023-2024 | 0,00 | 0,00 | 1102,70 | 1146,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2249,51 |
|  |  | Dy=100 L=145 м | 2022 | 0,00 | 587,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,62 |
|  |  | Dy=125 L=45 м | 2022 | 0,00 | 191,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,78 |
|  |  | Dy=150 L=61м | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,32 | 0,00 | 0,00 | 501,32 |
|  |  | Dy=200 L=21 м | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,28 | 0,00 | 0,00 | 246,28 |
|  |  | Регулировка гидравлического режима после реконструкции | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,74 | 0,00 | 151,74 |
| Всего |  |  |  | 0,00 | 779,40 | 1102,70 | 1146,81 | 865,25 | 1216,65 | 747,60 | 151,74 | 0,00 | 6010,15 |

Для достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, концессионер обязан предоставить перечень мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения с описанием основных характеристик этих мероприятий, план-график проведения соответствующих мероприятий, технико-экономические расчеты и обоснования в соответствии с приведенными выше требованиями.