Приложение № 12

к конкурсной документации

# Задание

Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы теплоснабжения сельского поселения «Холмогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя.

В рамках реализации концессионного соглашения концессионеру необходимо:

провести реконструкцию и строительство участка тепловых сетей в с. Холмогоры (сети от котельной ГПЗ, расположенной по адресу: с. Холмогоры ул. Племзаводская).

В результате выполнения мероприятий число прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях должно достигнуть 0 ед. на 1 км тепловых сетей. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям после планируемых мероприятий – не более 625,3 Гкал (в год).

Проведение данных мероприятий позволит снизить потери тепловой энергии при передаче теплоносителя до нормативных, а также позволит осуществлять качественное и надежное теплоснабжение потребителей и обеспечить теплоэнергией потребителей на площадках нового строительства.

Основные направления по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения

| п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2031 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Племзаводская с. Холмогоры в целях повышения надежности теплоснабжения, повышения энергетической эффективности | Реконструкция тепловых сетей надземных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dy=150 L=773,6м | 2022-2025 | 0,00 | 743,39 | 3244,80 | 3374,59 | 3509,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10872,36 |
|  |  | Dy=100 L=512,2 м | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3649,96 | 2306,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5956,67 |
|  |  | Dy=80 L=143,3 м | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1638,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1638,70 |
|  |  | Dy=50 L=326,6 м | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3083,14 | 0,00 | 0,00 | 3083,14 |
|  |  | Dy=65 L=50,8 м | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,72 | 0,00 | 0,00 | 497,72 |
|  |  | Dy=80 L=55,5м | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,21 | 0,00 | 764,21 |
| 2 | Создание условий для надежного и качественного теплоснабжения потребителей | Строительство участка еадземного тепловых сетей по ул. Племзаводская Dy=125 L=115,0м | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1601,68 | 0,00 | 1601,68 |
| Всего |  |  |  | 0,00 | 743,39 | 3244,80 | 3374,59 | 3509,58 | 3649,96 | 3945,42 | 3580,86 | 2365,89 | 0,00 | 24414,48 |

Для достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, концессионер обязан предоставить перечень мероприятий по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения с описанием основных характеристик этих мероприятий, план-график проведения соответствующих мероприятий, технико-экономические расчеты и обоснования в соответствии с приведенными выше требованиями.